## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 작업분류체계 설명으로 틀린 것은 무엇입니까? | WBS는 Work Breakdown Structure의 약자이다. | 세부공종과 내역을 결합시킨 정보분류체계이다. | 목적물을 공간별, 부위별로 구분할 수 있다. | 세밀한 공정관리가 불가능하다. |  | 4 | 작업분류체계(WBS, Work Breakdown Structure)란 목적물을 공간별, 부위별로 구분한 뒤 시설물 완성에 필요한 세부공종과 내역을 결합이 가능합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 설계변경의 종류가 아닌 것은 무엇입니까? | 지질, 용수 등 공사 현장 상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경 | 신기술 및 신공법에 의한 설계변경 | 발주기관의 필요에 의한 설계변경 | 시공사 입찰서 오류로 인한 설계변경 |  | 4 | 설계변경을 할 수 있는 경우로는 ① 설계서의 불투명, 누락, 오류 및 설계서 간의 상호 모순에 의한 계약 금액의 조정, ② 지질, 용수 등 공사 현장 상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경, ③ 신기술 및 신공법에 의한 설계변경, ④ 발주기관의 필요에 의한 설계변경, ⑤ 소요자재의 수급 방법의 변경이 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 관급 자재 설명으로 틀린 것은 무엇입니까? | 소량 구매로 예산절약 가능 | 관급 자재로는 시멘트, 철근, 레미콘 등이 있음 | 공사 준공 지연 예방할 수 있음 | 공사의 필수 소요자재를 안정적으로 확보 |  | 1 | 관급 자재란 물품 제조 또는 공사를 발주하는 경우 자재의 품질, 수급 상황 및 공사 현장 등을 종합적으로 참작하여 필요하다고 인정되는 경우 정부가 직접 공급하는 주요 자재로서 시멘트, 철근, 레미콘, 흄관 등을 들 수 있습니다. 이러한 관급 자재는 제조 또는 공사의 필수 소요 자재를 안정적으로 확보하며 다량구매로 인한 예산 절약(연간 가 계약)이 가능하고 공사 준공 지연을 예방할 수 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 4 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 발송주의 원칙이란 통지를 상대방에게 발송한 날부터 효력이 발생한다는 원칙을 말한다. | [5 empty] | O | 발송주의 원칙이란 통지를 상대방에게 발송한 날부터 효력이 발생한다는 원칙을 말합니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 5 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 설계변경의 시기는 특별한 경우를 제외하고는, 설계변경의 필요한 부분의 시공전에 완료해야 한다. | [5 empty] | O | 제74조의2(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 영 제65조의 규정에 의한 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공전에 완료하여야 한다. 다만, 각 중앙 관서의 장 또는 계약담당공무원은 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행하게 할 필요가 있을 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선 시공을 진행할 수 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 다음 문장에서 ()에 들어갈 알맞은 단어는 무엇인지 쓰시오. 통지의 효력은 상대방에게 도달한 때부터 효력이 발생한다는 원칙이 ()원칙이며, 한국 및 일본등이 주로 이원칙을 적용하고 있다. | [5 empty] | 도달주의 | 도달주의 원칙이란 통지의 효력은 상대방에게 도달한 때부터 효력이 발생한다는 원칙이 도달주의 원칙이며, 한국 및 일본 등이 주로 해당 원칙을 적용하고 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 7 | 건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적으로한는 법은 무엇인가? | [5 empty] | 건설 산업 기본법 | 건설 산업 기본법은 건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적으로 합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 원가계산에서 재료비에 해당하는 것은 무엇입니까? | 시멘트 구매 비용 | 철근공 임금 | 가설재 손료 | 외주비용 |  | 1 | 재료비에는 시멘트, 철근, 목재 등의 자재 구매에 관계되는 비용이 해당됩니다. 철근공 임금은 노무비에 해당하며, 가설재 손료는 경비에 해당됩니다. 외주 비용은 외부 기업에 의뢰하는 비용입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 병원 병상 1Bed, 학교 학생 1인당, 호텔 객실 1개당 단가를 산출하는 방식을 무엇이라고 합니까? | 면적에 따른 단가 | 용적에 따른 단가 | 용도에 따른 단가 | 호수에 따른 단가 |  | 3 | 건물 총체에 대한 단가로 세부사항은 다음과 같습니다. ① 면적에 따른 단가 : 바닥 면적당 ㎡, ② 용적에 따른 단가 : 건물 용적 당 ㎥, ③ 용도에 따른 단가 : 병원 병상 1Bed당, 학교 학생 1명당, 호텔 객실1개당, ④ 호수에 따른 단가 : 집합 주택에서 1세대 당 | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 수량 산출시 단위표준기준으로 틀린 것은 무엇입니까? | 산출량은 mm단위까지 사용한다. | 각 장별 집계는 소수 3자리까지 표현, 이하 절삭한다. | 무게는 소수 위는 소수 3자리까지 표현한다. | 계산결과(소계)는 소수 4자리까지 표현, 이하 절삭한다. |  | 4 | 수량 산출시 단위 표준 기준을 확인해야합니다. ① 수량은 CGS 단위를 사용한다. ② 산출량은 ㎜ 단위까지 사용한다. ③ 각 장별 집계는 소수 3자리까지 표현, 이하 절삭한다. ④ 계산결과(소계)는 소수 2자리까지 표현, 이하 절삭한다. ⑤ 총 집계는 소수 이하로 사사오입하여 정수로 표현한다. ⑥ 무게는 소수 위는 소수 3자리까지 표현한다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 11 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 관급 자재비는 관급자 설치 관급 자재와 하도급 설치 관급 자재로 구분된다. | [5 empty] | X | 관급 자재비는 ‘관급자 설치 관급 자재’와 ‘도급자 설치 관급 자재’로 구분됩니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 12 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 손료란 어떤 물건을 만드는데 재료와 인력외에 도구가 있는데 이 도구가 소모되면서 발생되는 비용을 말한다. | [5 empty] | O | 손료란 어떤 물건을 만드는데 재료와 인력 외에 도구가 있는데 이 도구가 소모되면서 발생되는 비용으로 보통 감가 상각비, 유지 수리비, 관리비 등으로 구성되어 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 13 | 다음 문장에서 ()안의 들어갈 단어는 무엇인지 쓰시오. 재료의 할증은 설계도면 및 시방서에 의하여 산출된 재료의 정미량에 재료의 운반, 가공 및 시공 중에 발생되는 ()을 가산하여 주는 퍼센트로서, 품셈에 할증이 포함 또는 표시되어 있지 않는 경우에 한하여 적용한다. | [5 empty] | 손실량 | 재료의 할증이란 설계도면 및 시방서에 의하여 산출된 재료의 정미량에 재료의 운반, 가공 및 시공 중에 발생되는 손실량을 가산하여 주는 퍼센트로서, 품셈에 할증이 포함 또는 표시되어 있지 않는 경우에 한하여 적용되는 것을 말합니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 14 | 공사원가계산서 구성 항목중 산업재해 및 건강 장애 예방을 위하여 법령에 의거 요구되는 비용을 무엇이라 하는지 쓰시오. | [5 empty] | 산업 안전 보건비 | 산업 안전 보건비란 산업재해 및 건강 장애 예방을 위하야 법령에 의거 요구되는 비용입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 설계, 시공일괄계약의 설명으로 잘못된 것은 무엇입니까? | 설계와 시공의 커뮤니케이션 우수 | 설계와 시공을 통합하여 계약 및 공사 진행 | 문제점 발생 시 설계사와 시공사의 책임한계 모호 | 공기 단축 효과 기대 |  | 3 | 설계사와 시공사의 책임 한계가 모호한 계약은 설계, 시공분리계약입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 대가의 지급방식에 따른 계약 유형중 건축주가 시공업자에게 공사의 시공을 위임하고, 시공에 실제로 요한 비용과 미리 정해진 방법에 의한 수수료를 시공업자에게 지불하는 계약방식은 무엇입니까? | 총액계약 | 단가계약 | 일반경쟁계약 | 실비정산계약 |  | 4 | 실비정산계약이란 건축주가 시공업자에게 공사의 시공을 위임하고, 시공에 실제로 필요한 비용(공사 실비)과 미리 정해진 방법에 의한 수수료(보수)를 시공 업자에게 지불하는 계약 방식. 시공 업자가 건축주를 대신해서 공사를 시공하고, 여기에 요한 공사비를 건축주로부터 받아 지불을 대행하며, 이에 대하여 수수료로서의 보수를 얻는 것으로 민법의 위임 행위에 해당합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 계약서 작성 시 준비서류 중 내역입찰에서는 필수서류이나 총액입찰에서는 첨부하지 않아도 되는 서류는 무엇입니까? | 표준계약서 | 산출내역서 | 공사계약 특수조건 | 각종 공제 매입 필증 |  | 2 | 산출내역서는 내역입찰 시에 필요하지만 총액입찰 시에는 제출하지 않아도 됩니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 18 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 종합심사낙찰제는 정부, 공공기관이 발주하는 100억원 이상 규모의 공사에서 가격뿐만 아니라 공사 수행능력, 기업의 사회적 책임 이행정등을 평가해 입찰하는 제도이다. | [5 empty] | X | 종합심사낙찰제는 정부, 공공기관이 발주하는 300억 원 이상 규모의 공사에서 가격 뿐만 아니라 공사 수행능력, 기업의 사회적 책임 이행 정도 등을 평가해 입찰하는 제도입니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 19 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오.EVMS란 공정, 공사비 통합관리시스템이며, 공정관리를 기반으로 작업계획에 실 작업을 실시간으로 측정하여 최종 사업비용과 일정을 예측하는 관리 기법이다. | [5 empty] | O | EVMS란 공정, 공사비 통합관리시스템이며 공정관리를 기반으로 작업계획에 실 작업을 실시간으로 측정하여 최종 사업비용과 일정을 예측하는 관리 기법입니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 20 | 다음 문장에서 ( )안의 들어갈 단어는 무엇인지 쓰시오. () 는 프로젝트의 공사비에 대하여 정의한 분류코드 체계로 프로젝트 원가분류측면에서 총공사비를 체계적으로 예측하고 산정하기 위하여 사용된다. | [5 empty] | 원가분류체계 | 원가분류체계는 프로젝트의 공사비에 대하여 정의한 분류코드 체계로 프로젝트 원가분류측면에서 총공사비를 체계적으로 예측하고 산정하기 위하여 사용됩니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 21 | 계약체결 방식중 매매, 대차, 도급 등을 계약할때 경매, 입찰 등에 방법에 의하지 않고 적당한 상대방을 임의로 선택하여 맺는 계약이 무엇인지 쓰시오. | [5 empty] | 수의계약 | 수의계약이란 매매, 대차, 도급 등을 계약할 때 경매, 입찰 등의 방법에 의하지 않고 적당한 상대방을 임의로 선택하여 맺는 계약을 이르는 말로 경쟁계약에 대립되는 개념입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | 설계도면 작성기준 설명으로 잘못된 것은 무엇입니까? | 설계도면은 이해가 쉽도록 작성되어야 한다. | 설계도면은 한글, 아라비아 숫자를 사용하여 작성되어야 한다. | 도면 우측의 표제란의 형식은 설계자가 결정한다. | 모든 설계도면에는 도면 작성자, 검토자, 책임 기술자(건축사)가 적정 여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다. |  | 3 | 도면 우측의 표제란의 형식은 발주자와 협의하여 결정하여야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | 이것은 계약을 체결할 때 상대방에게 교부하는 금전 중 하나라고 볼 수 있으며. 또한 매매대금의 일부를 먼저 지급하는 것을 말한다. 이것은 무엇입니까? | 채권 | 선금 | 계약보증서 | 선금지급보증서 |  | 2 | 선금은 계약을 체결할 때 상대방에게 교부하는 금전 중 하나라고 볼 수 있습니다. 선금은 계약금에 포함되며, 선금을 지불하게 되면 지급한 금액만큼 계약금에서 차감됩니다. 선금은 매매대금의 일부를 먼저 지급하는 것을 말합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 24 | 선금지급보증서에 기록되지 않는 것은 무엇입니까? | 낙찰율 | 보증기간 | 선금금액 | 계약금액 |  | 1 | 선금지급보증서에는 계약금액과 보증기간, 선급금액 등을 기록합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 25 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 조달청에 시설공사 계약 진행을 요청 및 계약한 공사의 변경계약 시에는 수요기관의 장은 반드시 조달청에 변경계약 진행을 요청하여 한다. | [5 empty] | X | 조달청 계약변경에 있어 계약변경 시 수요기관의 장은 계약체결의 통지를 받은 공사에 대하여 설계변경 등으로 인하여 계약내용을 변경하고자 하는 경우에는 변경계약의 체결에 필요한 조치를 한 후 이를 조달청장에게 통보하여야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 26 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오.조달청 계약 업무처리 절차 내용중 입찰보증금은 입찰가격에 5/100이상 금액으로 수납 및 진행할 수 있다. | [5 empty] | O | 입찰보증금 수납 시 보증금액은 입찰가격의 5/100이상 금액으로 진행할 수 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 27 | 다음 문장에서 ( )에 들어갈 알맞은 단어는 무엇인지 쓰시오.()은 정부가 행하는 물자의 구매 · 공급 및 관리에 관한 사무와 정부의 주요시설공사계약에 관한 사무를 관장하는 대한민국의 중앙행정기관이다. 1961년 10월 2일 외자청을 개편하여 발족하였으며, 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사에 위치하고 있다. | [5 empty] | 조달청 | 조달청(調達廳, Public Procurement Service, 약칭: PPS)은 정부가 행하는 물자의 구매·공급 및 관리에 관한 사무와 정부의 주요시설공사계약에 관한 사무를 관장하는 대한민국의 중앙행정기관으로 1961년 10월 2일 외자청을 개편하여 발족하였으며, 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사에 위치하고 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 28 | 계약금액, 공사기간의 변경 사항이 없고 설계내역만 변경된 경우 계약변경시 필수 제출서류는 무엇입니까? | [5 empty] | 계약변경합의서 | 계약금액, 공사기간의 변경 사항이 없고 설계내역만 변경된 경우의 필수 제출 서류로는 계약변경합의서가 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 29 | 턴키입찰의 경우 설계서의 종류로 잘못된 것은 무엇입니까? | 설계도면 | 공사시방서 | 물량내역서 | 현장설명서 |  | 3 | 턴키입찰의 설계서는 설계도면, 공사시방서, 현장설명서가 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 30 | 설계도서의 현장여건 중 인위적 여건이 아닌 것은 무엇입니까? | 상수도관 | 하수도관 | 가스관 | 지하수 |  | 4 | 설계도서의 현장여건에는 자역적 여건과 인위적 여건이 있는데 자연적 여건에는 지질, 암반, 동공, 지하수 등이 있고 인위적 여건엥는 상수도관, 하수도관, 가스관, 전신주 등이 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 31 | 유형지장물이 아닌 것은 무엇입니까? | 통행권 | 암반 | 지하수 | 하수도관 |  | 1 | 통행권은 무형 지장물입니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 32 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 건설사업관리의 업무내용에 실정보고 관련 검토는 해당하나, 설계변경에 관한 사항 검토는 해당하지 않는다. | [5 empty] | X | 건설사업관리의 업무내용에는 설계변경에 관한 사항의 검토가 해당됩니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 33 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 일본과 한국에서는 발주처 조사의무를 입찰유의서나 계약조건에 명문으로 규정하고 있다. | [5 empty] | X | 발주처는 공사의 발주전에 공사현장의 자연적 또는 인위적인 시공조건에 대하여 충분한 조사를 실시하고 그에 근거하여 설계서를 작성하여야 하며, 시공자의 입찰준비를 위하여 가능한 모든 정보와 자료를 시공사에게 제공하여야 합니다. 하지만 일본과 한국의 경우에는 입찰유의서나 계약조건에 발주처의 의무를 명문으로 규정하고 있지 않으며, 공사의 수행 중 현장여건이 설계서와 다를때 무조건 설계변경사유가 되는 것으로 규정하고 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 34 | 다음 문장에서 ()에 들어갈 알맞은 단어는 무엇인지 쓰시오. ()이란 정부가 작성한 실시설계서의 공종 중에서 대체가 가능한 공종에 대하여 기본방침의 변동 없이 정부가 작성한 설계에 대체될 수 있는 동등이상의 기능 및 효과를 가진 신공법 · 신기술 · 공기단축 등이 반영된 설계로서 해당 실시설계서의 가격이 정부가 작성한 실시설계서의 가격보다 낮고 공사 기간이 정부가 작성한 실시설계서의 기간을 초과하지 않는 방법(공기단축의 경우에는 공사기간이 정부가 작성한 실시설계서의 기간보다 단축된 것에 한함)으로 시공할 수 있는 설계를 말한다. | [5 empty] | 대안 | “대안“이란 정부가 작성한 실시설계서의 공종 중에서 대체가 가능한 공종에 대하여 기본방침의 변동 없이 정부가 작성한 설계에 대체될 수 있는 동등 이상의 기능 및 효과를 가진 신공법 · 신기술 · 공기 단축 등이 반영된 설계로서 해당 실시설계서의 가격이 정부가 작성한 실시설계서의 가격보다 낮고 공사 기간이 정부가 작성한 실시설계서의 기간을 초과하지 않는 방법(공기단축의 경우에는 공사기간이 정부가 작성한 실시설계서의 기간보다 단축된 것에 한함)으로 시공할 수 있는 설계를 말합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 35 | 공사계약 일반조건 제19조의2를 기준으로 설계도서 해석의 우선순위를 산정할 때, 설계도면과 공사시방서는 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면과 공사시방서, 물량내역서 중 무엇을 일치시켜야 하는지 쓰시오. | [5 empty] | 물량내역서 | 제19조의2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경)에 따르면 설계도면과 공사시방서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면 및 공사시방서에 물량내역서를 일치시켜야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 36 | 다음 보기 중 불가항력에 해당하지 않는 것은 무엇입니까? | 태풍 | 홍수 | 발주처 요청사항 | 전염병 |  | 3 | 기획재정부 계약예규 공사계약일반조건 제32조1항의 규정에 의하면, “불가항력이라 함은 태풍, 홍수, 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동 기타 계약당사자의 통제범위를 벗어난 사태의 발생 등의 사유로 인하여 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우"에 해당합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 37 | 실정보고 사유서 내 공사비 증감대비표 작성 시 작성 항목으로 적절하지 않은 것은 무엇입니까? | 회사명 | 단위 | 수량 | 금액 |  | 1 | 증감대비표 작성 항목에는 공정, 명칭, 단위, 수량, 금액 등이 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 38 | 건설사업관리 기술자는 시공자부터 현장 실정보고 접수 후 단순한 사항은 A일 이내, 그 외의 사항은 B일 이내에 검토 처리하여야 합니다. A, B에 들어갈 알맞은 일 수는 무엇입니까? | A: 3, B: 7 | A: 7, B: 7 | A: 7, B: 14 | A: 14, B: 17 |  | 3 | 실정보고 기술 검토 후 건설 사업관리 기술자는 시공자로부터 현장 실정보고 접수 후 단순한 사항은 7일 이내, 그 외의 사항을 14일 이내에 검토 처리 하여야합니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 39 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 실정보고 사유 확인시 유의사항으로, 설계사 의견 제출 가능여부 확인도 포함된다. | [5 empty] | O | 실정보고 사유 확인시 유의사항에는 ① 법적근거 확인, ② 물량산출이 가능한지 검토, ③ 건설사업관리기술자 및 발주처 동의 가능여부 검토, ④ 불가항력 적용 여부 검토, ⑤ 국민신문고등 활용 유사사례 확인, ⑥ 설계사 의견 제출 가능여부 확인, ⑦ 입찰 및 계약서류 검토 비교가 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 40 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 시공자는 실정보고 절차 중 실정보고 자료수집 및 조사 단계에서 발주처의 사전 승인 없이도 증액 설계변경이 가능하다. | [5 empty] | X | 실정보고의 절차 중 실정보고 자료수집 및 조사단계에서 시공자는 현지여건 조사 시, 조사 비용 추가 발생 예상이 될 때에는 건설 사업 관리자 또는 발주처 사전 승인 필요합니다. 발주처가 사전 미승인한 경우에는 증액이 되지 않습니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 41 | 다음 문장에서 ( )에 들어갈 알맞은 단어는 무엇인지 쓰시오.( )는 현장에서 설계도면대로 시공이 곤란하여 설계변경이 필요한 경우 설계변경 전에 개략 사유와 개략 공사비를 산정하여 시공해도 좋다는 승인을 얻는 행위이다. | [5 empty] | 실정보고 | 실정보고는 현장에서 설계도면대로 시공이 곤란하여 설계변경이 필요한 경우 설계변경 전에 개략 사유와 개략 공사비를 산정하여 시공해도 좋다는 승인을 얻는 행위입니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 42 | 건설 공사를 진행하는 도중에 공사중 도면과 현장여건이 상이하거나, 기타의 이유로 공사와 관련하여 변경해야 할 사유가 발생했을 경우, 사유 발생건마다 이를 담당하는 기관에 실정을 보고하여야 한다. 이때 실정을 보고하게 된 사유를 기록하여 담당기관에 제출하는 문서를 무엇이라고 하는지 쓰시오. | [5 empty] | 실정보고 사유서 | 건설 공사를 진행하는 도중에 공사중 도면과 현장여건이 상이하거나, 기타의 이유로 공사와 관련하여 변경해야 할 사유가 발생했을 경우, 사유 발생 건마다 이를 담당하는 기관에 실정을 보고하여야 합니다. 이때 실정을 보고하게 된 사유를 기록하여 담당 기관에 제출하는 문서를 실정보고 사유서라고 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 43 | 새로운 기술ㆍ공법 등을 사용함으로써 공사비의 절감, 시공기간의 단축등에 효과가 현저할 것으로 인정되어 계약상대자의 요청에 의하여 필요한 설계변경을 한 때에는 계약금액의 조정에 있어서 당해절감액의 100분의 ( )에 해당하는 금액을 감액한다. ()안에 들어갈 숫자로 알맞은 것은 무엇입니까? | 10 | 20 | 30 | 40 |  | 3 | 새로운 기술ㆍ공법 등을 사용함으로써 공사비의 절감,시공기간의 단축 등에 효과가 현저할 것으로 인정되어 계약상대자의 요청에 의하여 필요한 설계변경을 한 경우에는 계약금액의 조정에 있어서 당해 절감액의 100분의 30에 해당하는 금액을 감액합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 44 | 신기술 신청 후 평가 시 새로운 건설기술에 필요한 항목이 아닌 것은 무엇입니까? | 신규성 | 진보성 | 현장적용성 | 보수성 |  | 4 | 건설기술진흥법 제14조(신기술의 지정ㆍ활용 등)에 따르면 국토교통부장관은 국내에서 최초로 특정 건설기술을 개발하거나 기존 건설기술을 개량한 자의 신청을 받아 그 기술을 평가하여 신규성ㆍ진보성 및 현장 적용성이 있을 경우 그 기술을 새로운 건설기술(이하 "신기술"이라 한다)로 지정ㆍ고시할 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 45 | 건설기술진흥법상 신기술 지정 절차 중 신청 후 몇 일 이상 관보공고를 실시하여야 합니까? | 30일 이상 | 40일 이상 | 50일 이상 | 60일 이상 |  | 1 | 건설기술진흥법상 신기술 절차 중 신청 후 30일 이상 관보공고를 실시하여야합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 46 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오.공법 비교표는 다양한 공법에 대한 비교를 하여 그 내용을 기록하여 놓은 것을 말한다. 즉 어떠한 공사이냐, 어떠한 자격자가 공사를 진행하느냐, 규모와 범위가 어떠하냐에 따라 공법은 다양하게 변경되며 다양한 방법으로 공법을 시도하게 된다. | [5 empty] | O | 공법 비교표는 다양한 공법에 대한 비교를 하여 그 내용을 기록하여 놓은 것을 말합니다. 즉 어떠한 공사이냐, 어떠한 자격자가 공사를 진행하느냐, 규모와 범위가 어떠하냐에 따라 공법은 다양하게 변경되며 다양한 방법으로 공법을 시도하게 됩니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 47 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. VE의 시행절차는 시공자의 VE검토, 설계변경 요청, 발주자의 검토, 시공상세도 작성, 발주처의 승인, 발주처에 제출, 해당공사 수행의 순서로 진행된다. | [5 empty] | X | VE의 시행절차는 시공자의 VE검토, 설계변경 요청, 발주자의 검토, 발주처의 승인, 시공상세도 작성, 발주처에 제출, 해당공사 수행의 순서로 진행된다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 48 | 다음 문장에서 ( )에 들어갈 알맞은 단어는 무엇인지 쓰시오.()란 공사비 절감 및 공사기간의 단축 등에 효과가 현저할 것으로 인정되는 새로운 기술, 공법 등을 적용하여 진행하는 설계변경을 말한다. | [5 empty] | VE | VE란 공사비 절감 및 공사기간의 단축 등에 효과가 현저할 것으로 인정되는 새로운 기술, 공법 등을 적용하여 진행하는 설계변경을 말합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 49 | 다음 문장에서 ()에 들어갈 알맞은 단어는 무엇인지 쓰시오.VE 시행절차 중 시공자의 요청에 대한 발주처의 타당성 여부 검토 시 발주처는 설계변경 요청에 대하여 범위와 한계에 이의가 있을 경우 ()에 심의를 받아야 합니다. | [5 empty] | 기술자문위원회, 건설기술심의위원회의 | VE 시행 절차 중 시공자의 요청에 대한 발주처의 타당성 여부 검토 시 발주처는 설계변경 요청에 대하여 범위와 한계에 이의가 있을 경우 기술자문위원회 또는 건설기술심의위원회의 심의를 받아야 합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 50 | 신규비목의 단가가 계약당사자 간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 ( )으로 합니다. ( ) 에 들어갈 숫자로 알맞은 것은 무엇입니까? | 5 | 15 | 30 | 50 |  | 4 | 신규비목의 단가가 계약당사자 간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 51 | 건설업에서 공사금액 120억원 이상 (「건설산업기본법 시행령」 별표 1에 따른 토목공사업에 속하는 공사의 경우에는 150억원 이상) 800억원 미만인 경우 법적으로 배치해야하는 안전관리자의 수는 몇 명 이상입니까? | 1명 이상 | 2명 이상 | 3명 이상 | 10명 이상 |  | 1 | 건설업에서 공사금액 120억원 이상(「건설산업기본법 시행령」 별표 1에 따른 토목공사업에 속하는 공사의 경우에는 150억원 이상) 800억원 미만인 경우 법적으로 배치해야하는 안전관리자의 수는 1명 이상입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 52 | 산출내역서에 없는 품목 또는 비목인 신규비목은 산정한 단가에 어떤 금액을 곱해야 합니까? | 착수금 | 하도급율 | 낙찰률 | 계약금 |  | 3 | 산출내역서에 없는 품목 또는 비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말함)을 곱한 금액으로 합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 53 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오.실정보고 시 기존비목은 수량에 증 · 감에 상관없이, 계약단가를 적용하여 금액을 산출한다. | [5 empty] | O | 단가산출서 작성 시 기존비목은 계약단가를 적용, 신규비목은 일위대가표로 단가 산출서를 작성합니다. 기존비목은 수량에 증 · 감에 상관 없이, 계약단가를 적용하여, 금액을 산출합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 54 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 표준시장단가는 국가, 지방자치단체, 공기업 ‧ 준정부 기관, 기타공공기관 및 중소기업에서 시행하는 건설공사의 예정가격 작성을 위한 기초 자료로 활용한다. | [5 empty] | X | 표준시장단가는 국가, 지방자치단체, 공기업 ‧ 준정부기관, 기타공공기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격 작성을 위한 기초자료로 활용합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 55 | 다음 문장에서 ()에 들어갈 알맞은 단어는 무엇인지 쓰시오.()은 공사현장의 현장소장 직위를 뜻하는 말로 공사 청구 업자가 공사 작업을 수행하는데 필요한 모든 전반적인 책임 권한을 부여하여 공사현장의 총체적인 관리 업무를 맡은 사람을 말합니다. | [5 empty] | 현장대리인 | 현장대리인은 공사현장의 현장소장 직위를 뜻하는 말로 공사 청구 업자가 공사 작업을 수행하는데 필요한 모든 전반적인 책임 권한을 부여하여 공사현장의 총체적인 관리 업무를 맡은 사람을 말합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 56 | 사업장의 안전에 관한 기술적인 사항에 대하여 사업주와 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자와 안전담당자에 대하여 지도와 조언을 하는 사람은 누구인지 쓰시오. | [5 empty] | 안전관리자 | 안전관리자란 사업장의 안전에 관한 기술적인 사항에 대하여 사업주와 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자와 안전담당자에 대하여 지도와 조언을 사람을 말합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 57 | 다음 문장에서 ( )에 들어갈 알맞은 단어로 알맞은 것은 무엇입니까?실정보고 시 계약단가가 없는 신규비목의 단가의 경우 시공사 요청사항과 관련한 반영 사항일 때 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가에 ( ) 곱한 금액으로 정합니다. | 견적서 단가 | 기존 자재 단가 | 품목단가 | 낙찰률 |  | 4 | 실정보고 시 계약단가가 없는 신규비목의 단가의 경우 시공사 요청사항과 관련한 반영 사항일 때 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 정합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 58 | 발주처에서 설계변경을 요구한 경우(계약상대자에게 책임이 없는 사유로 인한 경우를 포함)에는 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위안에서 계약당사자간에 협의하여 결정합니다. 다만, 계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 ( ) 으로 합니다. ( ) 들어갈 숫자로 알맞은 것은 무엇입니까? | 10 | 50 | 90 | 130 |  | 2 | 발주처에서 설계변경을 요구한 경우(계약상대자에게 책임이 없는 사유로 인한 경우를 포함)에는 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 계약당사자 간에 협의하여 결정합니다. 다만, 계약당사자 간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 59 | 소음ㆍ진동관리법 시행규칙의 생활소음 규제 기준에서 주거지역의 공사장일 경우 주간 17시에 적용 받는 생활소음 규제 기준치는 얼마입니까? | 45 db(A) 이하 | 55 db(A) 이하 | 65 db(A) 이하 | 75 db(A) 이하 |  | 3 | 소음ㆍ진동관리법 시행규칙의 생활소음 규제 기준에서 주거지역의 공사장일 경우 주간 17시에 적용 받는 생활소음 규제 기준치는 65 db(A) 이하입니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 60 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 실정보고 승인 요청 시, 실정보고 사유서의 첨부서류로는 공사원가계산서, 내역집계표등 있다. | [5 empty] | O | 실정보고 사유서 외 첨부 문서로는 공사원가계산서, 설계변경 총괄표, 내역집계표, 설계변경 내역서, 산출집계표, 수량산출서(변경 전, 후), 노임산출근거(표준품셈근거 첨부), 단가대비표(견적서포함)가 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 61 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오.건설사업관리단에서 실정보고 관련 기술검토의견서 작성 시에는 시공사에서 제출받은 공문을 근거로 설계변경 사유, 공사비 증감내용을 요약보고 하고, 적정성을 검토후 발주처에 승인 요청한다. | [5 empty] | O | 건설사업관리단에서 실정보고 관련 기술검토서 작성 시 시공사에서 제출한 공문을 근거로 설계변경 사유, 공사비 증감내용을 요약보고 하고, 적정성을 검토 후 적정할 경우 발주처에 실정보고 승인요청 의견을 결론으로 제시합니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 62 | 다음 문장에서 ( )에 들어갈 알맞은 단어는 무엇인지 쓰시오.변경설계서 중 내역서 작성 시에는 원설계 내역은 흑색, 변경설계내역은 ( )으로 표기한다. | [5 empty] | 적색 | 변경설계서 중 내역서 작성 시에는 원설계내역은 흑색, 변경설계 내역은 적색으로 표기합니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 63 | 다음 문장에서 ( )에 들어갈 알맞은 단어는 무엇인지 쓰시오. 실정보고 요령확인에서 실정보고의 원칙을 확인함에 있어서, 설계변경은 ( )을 원칙으로 하고 있으므로, 설계변경이 예상되거나 발생하면 발주처에 즉시 실정보고 후 지시를 받아 시행한다. | [5 empty] | 사전변경 | 실정보고 요령확인에서 실정보고의 원칙을 확인함에 있어서, 설계변경은 사전변경을 원칙으로 하고 있으므로, 설계변경이 예상되거나 발생하면 발주처에 즉시 실정보고 후 지시를 받아 시행합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 64 | 설계변경과 기타 계약내용의 변경의 차이점 설명 내용으로 알맞은 것은 무엇입니까? | 설계변경은 공사물량 증감이 발생할 수도 있고, 발생하지 않을 수도 있다. | 관급 자재의 공급지체는 설계변경 유형이다. | 설계변경과 기타계약내용의 변경의 차이점은 없다. | 기타 계약내용의 변경은 공사량의 증감이 발생하지 않는다. |  | 4 | 설계변경은 공사물량 증감이 발생하지만, 기타 계약 내용의 변경에서는 설계변경은 일어나지만 공사량의 증감이 발생하지 않는다는 점이 다릅니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 65 | 다음 문장에서 ( )에 들어갈 단어로 알맞은 것은 무엇입니까?예정가격 86%미만 공사의 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시, 조정금액이 당초 계약금액의 10%이상인 경우에는 ( )의 승인을 얻어야합니다. | 시장 | 소속 중앙관서의 장 | 도지사 | 군수 |  | 2 | 예정 가격 86% 미만 공사의 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시, 당초 계약 금액의 10% 이상인 경우에는 소속 중앙관서의 장의 승인을 얻어야합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 66 | 공공 공사인 경우에는 토취장, 사토장 위치변경에 따른 토산운반거리, 운반 방법 등과 같은 토사 관련 정보를 인터넷 상 어느 사이트에서 공유 및 필요 정보를 획득하여 공사를 진행하여야 합니까? | 토석정보공유시스템 | 지리정보시스템 | 조달청 종합쇼핑몰 | 조달청 나라장터 |  | 1 | 토취장, 사토장의 위치 변경에 따른 토사 운반 거리 또는 운반 방법의 변경 공공 공사인 경우에는 토사관련 정보를 토석정보공유시스템(TOCYCLE)에 공유 및 필요정보를 획득하여 공사를 진행해야합니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 67 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오.계약 담당 공무원은 입찰 참가자가 물량 내역서를 작성하고 단가를 적은 산출내역서를 제출하는 경우로서 그 물량 내역서의 누락이나 오류 사항 등으로 설계변경이 있는 경우에는 그 계약 금액을 변경할 수 있다. | [5 empty] | X | 계약 담당 공무원은 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 해당 계약 금액을 조정합니다. 다만, 입찰 참가자가 물량 내역서를 작성하고 단가를 적은 산출내역서를 제출하는 경우로서 그 물량 내역서의 누락이나 오류 사항 등으로 설계변경이 있는 경우에는 그 계약 금액을 변경할 수 없습니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 68 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 사급 자재를 관급 자재로 변경하는 것은 원칙적으로는 가능하나, 실무에서는 거의 적용되지 않는다. | [5 empty] | X | 사급 자재를 관급 자재로 변경할 수 없습니다. 다만, 사급 자재를 관급 자재로 변경치 않으면 계약목적을 이행할 수 없다고 인정될 때 협의에 의하여 변경 가능합니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 69 | 다음 문장에서 ()에 들어갈 알맞은 단어는 무엇인지 쓰시오.국가 계약법상의 계약 금액 조정 방법은 물가 변동으로 인한 계약 금액 조정, ()으로 인한 계약 금액 조정, 기타 계약 내용 변경으로 인한 계약 금액 조정의 세 가지 방법이 있으며, 이 세 가지 이외의 방법으로는 계약 금액을 조정할 수 없도록 되어 있다. | [5 empty] | 설계변경 | 국가 계약법상의 계약 금액 조정 방법은 물가 변동으로 인한 계약 금액 조정, 설계변경으로 인한 계약 금액 조정, 기타 계약 내용 변경으로 인한 계약 금액 조정의 세 가지 방법이 있으며, 이 세 가지 이외의 방법으로는 계약 금액을 조정할 수 없도록 되어있습니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 70 | 다음 문장에서 ()에공통적으로 들어갈 알맞은 단어는 무엇인지 쓰시오.()란 당사자가 분쟁을 () 로 해결하기로 합의한 경우에 해당 분쟁을 법원의 재판이 아닌 ( ) 인의 판정에 의하여 최종 해결하는 제도이다. | [5 empty] | 중재 | 중재란 당사자가 분쟁을 중재로 해결하기로 합의한 경우(중재 합의)에 해당 분쟁을 법원의 재판이 아닌 중재인의 판정에 의하여 최종 해결하는 제도입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 71 | 설계변경 및 계약금액의 조정업무 업무흐름도에서 발주청에서 실시하는 최종 단계의 업무는 무엇입니까? | 계약금액조정 | 변경계약 | 설계변경 | 변경시공지시 |  | 2 | 설계변경 및 계약금액의 조정업무에서 발주청에서 실시하는 최종단계의 업무는 시공사와의 변경계약 입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 72 | 설계변경 및 계약금액의 업무흐름도에서 발주청 방침결정을 위한 직전단계에서 내용으로 적정한 것은 무엇입니까? | 건설사업관리기술자가 작성한 기술검토서 | 조사시험 | 신공법개발 | 시공자의 개선 제안 공법 |  | 1 | 발주청의 지시, 시공자의 설계변경 여건보고, 시공자의 개선 제안공법 및 경미한 설계변경 보고시에는 기술검토(건설사업관리기술자) 또는 경미한 설계변경시공지시(공사감독관) 단계를 거쳐 발주청에서 방침결정을 진행합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 73 | 실정보고 총괄표 작성 방법과 관련한 내용 중 잘못된 것은 무엇입니까? | 실정보고 발주처 승인일자 순 작성 또는 공정별 분류 후 작성이 가능하다. | 내용 중 당초 변경사항에 실수량 기입 시 변동사항 파악이 용이하다. | 실정보고총괄표 작성양식에서 개선공법, 절감제안등에 공란에 기입한다. | 설계변경시 실정보고 총괄표를 활용하여, 설계변경 내용의 누락 및 수량 오류 등이 발생하지 않도록 관련 내용을 정리, 관리하여야한다. |  | 3 | 실정보고 총괄표 작성 양식에는 공종, 위치, 내용, 산출사유, 비고란이 있습니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 74 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 발주청은 대규모 설계 변경 또는 주요한 구조 및 공종에 대한 설계변경은 시공자에게 설계 변경을 지시하여 조치하도록 한다. | [5 empty] | X | 발주청은 설계 변경 또는 주요한 구조 및 공종에 대한 설계변경에 대해 설계자에게 설계 변경을 지시하여 조치하도록 해야합니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 75 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 시공자의 “개선제안공법”으로 설계변경을 제안하는 경우에는 『 건설기술진흥업무 운영규정』에 따라 처리한다. | [5 empty] | O | 시공자의 “개선제안공법”으로 설계변경을 제안하는 경우에는 『건설기술진흥업무 운영규정』에 따라 처리합니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 76 | 다음 문장에서 ()에 들어갈 알맞은 단어는 무엇인지 쓰시오.건설 사업관리 기술자는 시공자로부터 현장 실정보고 접수 후 단순한 사항은 ( )일 이내, 그 외의 사항을 14일 이내에 검토 처리하여야 하며, 만일 기일 내 처리가 곤란하거나 기술적 검토가 미비한 경우에는 그 사유와 처리 계획을 발주청에 보고 및 시공자에게도 통보하여야 한다. | [5 empty] | 7일, 7 | 건설 사업관리 기술자는 시공자로부터 현장 실정보고 접수 후 단순한 사항은 7일 이내, 그 외의 사항을 14일 이내에 검토 처리하여야 하며, 만일 기일 내 처리가 곤란하거나 기술적 검토가 미비한 경우에는 그 사유와 처리 계획을 발주청에 보고 및 시공자에게도 통보하여야 합니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 77 | 다음 문장에서 ( )에 들어갈 알맞은 단어는 무엇인지 쓰시오. 시공자는 구조물의 기초 공사 또는 주요한 공정에 중대한 영향을 미치는 설계 변경으로 방침확정이 긴급히 요구되는 상황이 발생하는 경우에는 절차에 의하지 않고 책임건설사업관리기술자에게 긴급 현장 ( )를 할 수 있다. | [5 empty] | 실정보고 | 시공자는 구조물의 기초 공사 또는 주요한 공정에 중대한 영향을 미치는 설계 변경으로 방침확정이 긴급히 요구되는 상황이 발생하는 경우에는 절차에 의하지 않고 책임건설사업관리기술자에게 긴급 현장 실정보고를 할 수 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 78 | 단가산출서 작성시(신규비목의 경우), 단가대비표 작성 후 다음 단계에서 작성해야 되는 것은 무엇입니까? | 투찰율 | 일위대가표 | 승률 비용 | 수량산출서 |  | 2 | 단가산출서 작성 순서로는 가장 먼저 단가대비표 작성를 작성해야 하며 일위대가표를 작성해야하고 마지막으로 단가산출서를 작성해야합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 79 | 신기술, 신공법에 의한 설계변경시 계약상대자의 제안을 발주처에서 수용할시, 총 절감액의 몇 %를 시공사에 감액 처리 해주어야 합니까? | 30% | 50% | 70% | 90% |  | 1 | 신기술, 신공법에 의한 설계변경 시 계약상대자의 제안으로 수행되며 총절감 금액의 30%를 감액(계약 상대자에게 보상비 지급)해야 합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 80 | 단가대비표 작성 시, 경유(저유황) 1L 가격이 물가자료는 1200원, 물가정보는 1500원, 거래가격은 1300원 일 경우 단가대비표내 적용 단가는 얼마입니까? | 1000원 | 1200원 | 1300원 | 1500원 |  | 2 | 단가대비표 작성 시, 물가자료, 물가정보, 거래가격등 제시 가격 중 최저가를 적용단가에 기입합니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 81 | 기존 계약 내역서에 있는 공종의 경우 계약 내역에 있는 공종은 수량 산출서상에서만 당초 변경 비교하며 일위대가는 계약 내역에 있기 때문에 계약 단가를 적용하므로 별도의 일위대가, 단가 산출서는 만들 필요가 없다. | [5 empty] | O | 단가산출서 작성 시 기존 계약 내역서에 있는 공종의 경우 계약 내역에 있는 공종은 수량 산출서상에서만 당초 변경 비교하며 일위대가는 계 약 내역에 있기 때문에 계약 단가를 적용하므로 별도의 일위대가, 단가 산출서는 만들 필요가 없습니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 82 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 수량이 산출된 내용을 정확하게 기록하여 표 형식으로 나타낸 문서가 단가산출서 이다. | [5 empty] | X | 수량산출은 생산된 물품의수량과 범위에 대하여 산출하는 것을 뜻합니다. 수량이 산출된 내용을 정확하게 기록하여 표 형식으로 나타낸 문서가 수량산출서입니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 83 | 다음 문장에서 ( )에 들어갈 알맞은 단어는 무엇인지 쓰시오.계약 금액의 증감분에 대한 간접 노무비, 산재 보험료 및 산업 안전 보건 관리비 등을말하는( )비용과 일반 관리비 및 이윤은 계약된 요율에 의하되 설계변경 당시의 법정 요율의 초과는 불가하다. | [5 empty] | 승률 | 승률 비용은 계약 금액의 증감분에 대한 간접 노무비, 산재 보험료 및 산업 안전 보건 관리비 등 승률 비용과 일반 관리비 및 이윤은 계약된 요율에 의하되 설계 변경 당시의 법정 요율 초과 불가합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 84 | 산재보험율이 계약당시에는 4%였으나 2019년도 설계변경 당시에는 3.75% 일 경우에 얼마에 승률을 설계변경에 적용해야 하는지 쓰시오. | [5 empty] | 3.75%, 3.75 | 승률 비용은 계약 금액의 증감분에 대한 간접 노무비, 산재 보험료 및 산업 안전 보건 관리비 등 승률 비용과 일반 관리비 및 이윤은 계약된 요율에 의하되 설계 변경 당시의 법정 요율 초과 불가로 산재보험율이 계약당시에는 4%였으나 2019년도 설계변경 당시에는 3.75%일 경우에는 계약당시 요율이 4% 적용이 아닌 설계변경당시에 요율인 3.75% 적용해야합니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 85 | 설계변경 사유로 볼 수 없는 과다 원가계산의 경우가 아닌 것은 무엇입니까? | 폐기물 처리비 적용 착오 | 산재보험료 적용 착오 | 안전관리비 적용 착오 | 신규단가 적용 착오 |  | 4 | 설계변경 사유로 볼 수 없는 경우는 과다 원가계산의 경우 등 예정 가격의 작성시 원가 계산의 착오로 인하여 공사비를 과다 계상한 사실이 계약 체결 후 발견된 경우 또는 산출내역서 상의 단가 적용 착오, 산재 보험료, 안전 관리비, 계상의 착오 등 설계서 자체의 변경에 해당되지 않으므로 설계 변경 대상이 아닙니다. 신규단가는 설계변경 가능 시 산출 및 적용되므로, 신규단가 적용 시 착오사항은 설계변경 사유로 가능합니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 86 | 현재 신축 공공 공사의 폐기물처리비 관련 현행 문제점은 무엇입니까? | 폐기물처리비가 과다 산출되어, 세금이 낭비되고 있다. | 객관적인 지표, 법률등이 제정되어 있으나, 적용이 어렵다. | 폐기물 처리비 관련 발주처와 시공사의 정보공유가 이루어지고 있다. | 건설폐기물 발생량 산출기준이 명확히 제시되어 있지 않아서, 건설폐기물 비용 산출에 어려움이 있다. |  | 4 | 공공 공사의 건설폐기물 발생량 산출기준이 명확히 제시되어 있지 않아서, 건설폐기물 비용 산출에 어려움이 있으며, 객관성 확보가 어려워서 발주처와 시공사의 분쟁 사유가 되고 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 87 | 신규 비목인 경우 설계변경 내역서 작성법에 대한 설명으로 잘못된 것은 무엇입니까? | 신규 비목이라면 기존 계약에 없는 비목이기 때문에 설계 변경에 따른 수량 감소의 경우는 없고 수량 증가의 경우만 생긴다. | 신규 비목은 해당 공사의 해당 공종의 내역서에 포함시키되, 기존 계약 내역서는 해당 공종의 맨 끝부분으로 몰아서 기입하고 비고란에는 비목라고 명기한다. | 신규 비목인 경우에는 일위 대가 및 단가 증빙을 첨부해야 하므로 첨부 일위 대가 번호를 비고란에 기입하여 찾기 쉽도록 한다. | 신규 비목의 설계 변경 적용 단가는 협의 단가 아니면(산정 단가 X 낙찰률) 단가이므로 당연히 상단은 비워 두고 하단인 변경 후 수량, 단가, 금액만을 기입하여 한다. |  | 2 | 설계변경 내역서 작성 시 신규 비목인 경우 해당 공사의 해당 공종의 내역서에 포함시키되, 기존 계약 내역서는 해당 공종의 맨 끝부분으로 몰아서 기입하고 비고란에는 신규라고 명기합니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 88 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오.산출내역서상의 단가과다, 과소계상은 설계변경 사유로 볼 수 없다. | [5 empty] | O | 산출내역서상의 단가 과다, 과소계상일 경우 설계변경 사유로 볼 수 없습니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 89 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 설계변경 진행시, 발주처 및 건설사업관리단의 동의 없이 진행이 가능하며, 계약변경이 가능하다. | [5 empty] | X | 설계변경 사유에 대한 발주처 동의 없이는 설계변경 진행이 어려우므로, 설계변경 사유서 작성시 협의를 진행하여, 동의한 부분을 우선 진행합니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 90 | 다음 문장에서 ( )에 공통적으로 들어갈 알맞은 단어는 무엇인지 쓰시오.()란 공사를 진행하는 작업 현장에서 설계와 관련하여 변경 사항이 발생한 경우 변경을 해야 하는 사유를 상세하게 기록하는 문서를 말한다. ( )는 공종명, 세부 공종, 당초 계획, 변경 계획, 변경사유 등으로 구성되어 있다. | [5 empty] | 설계변경 사유서 | 설계변경 사유서란 공사를 진행하는 작업 현장에서 설계와 관련하여 변경 사항이 발생한 경우 변경을 해야 하는 사유를 상세하게 기록하는 문서를 말한다. 설계변경 사유서는 공종명, 세부 공종, 당초 계획, 변경 계획, 변경 사유 등으로 구성되어 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 91 | 다음 문장에서 ()에 들어갈 알맞은 법은 무엇인지 쓰시오.설계내역서 작성 기준 내용에서 중기 손료 작성 시의 외환 환율은 해당년도 1월 3일자 기준 ()에 의한 기준 환율을 기준으로 한다. | [5 empty] | 외국환 거래법 | 중기 손료 작성 시의 외환 환율은 해당년도 1월 3일자 기준 외국환 거래법에 의한 기준 환율(매매 기준율)을 기준으로 합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 92 | 물가변동제도 중 총액조정 제도 적용 시 기간 요건을 충족하려면, 계약체결일 이후 며칠이 경과해야 합니까? | 30일 | 60일 | 90일 | 120일 |  | 3 | 물가변동제도 중 총액조정과 단품 조정 모두 기간 요건을 충족하려면, 계약체결일 이후 90일이 경과해야합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 93 | 지수조정률로 물가변동 조정 시, 비목군 분류표에 해당되지 않는 내용은 무엇입니까? | 노무비 | 선금 | 전력, 수도 및 도시가스 | 고용보험료 |  | 2 | 비목군 분류표는 다음과 같습니다. A：노무비, B：기계경비, C：광산품, D：공산품, E：전력, 수도 및 도시가스, F：농림․수산품, G : 표준시장단가, H：산재보험료, I ：산업안전보건관리비, J ：고용보험료, K：건설근로자 퇴직공제부금비, L：국민건강보험료, M：국민연금보험료. N：노인장기요양보험료, Z ：기타 비목군 | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 94 | 지수조정률의 지수 산정시, 조정기준일이 9월 10일인 경우, 재료비지수는 ( a )월 말에 발행되어 ( b )월 ( c )일에 현재 통용되고 있는 지수를 합니다 이 때 빈칸에 들어갈 알맞은 숫자를 순서대로 올바르게 나열한 것은 무엇입니까? | 6, 8, 10 | 7, 9, 9 | 8, 9 ,10 | 9, 9, 10 |  | 3 | 지수조정율 지수의 산정 시 조정기준일이 9월 10일인 경우 재료비 지수는 8월말에 발행되어 9월 10일 현재 통용되고 있는 지수를 말합니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 95 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 동일 계약에 대하여는 품목조정률 또는 지수조정률 중 하나의 방식만 적용한다. | [5 empty] | O | 동일 계약에 대하여는 품목조정률 또는 지수조정률 중 하나의 방식만 적용합니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 96 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 공사공정예정표상 조정기준일 이후의 기성금을 개산급으로 받은 경우에는 기성대가 공제대상이 된다. | [5 empty] | X | 기성대가 지급 및 준공금 지급의 경우 공사공정예정표상 조정기준일 이후의 기성금을 개산급으로 받은 경우에는 기성대가 공제대상이 되지 않습니다.(국고금관리법 시행규칙 제72조 제2항) | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 97 | 다음 문장에서 ()에 들어갈 알맞은 단어는 무엇인지 쓰시오.계약체결 후 계약금액을 구성하는 각종 품목 또는 비목의 가격이 상승 또는 하락된 경우 그에 따라 계약금액을 조정하여 계약당사자 일방의 불공평한 부담을 경감시켜 줌으로써 원활한 계약 이행을 도모코자 하는 것이 ()으로 인한 계약금액조정제도(Escalation) 이다. | [5 empty] | 물가변동 | 계약체결 후 계약금액을 구성하는 각종 품목 또는 비목의 가격이 상승 또는 하락된 경우 그에 따라 계약금액을 조정하여 계약당사자 일방의 불공평한 부담을 경감시켜 줌으로써 원활한 계약 이행을 도모코자 하는 것이 물가변동으로 인한 계약금액 조정제도(Escalation)입니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 98 | 다음 문장에서 ()에 공통적으로 들어갈 알맞은 단어는 무엇인지 쓰시오.( )의 기산일은 1차 공사 계약체결일이 기준이다. ( ) 는 총공사금액으로 발주하고 각 회계연도 예산범위내에서 계약을 체결하고 이행하는 형태입니다. | [5 empty] | 장기계속공사 | 장기계속공사의 기산일은 1차 공사 계약체결일이 기준입니다. 장기계속공사란 총 공사금액으로 발주하고 각 회계연도 예산범위내에서 계약을 체결하고 이행하는 형태. 따라서 예산은 매년마다 배당받은 만큼만 공사업체에 대하여 지급되므로 공사업체는 예산을 받은 만큼 진행하게됩니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 99 | 아래 빈칸에 알맞은 단어를 순서대로 알맞게 제시한 것은 무엇입니까? (A)：물가변동 접수 시 조정기준일 및 각종지수 적용대가 산정이 명백히 틀려 물가변동 서류를 접수할 수 없어 (A) 조치한 경우를 의미한다. (B)：물가변동 접수 시 일부 비목 및 일부 항목이 틀려 (B) 요청하는 것을 의미한다. | A: 파기 B: 환송 | A: 환송 B: 파기 | A: 보완 B: 반려 | A: 반려 B: 보완 |  | 4 | 반려는 물가변동 접수 시 조정기준일 및 각종지수 적용대가 산정이 명백히 틀려 물가변동 서류를 접수할 수 없어 반려 조치한 경우를 의미합니다. 보완은 물가변동 접수 시 일부 비목 및 일부 항목이 틀려 보완 요청하는 것을 의미합니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 100 | 일괄입찰공사(기본설계기술제안입찰 포함)를 재공고입찰에 부쳤으나 유찰되어 수의계약을 체결한 해당공사의 물가변동으로 인한 계약금액을 조정할 경우, 조정율 산정 기준시점은 언제입니까? | 최초 입찰일 | 2회 유찰에 따른 수의계약 체결일 | 유찰에 따른 재공고 입찰일 | 준공일 |  | 2 | 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제64조 제1항은 물가변동으로 인한 계약금액을 조정하는 경우, 계약담당공무원은 입찰일(수의계약의 경우에는 계약체결일)을 기준으로 계약금액을 조정하도록 하고 있습니다. 일괄입찰공사를 재공고 입찰에 부쳤으나 유찰되어 수의계약으로 진행한 경우, 조정률 산정 기준시점은 입찰참가자가 물가상승 등을 감안하여 재공고입찰 및 수의계약에 참가하였다고 볼 수 있다는 점에서 수의계약 체결일이 타당합니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 101 | 물가변동 적용에서 PS항목, 단가 관련된 내용으로 잘못된 것은 무엇입니까? | PS항목과 같이 시공당시에 설계내용이나 계약금액을 확정하는 항목의 계약금액은 물가변동 적용대가에서 제외하여야 한다. | PS항목은 잠정금액(Provisional Sum)이다. | 계약 당시의 PS금액이 제잡비 항목인지, 제잡비 제외항목인지를 파악하여 물가변동 조정 시에 PS금액은 제잡비 적용여부를 파악하여 적용한다. | PS항목에 대하여 설계내용 및 계약금액을 확정하여 시공중에 있는 경우에는 계약금액 확정일을 기준시점으로 하여 물가변동 적용대가에 포함할 수 없다. |  | 4 | PS항목과 같이 시공당시에 설계내용이나 계약금액을 확정하는 항목의 계약금액은 물가변동 적용대가에서 제외하여야 합니다. 단, PS항목에 대하여 설계내용 및 계약금액을 확정하여 시공중에 있는 경우에는 계약금액 확정일을 기준시점으로 하여 물가변동 적용대가에 포함할 수 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 102 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 계약서에 구체적인 조정방법을 명시하지 않았을 경우 품목 조정률 방법으로 계약금액을 조정한다. | [5 empty] | O | 계약서에 구체적인 조정방법을 명시하지 않았을 경우, 품목 조정률 방법으로 계약금액을 조정합니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 103 | 다음의 내용이 맞으면 O, 틀리면 X를 선택하시오. 물가변동 조정검토는 계약이 체결된 계약내역서 상의 공사 물량을 대상으로 물가변동 적용대가를 산출하여야 하므로, 1회 및 2회 물가변동 조정신청서를 동시에 접수할 수 없다. | [5 empty] | X | 물가변동 조정검토는 계약이 체결된 계약내역서 상의 공사 물량을 대상으로 물가변동 적용대가를 산출하여야 하므로, 1회 및 2회 물가변동 조정신청서를 동시에 접수할 수 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 104 | 다음 문장에서 ( )에 들어갈 알맞은 값을 쓰시오.물가변동 검토절차 확인시, 11단계 물가변동 조정률 산출 단계에서는 확인한 물가변동 조정률이( )%미만인 경우 그 사실을 수요기관에 통보하고 업무를 종결한다. | [5 empty] | 3 | 물가변동 검토절차 흐름도 및 확인사항으로는 주요 확인사항 11단계 물가변동 조정률 산출에 따라 확인한 물가변동 조정률이 3%미만인 경우 그 사실을 수요기관에 통보하고 업무를 종결해야 합니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 105 | 다음 문장에서 ()에 공통적으로 들어갈 알맞은 단어를 쓰시오. 계약금액을 구성하고 있는 모든 품목 또는 비목을 대상으로 ( )을 산정한 후 물가변동적용대가에 동 ( ) 을 곱하여 계약금액을 조정하는 방법이다. | [5 empty] | 품목조정률 | 계약금액을 구성하고 있는 모든 품목 또는 비목을 대상으로 품목조정률을 산정한 후 물가변동 적용대가에 동 품목조정률을 곱하여 계약금액을 조정하는 방법입니다. | 정오답 | 5