## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 프로젝트 위험관리 계획 시 참조 할 조직 자산으로 가장 관계가 적은 것은? | 해당 프로젝트의 위험관리 방법론 | 과거 유사 프로젝트에서의 위험관리 방법론 적용 사례 | 위험관리 방법론 적용 관련 lessons learned | 위험관리 입력 및 출력물이 되는 위험관리 문서 양식 |  | 1 | 위험관리 계획 시 프로젝트 개발 방법론이 아니라 전사 차원의 표준 위험관리 방법론을 참조합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 위험 카테고리, 확률 및 영향 정의서, 확률 및 영향 매트릭스가 포함되어 있는 위험관리를 위한 조직 자산은 무엇인가? | 위험관리 표준 개발 방법론 | 위험 평가 지침 | 위험 대응 지침 | 위험 추적 지침 |  | 2 | 위험 평가 지침은 위험과 위험의 영향을 식별하고 평가하는데 사용되는 지침으로 리스크 카테고리, 확률 및 영향 정의서, 확률 및 영향 매트릭스로 구성됩니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 위험 평가 지침의 구성 요소로서 위험 발생 확률의 레벨과 영향의 레벨을 나누고 각 레벨의 분류 기준에 대한 설명을 정의해 놓은 기준 정보 문서를 무엇이라 하는가? | RBS | 확률 영향 매트릭스 | 확률 영향 정의서 | 위험관리 계획서 |  | 3 | 문제에서 설명하는 것은 확률 영향 정의서이며 확률 영향 매트릭스는 발생된 위험의 우선순의를 평가하기 위해 확률-영향 영향 정의서를 바탕으로 만든 2차원의 table입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 위험 식별 활동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 프로젝트에서 발생될 수 있거나 영향을 미칠 수 있는 위험을 찾아내는 활동이다. | 프로젝트 생애 주기 동안 발생되므로 잠재적 위험 식별은 제외한다. | 위험의 영향도, 빈도, 관련성 등은 주기마다 상이하다. | 위험 예측을 할 수 있도록 관련 지식과 역량을 문서화한다. |  | 2 | 잠재적 위험 식별을 위해 모든 프로젝트 내부 및 외부 전문가, 이해관계자, 실수요자 등이 모두 참여할 수 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 5 | 필요 인력 수급의 어려움이 예상된다. 이는 일반적인 위험 분류 중 어디에 포함되는가? | 이해관계자 위험 | 기술적 위험 | 프로젝트 관리 위험 | 외부적 위험 |  | 3 | 일반적인 위험 분류로 기술적 위험, 프로젝트 관리 위험, 조직 위험, 외부적 위험, 도구 위험, 예측 위험 등을 들 수 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 6 | 위험관리 조직을 구성하고 RACI 차트를 활용하여 책임과 역할을 명확히 기술하였다. | O | X |  |  |  | O | 책임과 역할은 직무기술서를 근간으로 이해당사자를 포함하여 정의하는 것이 바람직합니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 7 | 모든 잠재적 위험 원인들을 적절한 기준으로 분류해 놓은 위험 평가 지침 구성 요소를 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 리스크 카테고리(RBS, Risk Breakdown Structure) | 리스크 카테고리는 모든 잠재적 위험 원인들을 적절한 기준으로 분류해 놓은 것으로 조직도와 같은 트리 구조로 RBS(Risk Breakdown Structure)라고도 하며, 일반적으로 PMO에서 표준 리스크 카테고리를 제공하며, 개별 프로젝트에서 상황에 맞춰 수정하여 리스크 카테고리를 생성합니다. 실무에서는 리스크 원천(source)과 리스크 카테고리가 혼용되기도 합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 위험 평가 기준을 수립하기 위한 회의에서 논의되어야 할 사항과 거리가 가장 먼 것은? | 결과에 대한 위험관리 계획서 반영 여부 | 프로젝트 예산에 포함된 위험관리 원가 범위 | 예비비 사용 방식 | 확률 정의서 기준 |  | 1 | 회의 결과에서 합의된 사항은 위험관리계획서에 반영되어야 합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 전문가 판단을 통해 위험 평가 기준을 정의하고자 한다. 전문가로 적절하지 않은 참석자는? | 조직 내부 위험관리 실행 담당자 | 컨설팅 업체 | 동일 분야 프로젝트 수행 경험을 가진 PM | 업무 분야 전문가 |  | 1 | 전문가로는 최고 경영진, 영향력이 높은 이해관계자, 동일 분야 프로젝트 수행 PM, 비즈니스 영역 분야 전문가(Subject Matter Expert, SME), 산업체 단체나 전문가로 구성된 협회, 컨설팅 업체 등을 들 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 위험관리 수행 기준 지침 중 확률-영향 매트릭스와 관련이 높은 것은? | 위험관리 절차 | 위험 평가 지침 | 위험 대응 지침 | 위험 수립 지침 |  | 2 | 확률-영향 매트릭스는 위험 평가 기준으로 활용됩니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 11 | 동일 프로젝트 내에서 위험관리를 위한 영향도 지표는 동일한 하나의 지표로 제시되어야 한다. | O | X |  |  |  | X | 하나의 프로젝트에서 RBS 유형에 따라 영향도 지표와 확률 지표는 달라질 수 있으므로 다양하여 정의하는 것이 권고됩니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 12 | 비용에 대한 위험 대응 지침을 정의할 때는 contingency reserve에 대한 전략이 수립되어야 한다. | O | X |  |  |  | O | 일정과 예산에 대해서는 반드시 Contingency reserve 대응 전략이 요구됩니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 13 | 1차 Contingency 계획이 효과적이지 않을 경우 차선책에 해당하는 계획을 함께 수립하는데 이를 지칭하는 용어는 무엇인가? | [5 empty] | Fallback plan | 비상계획이 부적합한 경우 실행되는 계획으로 fallback plan 또는 실무에서 Plan B로도 자주 칭합니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 14 | 예측하지 못한 위험이나 문제에 대해 일시적인 계획을 통해 임기응변적 형태로 대응하는 일련의 모든 대응 전략을 통칭하여 일컫는 용어는? | [5 empty] | Workaround | 예측하지 못한 문제나 위험에 대해 예비비를 투입할 수 없는 경우 일시적인 계획을 통해 임기응변 형태로 대응하는 모든 위험 대응 전략을 통칭하여 workaround라고 합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 위험관리 표준 프로세스를 정의하고 있는 ISO 국제 표준은 무엇인가? | 25000 | 31000 | 9126 | 20000 |  | 2 | ISO의 위험관리 표준은 31000에서 제시하고 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 위험관리 수행 단계 중 모니터링 및 검토 활동과 거리가 먼 것은? | 위험관리 계획과의 편차 확인 | 위험관리 지표에 대한 위험관리 성과 측정 | 위험관리 활동에 대한 감사 | 위험관리 정책에 대한 준수율 |  | 3 | 위험관리 활동에 대한 감사는 위험 처리 단계와 관련됩니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 위험관리 보고 체계 작성 시 바람직하지 못한 것은? | 위험관리 보고 업무 담당자는 수행자로 명시하였다. | 위험관리 활동의 수행 및 책임은 조직 구성에 기초하였다. | 위험관리 보고 대상을 위험 등급 별로 명시하였다. | 위험관리 보고 주기는 정기와 수시, 긴급으로 세분화 하였다. |  | 1 | 각 단계 별 수행자는 작성자, 검토자, 승인자를 명시하거나 담당자의 역할로 상세 구분하여 정의하는 것이 바람직합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 18 | 위험관리 방법 및 절차에 기술해야 할 내용에 적합하지 않은 것은? | 위험관리 접근 방법 | 위험관리 비용 지출 기준 | 위험관리 도구 | 위험관리 자료원 |  | 2 | 위험관리를 위해 사용될 가능성이 있는 접근 방법, 절차, 도구, 원시 자료 제공 출처 등을 기술합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 19 | 위험관리 활동의 유효성을 제고하고 품질 보장 및 향상을 도모하기 위하여 위험 유형을 분류해야 한다. | O | X |  |  |  | O | 위험 유형은 위험관리 활동의 유효성 제고와 품질 보장 및 향상 목적으로 일반적으로 위험분류체계(RBS:Risk Breakdown Structure)형태로 제시합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 20 | 일반적인 위험관리 계획서의 목차 항목이 아닌 것은? | 위험관리 방법론 | 조직 구성 및 역할과 책임 | 위험관리 예산 | 위험관리 프로세스 통합 절차 |  | 4 | 위험관리 계획서의 목차는 위험관리 방법론, 역할 및 책임, 예산, 위험관리 활동 및 수행 시기, 위험 유형의 분류, 위험 확률 및 영향의 정의, 확률 및 영향 매트릭스, 갱신된 이행관계자의 수용 한계, 보고서 양식, 추적 관리 방안 등으로 구성됩니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 21 | 프로젝트 관리 계획서의 일부로 위험관리 활동의 구성 및 수행 방법, 역할과 책임을 기술하는 문서는 무엇인가? | [5 empty] | 위험관리 계획서 | 프로젝트 관리 계획서의 일부로 위험관리 활동의 구성 및 수행 방법, 역할과 책임을 기술하는 문서는 위험관리 계획서에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | 위험 식별 시 원가 및 일정 계획 관련하여 프로젝트 전반의 위험을 식별하는데 유용한 프로세스와 통제 사항, 시간과 일정 목표에 대한 정보를 위해 참고해야 하는 문서는 무엇인가? | 프로젝트관리 계획서 | 위험관리 계획서 | 품질관리 계획서 | 인적자원관리 계획서 |  | 1 | 프로젝트 관리 계획서의 원가 관리 계획은 프로젝트 전반에서 위험을 식별하는 데 유용할 수 있는 프로세스와 통제 사항을 제공하며, 일정관리 계획은 위험(확인된 위험과 확인되지 않은 위험)의 영향을 받을 수 있는 프로젝트 시간/일정 목표와 기대치에 통찰력을 제공합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | 위험 식별 시 유용한 위험 예산, 일정 및 범주에서 위험관리 활동의 역할 및 담당 등의 정보를 제공할 수 있는 입력 문서는 무엇인가? | 프로젝트관리 계획서 | 위험관리 계획서 | 품질관리 계획서 | 인적자원관리 계획서 |  | 2 | 위험관리 계획서에 대한 설명으로 RBS 체계를 중심으로 제시되기도 합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 24 | 위험 식별을 위해 프로젝트의 가정 사항을 확인할 수 있어 잠재적 위험 원인을 파악할 수 있고 통제 단위 및 작업 패키지 수준의 위험을 식별하는데 도움이 되는 입력 문서는? | 프로젝트관리 계획서 | 위험관리 계획서 | 범위 기준선 | 활동 원가 산정치 |  | 3 | 범위 기준선은 프로젝트 범위 기술서에서 프로젝트 가정 사항을 확인할 수 있어 프로젝트 위험의 잠재적 원인으로 평가할 수 있으며, WBS는 거시적 및 미시적 수준 모두에서 잠재적 위험을 파악하는 데 유용하고, 요약, 통제단위, 작업패키지 수준에서 위험을 식별하고 추적할 수 있게 해줍니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 25 | 위험 식별을 위하여 자료 수집 및 분류를 위해 브레인스토밍 기법을 사용할 수 있다. | O | X |  |  |  | O | 브레인 스토밍 기법을 통해 위험에 대한 다양한 아이디어를 도출할 뿐만 아니라 위험 분류 체계(RBS)에 분류된 위험 범주를 기본틀로 활용하여 시작하고, 그 다음 위험을 식별하여 유형별로 분류하고 위험 정의를 구체화할 수 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 26 | 위험 식별 시 활용 가능 기법이 아닌 것은? | 문서 검토 | 델파이 기법 | 히스토그램 기법 | 도식화 기법 |  | 3 | 위험 식별을 위해 활용 가능한 기법에는 문서 검토, 정보 수집 기법(인터뷰, 브레인스토밍, 델파이 기법, 근본원인분석기법), 체크리스트 분석, 가정 분석, 도식화 기법(인과관계도, 시스템/프로세스 흐름도, 영향관계도), SWOT 분석 기법 등을 사용합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 27 | 프로젝트 위험 식별을 위하여 프로젝트, 조직 또는 사업 영역에 중점을 두고 조직의 강점과 약점을 식별한 후 조직의 강점에서 창출되는 프로젝트 기회를 식별하고, 조직의 약점에서 기인하는 위협을 식별하기 위한 분석 기법은 무엇인가? | [5 empty] | SWOT | 설명은 SWOT에 대한 방법을 설명한 것으로 내부적으로 발생한 위험을 포함시켜서 식별된 위험의 범위를 확장하기 위해 강점(Strength), 약점(Weakness), 기회(Opportunity), 위협(Threat)의 각 관점에서 프로젝트를 검토하는 기법입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 28 | 위험 식별 시 활용할 수 있는 도식화 기법으로 적당하지 않은 것은? | 체크리스트 기법 | 인과관계도 | 프로세스 흐름도 | 영향관계도 |  | 1 | 체크리스트 기법은 위험 식별 기법이지만 도식화하지 않고 표 형식으로 작성합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 29 | 위험 식별을 위한 인터뷰 수행 시의 유의사항이다. 올바르지 않은 것은? | 인터뷰 대상자의 자격을 확인하여 선정한다. | 인터뷰 장소는 피면접자의 사무실 자리가 가장 바람직하다. | 인터뷰는 하루 최대 3회 이내가 적당하다. | 인터뷰 대상자가 결정되면 미리 연략하여 친밀감을 형성하는 것이 바람직하다. |  | 2 | 인터뷰 장소는 피면접자가 최대한 방해를 받지 않는 장소로서 프로젝트 데이터나 정보와 가까운 장소가 바람직합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 30 | 브레인스토밍의 네 가지 규칙에 해당되지 않는 것은? | 양(Volume)보다 질(Quality) | 비판 금지 및 판단 보류 | 자유분방한 특이한 아이디어 | 아이디어 결합과 개선 |  | 1 | 브레인스토밍은 질보다 양에 치중합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 31 | 델파이 기법을 통한 위험 식별에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 분석을 위한 시간과 비용이 절약된다. | 위험 요소 추정의 정확도가 낮다. | 전문가 팀은 위험의 순위를 나열하여 위험을 수집한다. | 전문가 팀 구성원 각자의 견해를 나열하여 최종 위험 정보를 결정한다. |  | 4 | 델파이 기법은 전문가 팀 구성원 각자의 견해를 종합하여 위험에 대한 결론을 도출하며, 일치된 결론을 토대로 위험 순위를 나열하여 위험 정보를 결정합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 32 | 위험을 정의하기 위하여 인과관계도를 통한 도식화 작업 시 가장 먼저 수행해야 할 일은? | Fish Backbone 을 기입한다. | 인과관계도 제목, 작성 날짜, 작성자 관련 사항 기입한다. | 문제가 되는 결과/성격/특성을 결정한다. | 세부요인(중간가시 및 작은 가시)을 기입한다. |  | 3 | 인과관계도 도식화 절차는 다음과 같습니다. ① 문제가 되는 결과/성격/특성을 결정 (예: SW 오류률 5% 증가) ② 문제 정의: 특성과 Fish Backbone을 기입 ③ 다양한 원인들을 요인 별로 그룹핑하여 등뼈를 향해 비스듬히 큰 가지를 붙이고 주요 요인(큰 가시) 기입 ④ 세부요인(중간가시 및 작은 가시)을 기입 -> 도표 분석 ⑤ 인과 관계도 제목, 작성 날짜, 작성자 등 관련 사항 기입 | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 33 | 인과관계도 작성 시 도표 분석 시 누락된 위험 요인이 없으며 위험의 인과 관계가 맞는지를 검토해야 한다. | O | X |  |  |  | O | 도표 분석 시 누락된 요인은 없는지, 인과 관계가 확실히 맞는지, 요인 별 중요도 비중의 가중치는 적절한지, 영향이 큰 요인에 대한 영향도와 위험 해결 방법 등이 적절한지를 검토합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 34 | 위험들 간의 인과관계(causal map)나 영향(influence) 을 식별하기 위한 기법으로 개별 위험에 대하여 입체적·직관적으로 분석이 가능한 기법은? | [5 empty] | 영향관계도 | 영향관계도는 인과관계도와 유사하나, 위험들 간의 인과관계(causal map) 또는 영향(influence) 수준을 식별하기 위한 기법으로 위험들 간의 인과 관계까지 파악함으로써 개별 위험에 대하여 입체적·직관적으로 분석이 가능한 기법입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 35 | CSF(핵심성공요소) 도출 방법에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은? | CSF는 모든 대응 전략 중 우선순위가 가장 높은 성공 요인이다. | 대응 전략에 대해 일정한 기준으로 그룹핑을 수행한다. | SWOT 분석 전략을 기반으로 도출한다. | 일반적으로 중장기 발전 전략 등의 수립을 위해 도출한다. |  | 1 | CSF는 대응전략 수립을 위해 SO, WO, ST, WT 대응 전략을 일정 기준으로 그룹핑하여 도출됩니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 36 | 일반적으로 착수 단계에 도출될 수 있는 주요 위험이 아닌 것은? | 급격한 범위 변화 | 불명확한 요구사항 | 불명확한 책임자 선정 | 부정확한 자원 추정 |  | 4 | 착수 단계에 도출될 주요 위험으로는 급격한 범위 변화, 불명확한 요구사항, 리더십 제약, 불명확한 책임자 선정, 적절한 커뮤니케이션 설계 등이 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 37 | 착수 단계에서 급격한 범위 변화로 인한 프로젝트 위험이 도출되지 않도록 하기 위한 가장 일반적이고 적절한 개선 방향은 무엇인가? | 중요 이해 관계자를 선별하여 워크샵을 조직하고 핵심 내용을 문서화한다. | 추진 시작 단계에서 이해관계자들 간 관리 체계를 설정한다. | 정치적·파벌적 인사 관리를 배제하고 성과 중시 리더를 배치한다. | 업무 전문성에 기반한 책임자를 선정한다. |  | 1 | 착수단계에서는 급격한 범위 변화의 위험에 대한 개선 방향으로 중요 이해관계자들을 선별하여 워크샵을 조직하고 워크샵의 핵심 요인을 문서화하는 것이 바람직하며, 결정권한을 갖는 이해관계자들을 선택하여 조직의 비전, 우선권과 관심사를 이해하는 체계 마련해야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 38 | 착수 단계에서 약한 매트릭스 중심 조직 구조로 인하여 약한 리더십 위험을 예방하기 위한 가장 일반적이고 적절한 개선 방향은 무엇인가? | 중요 이해 관계자를 선별하여 워크샵을 조직하고 핵심 내용을 문서화한다. | 추진 시작 단계에서 이해관계자들 간 관리 체계를 설정한다. | 정치적·파벌적 인사 관리를 배제하고 성과 중시 리더를 배치한다. | 조직 차원의 이익을 반영한 커뮤니케이션 방법을 디자인한다. |  | 3 | 매트릭스 중심 조직의 경우 서로 다른 보고 체계와 기능 구조들로 인해 프로젝트나 팀 리더 선발도 난해하고 성과나 조직의 효율성 측면에서 저해 요소가 많기 때문에 성과중심의 리더쉽을 발휘할 수 있는 리더를 배치하는 것이 가장 좋은 대응 방향이 될 수 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 39 | 착수 단계에서 불명확한 책임자 선정으로 인한 프로젝트 위험이 도출되지 않도록 하기 위해 가장 일반적이고 적절한 개선 방향은 무엇인가? | 중요 이해 관계자를 선별하여 워크샵을 조직하고 핵심 내용을 문서화한다. | 추진 시작 단계에서 이해관계자들 간 관리 체계를 설정한다. | 조직 차원의 이익을 반영한 커뮤니케이션 방법을 디자인한다. | 업무 전문성에 기반한 책임자를 선정한다. |  | 4 | 불명확한 책임자 선정으로 인한 위험에 대한 대응으로는 업무 전문성에 기반한 책임자를 선정하는 개선 방향이 바람직하며, 스폰서가는 책임자를 선정하기 전 다양한 옵션을 정해 놓고 책임 후보자를 시험하거나 평가합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 40 | 실행 단계에서 프로그램을 포함하여 산출물 품질로 인한 프로젝트 위험이 도출되지 않도록 하기 위해 가장 일반이고 적절한 개선 방향은 무엇인가? | 품질 계획 수립을 통한 품질 기준 정의 및 분석, 지속적 감사활동을 한다. | 추진 시작 단계에서 이해관계자들 간 관리 체계를 설정한다. | 조직 차원의 이익을 반영한 커뮤니케이션 방법을 디자인한다. | 업무 전문성에 기반한 책임자를 선정한다. |  | 1 | 품질 계획 수립 시 요구 상세와 수용 기준이 명확히 정의될 수 있으며, 근본 원인 분석 기법을 통한 품질 분석, 지속적인 감사를 통해 산출물의 품질 위험에 바람직합니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 41 | WBS와 OBS를 통합한 형태로 회사 자원의 효율성을 극대화할 수 있는 조직 운영 형태는 프로젝트 중심 조직이다. | O | X |  |  |  | X | WBS와 OBS를 통합한 형태로 회사 자원의 효율성을 극대화할 수 있는 조직 운영 형태는 프로젝트 중심 조직은 매트릭스 중심 조직입니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 42 | 다음의 괄호에 들어갈 용어를 작성하시오. 사용자의 업무적 요구사항에 대해 제공하는 소프트웨어의 기능을 논리적 관점에서 식별하여 사용자 관점에서 소프트웨어의 규모를 측정하는 SW 규모 산정 방식을 일컬어 ( ) 방식이라 한다. | [5 empty] | 기능점수 | 문제는 기능점수 방식에 대한 설명으로 소프트웨어 기능 유형별 수량과 성능 및 품질요인들의 영향도를 고려하여 소프트웨어의 규모를 측정하는 방법입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 43 | 위험관리대장의 위험 제목이다. 다음 중 가장 적절한 것은? | 요구사항 미정의 | 잦은 요구사항 변경 | 납기 지연 | 잦은 요구사항 변경으로 납기 지연 초래 |  | 4 | 위험관리대장의 위험 제목은 "무엇이 발생하면 어떤 결과를 초래할 수 있다"와 같이 구체적으로 작성해야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 44 | 일반적인 위험관리 활동 절차에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은? | 위험관리 활동은 프로젝트의 특성과 목적을 식별하는 것에서부터 시작된다. | 식별된 모든 위험은 위험 감소를 위한 조치를 수행한다. | 위험에 대한 적절한 조치를 실행한 후 잔류 위험 허용 여부를 검토한다. | 해결된 위험에 대해서도 위험의 재사정이 필요한지 주기적으로 검토한다. |  | 2 | 식별된 위험은 적절한 위험 분석 결과를 반영하여 위험 감소가 필요 여부에 따라 허용 가능한 경우 위험 감소 조치를 수행하지 않을 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 45 | 위험 식별 후 위험관리대장에 최초 등록 시 작성해야 하는 항목이 아닌 것은? | 식별자 | 위험 유형 | 위험 범주 | 영향도 |  | 4 | 위험을 위험관리대장에 최초 등록시 위험ID, 위험 제목, 유형, 범주, 식별자, 식별일자, 상태 등이 작성되어야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 46 | 위험관리계획서의 RBS에 맞게 현행화가 되어야 하는 위험관리대장의 항목은? | 위험ID | 영향도 | 유형과 범주 | 발생 확률 |  | 3 | RBS는 위험관리 활동이 진행되면서 수정되며, 이에 낮게 위험관리대장의 위험 유형과 위험 범주에 반영합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 47 | 위험 식별의 산출물은 위험관리계획서이다. | O | X |  |  |  | X | 위험 식별의 산출물은 위험관리대장입니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 48 | 위험 식별 작업의 주요 산출물로 위험관리 대장의 초기 자료가 입력되고 위험 분석 및 위험 대응 계획 수립 결과를 기록하는 문서를 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 위험관리대장(Risk repository) | 위험 식별 작업의 주요 산출물로 위험관리 대장의 초기 자료가 입력되고 위험 분석 및 위험 대응 계획 수립 결과를 기록하는 문서는 위험관리대장에 대한 설명으로 Risk repository라 불리며, 파일서버나 PMIS 시스템을 통해 공유 및 관리됩니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 49 | 위험관리를 통해 위험의 허용 가능한 범위 이내로 위험 점수가 측정되었다. 이때 위험의 상태를 어떻게 표시하는 것이 가장 적절한가? | Opened | Processed | Solved | Canceled |  | 3 | 일반적으로 Solved는 해결된 위험이거나 수용가능 위험 범위 이내로 판단하여 위험관리 절차상 종결 처리된 것을 표시합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 50 | 위험의 발생 확률과 영향을 평가하여 심층 분석 및 조치를 위한 위험의 우선 순위를 정의하는 프로세스를 무엇이라 하는가? | 위험 식별 | 정성적 위험분석 | 정량적 위험 분석 | 위험 긴급도 평가 |  | 2 | 위험의 발생 확률과 영향을 평가하여 심층 분석 및 조치를 위한 위험의 우선 순위를 정의하는 프로세스는 정성적 위험 분석입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 51 | 정성적 위험 분석의 주요 요소로서 가장 적합하지 않은 것은? | 프로젝트 생애 주기 | 위험 발생 확률 | 위험 발생 시 영향도 | 긴급성 |  | 1 | 기본적으로 정성적 위험 분석은 위험 발생 확률, 위험 발생 시 영향도를 평가하며, 긴급성도 추가 지표화하여 평가할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 52 | 위험 범주 분류 기준으로 가장 적합하지 않는 것은? | RBS | WBS | 프로젝트 생애 주기 | 위험 대응방법 |  | 4 | 위험 범주 분류 기준은 RBS, WBS, 프로젝트 단계, 공통적인 원인 등입니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 53 | 차별화된 위험관리 대장을 관리하는 경우 심각하고 긴급한 해결이 필요한 위험은 워치 리스트로 분류한다. | O | X |  |  |  | X | 차별화된 위험관리 대장을 관리하는 경우 심각하고 긴급한 해결이 필요한 위험은 쇼트 리스트로 등록합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 54 | 위험 심각도는 확률-영향 매트릭스에서 결정된 위험 등급과 위험의 긴급성 판정 결과로 결정된다. | O | X |  |  |  | O | 위험 심각도는 확률-영향 매트릭스에서 결정된 위험 등급과 위험의 긴급성 판정 결과로 결정됩니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 55 | 다음에서 설명하는 정성적 위험 분석 도구는 무엇인가? ▶ 위험 우선순위 등급을 낮음, 보통, 높음 등으로 분류하는 확률-영향의 조합 ▶ 확률-영향 위험 등급 기준 척도에 따라 분석 ▶ 위험 확률*영향을 통해 각기 다른 음영의 색들과 위치로서, 매트릭스 내에 표시함 | [5 empty] | 확률-영향 매트릭스 | 문제에서 설명하고 있는 내용은 확률-영향 매트릭스 기법에 대한 상세 내용입니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 56 | 위험관리 데이터가 위험관리에 유용한 정도를 평가하는 정성적 위험 분석 기법은 무엇인가? | [5 empty] | 위험 데이터 품질 평가 | 설명하고 있는 내용은 위험 데이터 품질 평가 기법에 대한 상세 내용으로 이는 데이터는 위험이 파악되는 정도, 위험 관련 데이터의 정확성, 품질, 신뢰성, 무결성이 필수적으로 담보되어야 하기 때문입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 57 | 정량적 위험 분석을 위한 주요 입력 문서가 아닌 것은? | 변경 요청서 | 위험관리 계획서 | 위험관리 대장 | 원가 및 일정 관리 계획서 |  | 1 | 정량적 위험 분석의 주요 입력 문서는 위험관리 계획서, 위험관리 대장, 프로젝트 관리 계획서(원가 및 일정관리 계획), 기업환경 요인, 조직 프로세스 자산입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 58 | 정량적 위험 분석 활동에 대한 산출 문서는 무엇인가? | 위험관리 계획서 | 범위 기준선 | 일정 기준선 | 갱신된 위험관리 대장 |  | 4 | 정량적 위험 분석 결과가 완료되면 분석 결과를 위험관리대장에 반영합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 59 | 어떤 현상에 대한 원인을 조사할 때 자료를 수집하여 그룹별로 분류한 다음, 크기 순서에 따라 막대그래프와 누적 꺾은선 그래프 형태로 표시함으로써 위험관리를 위해 발생확률과 영향력이 큰 위험을 효율적으로 관리하는데 유용한 분석 기법은? | 파레토 분석 | EMV 분석 | Monte-Carlo 분석 | 토네이도 분석 |  | 1 | 80:20의 법칙을 통해 발생확률이 높고 영향력이 큰 위험을 효율적으로 관리할 수 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 60 | 프로젝트의 각 활동 위험을 확률분포를 통해 추정하는 기법 중 “낙관치와 비관치의 발생확률은 같고 최빈치는 평균 낙관치나 비관치보다 4배 발생확률이 높다.”라는 가정과 관련된 확률 분포는 삼각 분포이다. | O | X |  |  |  | X | 문제는 베타분포에 대한 가정이며, 삼각분포는 모든 3개의 추정치를 동일한 값으로 가정합니다. 삼각분포: 추정의 기대치(mean)=[o+m+p]/3 베타분포: 추정의 기대치(mean)=[o+4m+p]/6 P[X≤o]=P[X≥p] | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 61 | 변수의 상대적 중요도를 비교하기 위한 민감도 분석에서 사용하는 특수한 형태의 막대 차트로 불확실성이 높은 변수의 상대적 중요도와 영향을 안정적인 변수와 비교하는데 유용한 대표적인 민감도 분석 도식화 기법은? | [5 empty] | 토네이도도 | 설명은 토네이도도에 대한 설명으로 정량적 분석에서 식별된 부정적 영향보다, 가능한 이점이 큰 것으로 확인된 특정 위험에 가능한 위험감수 시나리오 분석에도 유용합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 62 | 정량적 위험 분석에 사용되는 기법의 하나로, 분류 작업에 주로 사용되는 데이터마이닝 기법으로, 관심 대상이 되는 데이터 속에서 관측치들 간의 관계·패턴·규칙 등을 찾고, 이를 바탕으로 대상들을 몇 개의 소집단으로 분류하는 모형을 나무 구조로 만들어 의사결정 사항을 정의하고, 의사결정 노드와 기회 노드를 통해 경로값을 결정하는 방식의 이 기법은 무엇인가? | 확률 분포 분석 | 민감도 분석 | Monte-Carlo 분석 | 의사결정트리 분석 |  | 4 | 문제에서 설명하고 있는 내용은 의사결정트리분석으로 의사결정 노드와 기회노트를 통한 경로값 결정 시 EMV 방식을 사용하여 계산합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 63 | 확인된 위험이 프로젝트 목표에 미치는 영향을 수치로 분석하는 프로세스로 프로젝트에 영향을 미치는 모든 위험의 영향을 종합적으로 집계하는 단계를 무엇이라 하는가? | 위험 식별 | 정성적 위험 분석 | 정량적 위험 분석 | 위험 긴급도 평가 |  | 3 | 정성적 분석을 통해 확인된 위험이 프로젝트 목표에 미치는 영향을 수치로 분석하는 프로세스로 프로젝트에 영향을 미치는 모든 위험의 영향을 종합적으로 집계하는 단계는 정량적 위험 분석입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 64 | 위험 발생 시 보통은 7일이 걸리지만 도구를 변경하여 진행한다면 최소 3일, 최대 9일의 소요 기간이 예상된다. 확률 분포 중 베타 분포를 통해 기대치를 구하라. | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |  | 4 | 베타 분포 공식: (o+4m+p)/6 | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 65 | 정량적 위험 산정 시 베타 분포에서는 위험 발생 확률을 일반적인 경우 낙관적 또는 비관적인 경우보다 약 3배 높다고 가정한다. | O | X |  |  |  | X | 베타 분포에서는 위험 발생 확률을 일반적인 경우 낙관적 또는 비관적인 경우보다 약 4배 높다고 가정합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 66 | A 사업에 대해 $10,000을 투자하여 성공하면 $5,000의 이익을, 실패하면 $3,000의 손해가 발생될 것으로 예측된다. 성공확률이 30% 일때 EMV는 얼마인가? | 1500 | 2100 | 600 | -6400 |  | 4 | EMV 공식: (특정 CASE의 기대값+반대 CASE의 기대값)–기회비용, (EMV>0 : 기회, EMV<0 : 위협) | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 67 | 의사결정트리를 구성하는 구성요소가 아닌 것은? | 지니 계수 | 의사결정 노드 | 기회 노드 | 순 경로값 |  | 1 | 의사결정트리 구성 요소는 의사결정사항을 정의하고 의사결정노드의 투입물과 산출물, 기회 노드의 투입물과 산출물, 순경로값 등입니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 68 | 위험 데이터를 우선 순위 크기 순으로 내림차 순으로 정렬하고, 각 범주에 대한 비율 및 누적 비율을 산출함으로써 묶은 세로 막대와 꺽은 선형을 함께 표현함으로써 소수의 치명적 위험 요인을 찾아내고 조치하고자 할 때 유용한 위험 분석 기법은? | [5 empty] | 파레토 분석(Pareto analysis) | 문제의 설명은 설명은 파레토 분석을 통한 우선순위 산정에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 69 | 다음 중 전문가를 통하여 분석한 위험의 타당성을 검증받고자 한다. 그 내용으로 가장 적절하지 않은 것은? | 동일 결과 도출 여부 | 원가 및 일정에 미치는 잠재적 영향 식별 | 확률 분포 비율 | 분석 결과 데이터 해석 |  | 1 | 전문가를 통해서는 위험 분석 내용 중 원가 및 일정에 미치는 잠재적 영향 식별 및 확률을 평가, 도구에 들어가는 투입물(확률 분포)을 정의, 분석 결과 데이터 해석, 도구들의 강점과 약점 식별, 조직의 역량 대비 타당성, 조직의 문화적 특성 측면에서의 도구 적합성 및 시기 검토 등에 대해 검증하는 것이 바람직하며, 동일 결과 도출 여부는 기술적 관점의 타당성 검증 사항입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 70 | 다음 중 위험 분석의 타당성 검증과 관련하여 기술적 관점의 타당성 검증과 가장 관련이 높은 활동은 ? | 분석 결과 데이터 해석 을 검증 | 복수의 분석가를 통해 분석 결과를 비교함 | 입력값의 확률 분포 비율 | 조직 역량 대비 도구 적합성 |  | 2 | ②를 제외한 나머지는 모두 전문가를 통한 검증 활동의 일환입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 71 | 1차 수립한 위험 대응 계획이 효과적이지 않거나 수용 가능한 위험 발생 시 처리를 위한 계획을 표현하는 용어가 아닌 것은? | Plan B | Contingency Plan | Back-up Plan | Fallback Plan |  | 2 | 대체계획은 1차 수립한 위험 대응 계획이 효과적이지 않거나 수용 가능한 위험 발생 시 처리를 위한 계획으로 Fallback Plan, Back-up Plan, Plan B로 불립니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 72 | 위험 대응 계획 수립을 위한 투입 정보가 아닌 것은? | 정성적 및 정량적 위험 분석 결과 | 위험관리 계획서 | 위험관리 대장 | 변경 요청 |  | 4 | 변경 요청은 위험 대응 방안 수립의 결과로 생성되는 문서입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 73 | 사전에 대응이 가능한 위험에 대한 대응 계획에 반영되어야 하는 정보가 아닌 것은? | 합의된 대응방안 | 2차 위험 | 구체적 대책 | 잔여 위험 |  | 4 | 사전에 대응이 가능한 위험에 대한 대응 계획에는 합의된 대응 방안, 구체적 대책, 2차 위험, 일정 및 예산 활동, 담당자 및 책임, 사전 대응 체계 하에서의 프로젝트 위험 대응 절차 등이 명시되어야 합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 74 | 부정적 위험에 대한 전용 전략으로 볼 수 없는 것은? | 회피 | 수용 | 전가 | 완화 |  | 2 | 수용은 긍정적 위험과 부정적 위험 전략 모두에 사용 가능합니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 75 | 위험 허용 한도(Risk tolerance, risk threshold) 이내로 위험 수준을 감소하기 위하여 위험 대응 전략을 적용하고 난 후 남아 있는 위험을 무엇이라 하는가? | [5 empty] | 잔여위험 | 문제의 설명은 잔여위험에 대한 정의입니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 76 | 프로젝트 팀에서 위험의 발생 또는 영향을 줄이기 위해 취하는 위험 대응 전략으로 불리한 위험 확률 및 영향을 수용 가능한 한도로 낮추는 위험 대응 전략은 완화 전략이다. | O | X |  |  |  | O | 설명은 완화전략으로 프로젝트에서 위험 발생 확률 및 영향을 줄이기 위한 조치를 조기에 취하는 것이 위험이 발생한 후 피해를 복구하는 것보다 효과적입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 77 | 기회의 확률 및 긍정적 영향을 증가시키기 위해 사용 가능한 전략으로 긍정적 영향의 위험을 유발하는 주요 요인을 식별하여 극대화함으로써 발생 확률을 높이는 위험 대응 전략은? | 활용 | 증대 | 공유/분담 | 수용 |  | 2 | 기회의 확률 및 긍정적 영향을 증가시키기 위해 사용 가능한 전략으로 긍정적 영향의 위험을 유발하는 주요 요인을 식별하여 극대화함으로써 발생 확률을 높이는 위험 대응 전략은 증대입니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 78 | 우선순위가 높은 중요한 위험이 식별된 경우 취할 수 있는 위험 대응으로 볼 수 없는 것은? | 비상계획을 수립한다. | 비상계획에 대한 대체 계획을 함께 수립한다. | 원가기준선으로 부터 집행할 수 있는 금액을 산정한다. | 스폰서 조직을 통해 위험에 대한 관리와 집행을 요청한다. |  | 4 | 중요도가 높은 식별된 위험의 경우 비상계획과 대체 계획을 모두 수립하며, 해당 비용은 프로젝트 비용에 포함되어 있으므로 PM이 관리 및 집행합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 79 | 비상계획 수립 시 활동으로 올바르지 않은 것은? | 예비비를 확인한다. | 위험 발생 시 모두 위험관리위원회 심의를 거친다. | 위험 발생 시 보고 체계와 단계별 담당자를 지정한다. | 위험 발생 보고 양식이나 조치 양식을 지정한다. |  | 2 | 비상계획 수립 시 위험관리위원회 심의는 중요도에 따라 수행합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 80 | 대체 계획 수립과 관련하여 올바른 설명은? | 잔여 위험이 발생할 경우를 대비한 전략이다. | Contingency Reserve롤 통해 진행된다. | 프로젝트 전반에 걸쳐 대체 계획의 유효성을 검토한다. | 비상 대책 계획이 실패할 경우를 대비한 계획이다. |  | 2 | 대체 계획은 사후 대응적 성격으로 사전 위험 관련 예산에 반영되지 않고, 별도의 예산(Management reserve)으로 진행되며, 프로젝트 관리자가 아닌 별도의 조직에서 관리 및 집행합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 81 | Bohem의 연구에 따른 SW프로젝트의 위험 종류 별 위험 감소 대응 전략 중 올바르지 않은 것은? | 비현실적인 시간과 비용 예측에 대한 위험을 감소하기 위해서는 예측 기법과 같은 비용 설계기법이나 증분적 개발 방법을 적용한다. | 잘못된 SW기능개발의 위험을 감소하기 위해서는 정형적 명세화 기법이나 프로토타이핑 개발을 적용한다. | 금도금(gold plating)에 대한 위험을 감소시키기 위해서는 비용편익 분석을 수반한 비용 설계 기법을 적용하여 관리한다. | 기술적으로 너무 어려운 개발인 경우 엄격한 변경 통제 프로세스를 적용한다. |  | 4 | Bohem의 연구에 따르면 기술적으로 너무 어려운 개발인 경우 위험을 감소하기 위한 전략으로 기술적 분석, 비용-효익분석, 프로토타이핑, 훈련 및 인적 자원 개발 수행하는 것이 바람직합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 82 | SW프로젝트에서 요구사항에 대한 늦은 지연 변경의 위험을 감소하기 위해 Bohem이 제시한 수행 가능한 감소 전략으로 올바르지 않은 것은? | 높은 변경 임계점 설정 | 증분적 프로토타이핑 개발 방법 적용 | 방법론 표준화 | 엄격한 변경 통제 프로세스 적용 |  | 3 | 요구사항에 대한 늦은 지연 변경의 위험 감소를 위해 엄격한 변경 통제 프로세스, 높은 변경 임계점, 증분적 프로토타이핑, 증분적 개발(변경 연기) 등이 바람직한 전략입니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 83 | SW 개발 프로젝트에서 구현 및 프로그래밍 관련 주요 위험 요인과 거리가 먼 것은? | 표준화된 개발 방법론 | 복잡한 업무 로직 및 알고리즘 | 지속적으로 변화하는 고객의 요구사항 | 과도한 개발 일정 |  | 1 | SW구현과 관련하여 표준화된 개발 방법론은 위험 요인이 아닙니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 84 | 다음에서 설명하는 위험대응방안 수립과 관련된 용어를 쓰시오. 사전 식별은 가능하지만 발생시기는 예측할 수 없는 우발 사태 대응 계획으로 1차와 2차 계획으로 구분되며, 비용기준선에 포함되어 있어 해당 계획과 관련한 집행 권한은 PM 에게 있다. | [5 empty] | 상황적 계획(Contingency Plan) | 해당 설명은 상황적 계획(Contingency Plan)에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 85 | 위험 통제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 위험 관련 계획과 작업 성과 정보를 비교한다. | 위험 대응 책임자는 PM에게 위험 통제 정보를 보고한다. | 위험관리에 대한 조정 필요 시 변경여부는 PM의 결정 및 집행 승인이 요구된다. | 작업 성과 정보는 프로젝트 의사결정을 지원 및 활용의 도구이다. |  | 3 | 위험관리에 대한 조정이 필요할 때 변경 요청은 통합 변경 통제 수행 프로세스에 따릅니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 86 | 위험 통제 활동의 필요성이 아닌 것은? | 프로젝트 위험 평가 변경 및 철회 필요 여부 확인 | 우발 사태 예비비 집행 여부 확인 | 위험관리 정책 및 절차 준수 여부 확인 | 위험 평가 결과에 따른 원가 및 일정 조정 필요 여부 확인 |  | 2 | 우발 사태 예비비 집행 필요 여부는 PM의 권한이며, 위험 통제 활동에서는 우발 사태 예비비 금액의 수정 필요 여부를 확인하는 것이 목적입니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 87 | 위험관리 위원회에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | IT프로젝트 수행 조직과는 별도의 독립된 조직 | 위험관리 및 감독 기능을 수행함 | 일반적으로 IT프로젝트 위험관리 활동을 점검하고 추가 제출 위험 변경 보고서를 승인함 | IT프로젝트 실무자로 구성됨 |  | 4 | IT프로젝트 실무자로 구성된 협의회는 위험관리 실무 협의회입니다. 위험관리위원회는 IT프로젝트 성격에 따라 다양하며, 사외 이사(전문가)로 구성하는 경우도 있고, 경우에 따라서는 발주사 및 수주사의 일부 인력으로 구성할 수 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 88 | 위험 통제 결과의 산출물과 거리가 먼 것은? | 대응 방안 구현 결과 | 위험 재평가 결과 | 위험 감사 결과 | 예비비 검토 결과 |  | 1 | 대응 방안 구현 결과는 위험관리 결과에 대한 기초 데이터 정보로써 위험 식별 결과, 정성적 및 정량적 분석 결과 등과 함께 위험 통제를 위한 입력 정보입니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 89 | 위험 통제 활동 시 수행 성과에 대한 기술적 분석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 프로젝트 완료 산출물과 완료된 작업 분석 | 산출물 및 작업의 결함 개수 분석 | 재작업 측정 및 분석 | 수치 형태의 주관적인 기술적 성과 척도가 요구됨 |  | 4 | 성과 척도는 객관적인 수치 형태의 척도로 정의해야 합니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 90 | 차이 및 추세 분석 기법을 활용한 위험 통제 활동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 성과 차이의 원인을 파악한다. | 목표 대비 실제 결과와의 비교를 통해 실행의 추세를 분석한다. | 마일스톤에 예정된 기능 초과 또는 미달 내용은 프로젝트 범위 달성 성공률 예측 시 유용하다. | 기준선에서 벗어나 차이는 프로젝트 위협 또는 기회 형태로 잠재적 영향을 미친다. |  | 3 | 프로젝트 범위 달성 성공률 예측 시 마일스톤에 예정된 기능 초과 또는 미달 내용을 분석하는 것은 차이 및 추세 분석이 아닌 기술적 분석 기법의 특성입니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 91 | 식별된 위험과 그 원인을 처리함에 있어 위험 대응책의 효과와 위험관리 절차의 효과를 평가하여 문서화 함으로써 위험관리 프로세스 및 위험 대응 방안의 효과성을 평가하기 위한 위험 통제 기법은 무엇인가? | [5 empty] | 위험 감사 | 문제는 위험 감사에 대한 설명으로 주요 감사 항목은 모든 위험을 식별했는지, 위험에 대해 적절한 대응 방안을 수립했는지, 위험 및 대응 방안에 대한 오너를 배정했는지 등을 검토합니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 92 | 획득 가치가 50억원이고 현재 가치가 60억원일 때, 일정성과지수(SPI)를 구하시오. | [5 empty] | 0.83 | SPI=50/60 | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 93 | 획득 가치가 50억원이고 실제 비용이 56억원 일 때, 비용 편차(CV)와 비용성과지수(CPI)를 구하라. | -6억원, 0.89 | -6억원, 0.6 | -6억원, 1.12 | -6억원, -0.6 |  | 1 | CV=50-56 CPI=50/56 | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 94 | 프로젝트가 비즈니스 특이사항이나 추세의 변동 없이 진행되어 오고 있고, 향후도 이 추세는 유지될 전망이다. 현재 시점에서 실제 56억원의 비용이 투입되었고 비용성과지수는 0.89로 측정되었다. EAC를 구하고 결과의 의미를 해석하시오. | 33억원, 최종 사업비는 약 33억원이 예상된다. | 62.92억원, 최종 사업비는 약 63억원이 예상된다. | 33억원, 향후 33억원이 추가 투입될 예정이다. | 62.92억원, 향후 약 63억원의 추가 투입이 예상된다. |  | 1 | EAC = BAC÷CPI | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 95 | EV에 대한 설명으로 틀린 것은? | 작업에 승인된 예산으로 환산하여 나타내며, 이는 승인되어 완료된 작업과 관련된 예산이다. | 프로젝트 달성률 계산에 사용된다. | 작업의 진행률을 측정하기 위해 각 WBS 구성요소에 대한 진행 측정 기준 정의가 필요하다. | 구성요소에 승인된 PV 예산보다 크다. |  | 4 | EV는 구성요소에 승인된 PV 예산보다 클 수 없습니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 96 | EVM에서 현재 시점에서 예측할 수 있는 프로젝트 종료 시점의 총 예상 비용을 나타내는 지표는? | BAC | EAC | ETC | ECD |  | 2 | 현재 시점에서 예측할 수 있는 프로젝트 종료 시점의 총 예상 비용을 나타내는 지표는 EAC입니다. BAC는 프로젝트 전체 예산이며, ETC는 현재 시점을 기준으로 종료 시점까지 향후 지출해야 할 비용, ECD는 프로젝트가 실제로 완료될것으로 예상되는 예측 일자입니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 97 | 위험성과 분석 및 통제를 위한 기초 데이터 작성 시 논리적 가치를 넘어 산술 조작을 수행하고 그에 따른 파생 정보를 얻을 수 있는 문서화 방법과 거리가 먼 것은? | Active-Based Monitoring | Macro Level Monitoring | 마일스톤에 기초한 활동 별 일정 무결성 만족 여부 측정 | Attribute-Based monitoring |  | 4 | 4번은 Active-Based Monitoring의 보완적 성격으로 Task가 수주에 걸쳐서 늘어날 수 있는 활동의 일정 무결성 평가 시의 문제점을 해소하기 위해 특정 속성(날짜, 업무 기능, 품질 등)을 선택하여 평가에 적용 가능한 문서화 기법을 의미합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 98 | 위험관리 보고서에 작성되어야 할 주요 항목으로 거리가 먼 것은? | 위험관리 흐름도 | 위험 통제 내역 | 잠재적 대응방법 | 잔여위험 허용 가능성 평가 내역 |  | 3 | 잠재적 대응방법은 위험관리대장에 대한 부속 문서로 위험통제보고서에 직접 작성하지는 않습니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 99 | 성과 분석 시 비용 중심이 아닌 가치 중심적 IT사고로 전환하는 기법으로 비용, 수익, 유연성(Flexibility), 위험(Risk)의 요소들을 포함한 IT Portfolio를 통하여 조직 목표와 연계된 최적의 의사결정을 내릴 수 있도록 하는 재무적 분석 방법론은? | [5 empty] | TEI (Total Economic Impact,총경제적효과) | 설명은 TEI에 대한 설명으로 정보기술 도입의 비용 요소에 수익과 유연성을 결합하고 이들의 위험도를 조절할 수 있는 기법입니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 100 | 재무(Financial), 고객(Customer), 내부 프로세스 (Internal Business Process), 조직의 학습과 성장 (Organizational Learning and Growth)의 4가지 관점으로 목표(Objective)와 성과측정지표(Measures)를 정보화 효과 지표 단계에서 정보화 효과와 관련 있는 지표를 다양한 기법을 통해 선별하여 정보화 효과지표를 도출하여 화폐가치로 전환함으로써 IT Value을 극대화할 수 있는 성과 분석 방법론은? | TEI(Total Economic Impact) | Cost-Benefit Analysis | TCO(Total Cost of Ownership) | IT BSC (IT Balanced Scored Card) |  | 4 | 문제의 내용은 IT BSC에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 101 | IT BSC에서 성과 평가를 위한 정보화 효과의 기준 항목이 아닌 것은? | 외부 프로세스 | 재무 | 고객 | 조직의 학습과 성장 |  | 1 | IT BSC는 재무(Financial), 고객(Customer), 내부 프로세스(Internal Business Process), 조직의 학습과 성장(Organizational Learning and Growth) 관점에서 정보화 효과를 평가합니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 102 | 다음 중 불확실성을 확률분포로 명시해 정보의 경제적 가치를 계산하는 평가 방식으로 계산된 확률분포를 근거로 기대 기회손실(EOL: Expected Opportunity Loss)을 최소화할 수 있는 변수들에 대해 민감도 분석을 실시해 정보의 경제적 가치를 계산하는 통계적 분석은? | TEI(Total Economic Impact) | AIE(Applied Information Economics) | TCO(Total Cost of Ownership) | IT BSC(IT Balanced Scored Card) |  | 2 | 문제의 내용은 응용정보경제학(AIE)에 대한 설명으로 이를 토대로 IT 투자의 성과(가치)평가 및 의사결정을 지원합니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 103 | 위험관리 적정성 평가와 관련하여 잘못 설명한 것은? | 발생된 위험에 대한 대응조치가 위험관리계획서에 근거하여 진행되었는지 확인 | 조직프로세스 자산 수집 활동이 정상적으로 수행되고 있는지 확인 | 위험관리보고서에 근거하여 위험을 식별하고 위험 발생 보고서를 작성하고 해당 보고체계에 따라 보고가 이루어졌는지 확인 | 발생된 위험에 대한 대응조치 등이 피드백 되어 위험관리계획서가 수정 보완되고 있는지 확인 |  | 3 | 위험관리 적정성 평가 시 위험관리보고서가 아니라 위험관리계획서에서 식별된 위험이 발생하여 위험발생보고서가 작성되고 계획된 보고 체계에 따라 보고가 이루어졌는지를 확인합니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 104 | 실행된 위험 통제 조치의 효과를 검증하고자 한다. 검증 내용으로 적절하기 않은 것은? | 최종 설계 기준과 목표, 제품 사양, 검사 및 제품 기준의 반영 여부 | 일정 관리 내용에 따른 위험 통제 조치의 적절한 수행 여부 | 각종 기준선 통제의 적절한 수행 여부 | 위험 통제 후 추가적인 문제점이나 위험은 검증 대상이 아님 |  | 4 | 위험 통제 검증은 위험 통제 조치 및 잔여 위험 평가 및 검증 필요 시 수행하는 것으로 추가적인 문제점이나 위험 등이 파악되는 경우, 추가 조치의 실시 여부도 검증 대상입니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 105 | 식별된 위험과 그 원인을 처리함에 있어 위험 대응책의 효과와 위험관리 절차 효과를 조사를 통해 검사하고 감독하는 활동을 위험 감리라고 한다. | O | X |  |  |  | O | 위험관리와 관련하여 관리를 통하여 감독하는 것이 목적이면 감리, 조사를 통한 검사를 통하여 감독하는 것이 목적이면 감사입니다. | 정오답 | 5