## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 프로젝트가 종료 시 운영 단계에 전달되는 것은? | 편익 | 기회 | 인도물 | 비즈니스 케이스 |  | 3 | 프로젝트가 종료되면 운영 조직에 인도물을 인계합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 프로젝트 거버넌스의 역할과 책임에 해당되지 않는 것은? | 프로젝트 관리자 권한 밖의 문제와 분쟁해결 | 프로젝트 운영위원회 | 프로젝트 스폰서 | 프로젝트 수행 |  | 4 | 프로젝트 거버넌스의 역할과 책임은 프로젝트 스폰서, 프로젝트 인가,경영상의 결정.프로젝트 관리자 권한 밖의 문제와 분쟁 해결, 프로젝트 운영위원회 또는 이사회 및 프로젝트 상위 지침입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 프로젝트 결과를 산출물에 기초하여 파악하는 방법으로 산출물의 규모를 투입물에 기초하여 평가하는 관점은? | 효과성 | 효율성 | 경제성 | 경영성 |  | 2 | 효율성은 양적측면에서 결과를 산출물에 기초하여 파악하는 방법으로 산출물의 규모를 투입물에 기초하여 표준화한 후 측정합니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 4 | 프로젝트는 성과목표 달성을 위한 수단이다. | [5 empty] | O | 조직은 전략목표 및 성과목표 달성을 위해 프로젝트를 수행한다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 5 | 성과측정 방법 중 BSC는 통계산술적 방식에 포함된다. | [5 empty] | X | BSC는 다중접근 방식의 성과측정 방법입니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 성과측정 방법에는 재무적 방식, ( )방식, 다중접근방식, 그리고 통계산술적 방식이 있다. | [5 empty] | 정성적 | 성과측정 방법에는 재무적 방식, 정성적 방식, 다중접근방식, 그리고 통계산술적 방식이 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 7 | 성과측정 방법 중 조직 내부에서 사용하는 정보화 비용에 투자 효과를 고려하는 개념으로 조직에서 IT 시스템을 도입할 때 단순히 초기 투자 비용만이 아니라 도입 후의 운영이나 유지 보수 비용까지 통합적 관점에서 파악하는 기법은? | [5 empty] | TCO | TCO은 조직 내부에서 사용하는 정보화 비용에 투자 효과를 고려하는 개념으로 조직에서 IT 시스템을 도입할 때 단순히 초기 투자 비용만이 아니라 도입 후의 운영이나 유지 보수 비용까지 통합적 관점에서 파악하는 기법입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | IT프로젝트 성과 측정방법이 아닌 것은? | 정성적 방식 | 정량적 방식 | 다중 접근 방식 | 통계 산술적 방식 |  | 2 | IT프로젝트의 성과의 측정방법에는 재무적 방식, 정성적 방식, 다중접근 방식, 통계 산술적 방식이 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 다중 접근방식에 해당되는 방법론은? | ROV (Real Option Valuation) | AIE (Applied Information Economics) | BSC (Balanced Scorecard) | IPM (IT Portfolio Management) |  | 3 | IO (Information Orientation, 정보화평가)는 정성적 방식의 성과평가 방법론입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | TVO(Total Value of Opportunity, 총 기회 가치)의 구성요소가 아닌 것은? | 미래예측성 | 비용/수익분석 | 조직진단 | 모범사례 |  | 1 | TVO, 총 기회 가치는 IT의 적용과 성과평가를 위한 조직 전반의 프레임워크를 제시하는 방법론으로 구성항목으로는 비용/수익분석, 미래의 불확실성분석, 조직진단, 모범사례 항목을 가지고 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 11 | Citizen Advantage (시민가치 모형)의 단계는 “탐색 → 이해 → 동의” 를 거친다. | [5 empty] | O | Citizen Advantage, 시민가치 모형은 공공기관이 IT를 활용하여 공공서비스를 제공하게 되는 경우 시민들이 얻게 되는 효과를 측정하기 위한 모형에 기반을 두고 있는 IT투자 평가방법론입니다. 공공서비스를 받게 되는 시민들은 “탐색 → 이해 → 동의”의 단계를 거치게 됩니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 12 | 성과측정 방법 중 BSC는 통계산술적 방식에 포함된다. | [5 empty] | X | BSC는 다중접근 방식의 성과측정 방법입니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 13 | IO(정보화 평가) 모형의 평가항목으로는 정보행동 및 가치 항목과 ( ) 항목 및 ( ) 항목으로 구분된다. | [5 empty] | 정보관리실행 | IO, 정보화 평가 모형의 평가항목으로는 정보행동 및 가치(IBV) 항목과 정보관리 실행(IMP) 항목 및 정보기술실행(ITP) 항목으로 구분됩니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 14 | 프로젝트의 포트폴리오를 평가하고 최대의 효과를 도출할 수 있는 장소에 자원을 할당하기 위한 중립적인 방법론은? | [5 empty] | IE | IE모형은 프로젝트의 포트폴리오를 평가하고 최대의 효과를 도출할 수 있는 장소에 자원을 할당하기 위한 중립적인 방법론이라고 할 수 있습니다. IT와 비즈니스 관리자 간에 우선순위를 분명히 하며 이에 대해 합의를 합니다. 이는 궁극적으로 개별 프로젝트에 대한 전략적 비즈니스 가치에 대한 객관적인 결론을 도출하게 됩니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | BSC의 균형된 관점이 아닌 것은? | 재무적 관점 | 정성적 관점 | 내부 프로세스 관점 | 학습과 성장 관점 |  | 2 | BSC는 조직의 미션과 비전, 전략목표와 성과목표, 성과지표 등으로 전략체계를 구성하고, 재무관점, 고객관점, 내부프로세스관점, 학습과 성장관점에 의하여, 장기·단기, 원인·결과, 외부·내부 등을 균형 있게 관리 가능하도록 하는 성과모형입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | BSC의 4가지 관점 중 과거지향적 결과지표에 해당하는 것은? | 재무적 관점 | 고객 관점 | 프로세스 관점 | 학습과 성장 관점 |  | 1 | 재무적 관점은 과거 지향 지표로 Market Leadership, 높은 매출성장률, 수익성과 같은 지표로 재무적으로 어떤 성과를 낼 것인가를 확인할 수 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 전략의 실패에 영향을 주는 장벽이 아닌 것은? | 실행 장벽 | 학습 장벽 | 직원 장벽 | 운영 장벽 |  | 1 | 실제 조직의 90% 이상은 전략실행에 어려움을 겪고 있습니다. 그 이유는 비전장벽, 학습장벽, 직원장벽, 운영장벽, 이 4가지의 장벽 때문입니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 18 | SFO(전략 집중형 조직)는 성과 달성을 위해 전략의 측정과 정렬을 통하여 조직의 성과를 전략에 집중시키는 조직이다. | [5 empty] | O | BSC를 이용한 전략집중형 조직, 즉, SFO 구성이 가능합니다. 전략집중형 조직은 전략 달성을 위하여 성과의 측정과 정렬을 통하여 조직의 성과를 전략에 집중시키는 조직을 말합니다. SFO는 전략을 조직의 중심의제로 삼으며, 조직 전체의 자원을 전략에 집중합니다. 모든 조직원은 전략에 의한 행동을 할 수 있도록 합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 19 | 성과측정 방법 중 AIE(Applied Information Economics, 응용 정보 경제학)은 다중 접근적 방식에 포함된다. | [5 empty] | X | AIE는 통계 산술적 접근 방식의 성과측정 방법입니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 20 | 성공적인 IT BSC 구축을 위한 고려요소는 여러 측정지표 사이의 ( ) 가 명확히 설정되어야 하며, ( )와 ( ) 간의 연계성을 명확히 파악하고 모든 측정지표들은 재무적 성과와 연계시켜야 한다. | [5 empty] | 인과관계, 산출측정지표, 성과동인 | IT BSC 구축을 위한 고려요소는 여러 측정지표 사이의 인과관계가 명확히 설정되어야 하며, 산출측정 지표와 성과동인 간의 연계성을 명확히 파악하고 모든 측정지표들은 재무적 성과와 연계시켜야 합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 21 | 성과측정 방법 중 IT투자를 통해 미래에 가능한 상황에 따른 여러 가지 옵션들을 파악하고 이를 평가하는 방법론은? | [5 empty] | ROV | ROV, 실물옵션가치 방법론의 근원은 옵션이론에 기반을 두고 있으며 금융관련 가격결정기법과 유사합니다. 재무분야의 옵션가격결정 모형을 실물자산에의 적용으로 확장한 모형입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | 다음 중 SWOT 분석의 요인에 포함되지 않는 것은? | 강점(Strength) | 약점(Weakness) | 위험(Risk) | 위협(Treat) |  | 3 | SWOT분석은 조직의 내부환경 분석을 통해 도출되는 강점과 약점, 외부환경을 통해 도출되는 기회와 위협 요소를 파악하여 전략을 도출합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | 외부환경 분석 중 거시환경 분석에 해당 되지 않는 것은? | 정치적 환경 | 경제적 환경 | 교육적 환경 | 문화적 환경 |  | 3 | 거시 환경분석은 PEST 분석이라고 하며 정치(Political), 경제(Economic), 사회/문화(Social), 그리고 기술(Technological) 네 가지 환경을 분석하여 전략수립을 위한 요인을 도출합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 24 | 미시환경 분석에 사용되는 경쟁세력 모형 중 구매력, 가격 민감도, 규모에 영향을 받는 세력은? | 구매자의 교섭력 | 신규 진입자의 위협 | 공급자의 교섭력 | 대체재의 위협 |  | 1 | 구매자의 교섭력은 재화나 서비스를 구매하는 기업 혹은 소비자가 산업구조에 미치는 영향력의 크기를 말하는 것으로, 구매자가 조직화, 집중화되어 구매량이 클수록, 구매자가 가격에 민감할수록, 구매하는 재화 혹은 서비스가 차별화되어 있지 않아 대체가 쉬울수록, 재화나 서비스를 구매자가 공급받지 않고 생산시설을 갖추어 직접 조달이 가능한 후방통합의 위협이 있을수록, 구매자가 다른 회사의 재화나 서비스로 전환하는 비용이 낮을수록 강해집니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 25 | SWOT분석으로 도출된 전략 중 생존전력은 WT전략이다. | [5 empty] | O | WT전략은 약점을 보완하면서 위협을 최소화하는 생존전략으로 원가절감이나 사업축소 등의 전략으로 조직에서는 가급적 피해야 하는 전략입니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 26 | 성과측정 방법 중 BSC는 궁극적으로 고객관점으로 수렴된다. | [5 empty] | X | BSC 4개의 관점은 하나의 위계구조를 이룬 인과관계를 가지며, 궁극적으로 하나의 시각관점(재무적 관점)으로 수렴됩니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 27 | 균형성과표(BSC)는 재무적 관점, ( )관점, 고객관점, 그리고 ( )관점에 의하여 균형 있게 관리가 가능한 성과모형이다. | [5 empty] | 내부프로세스, 학습과 성장 | BSC는 조직의 미션과 비전, 전략목표와 성과목표, 성과지표 등으로 전략체계를 구성하고, 재무관점, 고객관점, 내부 프로세스 관점, 학습과 성장관점 등에 의하여, 장기·단기, 원인·결과, 외부·내부 등을 균형있게 관리 가능하도록 하는 성과모형입니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 28 | 균형성과표(BSC)의 구성체계 중 성과 목표 달성을 위한 수단과 방법은? | [5 empty] | 이니셔티브 | BSC 모형은 미션(Mission), 비전(Vision), 관점(Perspectives), 전략목표와 전략 맵(Strategy Goals & Strategy Map), 성과목표(Objectives), 성과지표(Performance Indicator), 이니셔티브(Initiatives)로 구성됩니다. 그 중 이니셔티브는 성과목표 달성을 위한 수단과 방법을 말합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 29 | 다음 중 성과지표가 성과목표 달성을 위해 제시되어야 할 특징이 아닌 것은? | 구체적 | 체계적 | 일반적 | 객관적 |  | 3 | 성과지표는 성과목표 달성기준을 구체적, 체계적, 객관적으로 제시하여야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 30 | 조직대표 성과지표의 특성이 아닌 것은? | 조직의 고유 임무를 기준으로 한다. | 반영구적으로 사용할 수 있다. | 개발이 어렵다. | 단위 사업의 목표 달성여부를 측정할 수 있다. |  | 4 | 단위사업의 목표 달성여부를 측정하기 위한 지표는 단위사업 성과지표입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 31 | 성과정보의 성격이나 내용에 따른 성과지표 분류 중 효과성 평가를 위한 지표는? | 결과지표 | 산출지표 | 과정지표 | 투입지표 |  | 1 | 결과지표는 정책이나 수행 프로젝트의 궁극적인 효과나 영향력을 측정하기 위한 평가지표입니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 32 | 평가단위가 되고 있는 조직 또는 개인이 수행한 활동의 정도 또는 업무량을 측정하기 위한 지표는 투입/과정지표이다. | [5 empty] | O | 활동량/업무량 측면에서의 성과지표는 투입/과정지표입니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 33 | 산출지표는 업무 활동 및 시스템 제공에 따른 궁극적인 영향 · 효과 또는 시스템 및 사업의 질적 측면을 측정 대상으로 한다. | [5 empty] | X | 결과지표는 업무 활동 및 시스템 제공에 따른 궁극적인 영향 · 효과 또는 시스템 및 사업의 질적 측면을 측정 대상으로 합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 34 | 성과지표는 프로젝트의 목표 달성도를 측정할 수 있도록 가능한 한 ( )이고 ( ) 으로 설정한다. | [5 empty] | 객관적, 정량적 | 성과지표는 프로젝트의 목표 달성도를 측정할 수 있도록 가능한 한 객관적이고 정략적으로 설정하되, 객관적·정량적 설정이 곤란한 경우는 최대한 이를 담보할 수 있는 형태로 설정하여야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 35 | 성과지표 개발원칙 중 일정 기한 내에 달성할 수 있는가를 판단하는 원칙은? | [5 empty] | 기한성 | 기한성은 성과지표는 일정 기한 내에 달성할 수 있는가를 측정하는 원칙입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 36 | 다음 중 성과지표 Pool을 형성하는 단계는? | 성과지표 상세화 | 성과지표 조정 | 성과지표 수집 | 성과지표 생성 |  | 3 | 성과지표 수집단계에서 프로젝트 목표에 적합한 기존 성과지표와 선진지표를 수집하여 지표 Pool을 형성합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 37 | 다음 중 성과지표 선정기준에 해당되지 않는 것은? | 명확성 | 적시성 | 결과성 | 신뢰성 |  | 3 | 성과지표 선정기준인 SMART기준은 명확성(Specific), 측정가능성(Measurable), 원인성(Attributable), 신뢰성(Reliable), 적시성(Timely)입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 38 | 성과지표 상세화 방법이 아닌 것은? | 상위조직을 기준으로 지표 상세화 | 구체적인 측정방법 및 평가기준에 의한 상세화 | 계산식 표현을 통한 상세화 | 가중치를 부여하기 위한 개념적 구성 |  | 1 | 세부 사업 또는 하위조직을 기준으로 지표 상세화, 성과지표 달성을 위한 하위 절차에 따라 세부 지표를 설정, 구체적인 측정방법 및 평가기준에 의한 상세화, 계산식 표현을 통한 상세화, 가중치를 부여하기 위한 개념적 구성이 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 39 | 사업 결과에 대한 만족도를 측정하기 위해서는 설문조사를 실시하며, 평정법(Rating scale method)을 사용하여 측정한다. | [5 empty] | O | 만족도를 측정하기 위해서는 설문조사를 실시하며, 평정법(Rating scale method)을 사용하여 만족도를 여러 단계로 분류하여 해당되는 단계에 응답하도록 질문을 구성합니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 40 | 설문을 이용하여 만족도 조사를 진행할 때 이전 년도 만족도 점수가 존재하며 성과목표의 특성상 해마다 만족도가 개선되어야 하는 경우에는 이전 년도와 비교하여 달성도를 설정한다. | [5 empty] | X | 이전 년도 만족도 점수가 존재하며 성과목표의 성격상 매년 만족도가 개선되어야 하는 경우, 이전연도와 비교하여 목표점수를 높게 설정합니다. (예: 이전 년도 68점 → 목표점수 70점) | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 41 | 성과지표의 가중치는 업무의 중요도, ( )과 ( ) 등에 따라 부여하며, 전체 조직원에게 성과창출을 위해 역량을 집중해야 할 사항을 전달함으로써 조직의 역량결집을 유도하게 된다. | [5 empty] | 영향력, 파급효과 | 조직의 한정된 예산과 인력을 가장 효과적으로 활용하기 위해서는 성과지표의 가중치를 설정하는 것이 필요합니다. 가중치는 업무의 중요도, 영향력과 파급 효과 등에 따라 부여하게 됩니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 42 | 만족도 설문 시 리커드(Likert) 척도를 사용하여 만족도를 여러 단계로 분류하여 해당되는 단계에 응답하도록 질문을 구성하는 방법은? | [5 empty] | 평정법 | 평정법(rating scale method)은 리커드 척도를 사용하여 3단계, 5단계, 9단계의 단계구분으로 설문을 구성합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 43 | 다음 중 프로젝트 중심 조직의 장점에 해당하지 않는 것은? | PM이 전체 권한을 갖는다. | 팀원과 PM의 의사소통이 원활하다. | 단순하며 인력 이동이 유연하다. | 팀원이 프로젝트 전체를 파악하기 원활하다. |  | 3 | 단순하며 인력 이동이 유연한 조직 구조는 기능 중심 조직 유형입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 44 | 다음 중 기능중심 조직에서 프로젝트 조정 역할을 담당하는 사람은? | PM | PM 및 팀원 | 팀원 | 팀관리자 |  | 4 | 기능 중심 조직은 전문적인 조직들로 이미 구성되어 있는 조직에서 필요 인원만을 선별하여 구성하는 방식으로 팀관리자가 프로젝트 조정 역할을 수행합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 45 | 프로젝트관리오피스(PMO)의 역할이 아닌 것은? | 프로젝트 감리를 통해 품질 보증활동 수행 | PMO가 관리하는 모든 프로젝트에서 공유 자원을 관리 | 프로젝트관리 방법론, 모범적 실무관행, 표준 식별과 개발 | 프로젝트 정책, 절차, 템플릿, 기타 공유 문서 개발과 관리 |  | 1 | PMO가 관리하는 모든 프로젝트에서 공유 자원을 관리, 프로젝트 감사를 통해 프로젝트 관리 표준 정책, 절차, 템플릿 준수 여부 감시와 보고, 프로젝트관리 방법론, 모범적 실무관행, 표준 식별과 개발, 코칭, 멘토링, 교육 및 감독 등의 역할을 합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 46 | 성과관리 위원회는 조직의 성과 관리 수행과 성과 관리 운영 과정에서 성과 단위 업무 및 수행 과정의 변경 사항 등 중요 사항을 검토 및 결정한다. | [5 empty] | O | 성과관리 위원회는 조직의 성과 관리 수행과 성과 관리 운영 과정에서 성과 단위 업무 및 수행 과정의 변경 사항 등 중요 사항을 검토 및 결정한다. 특히, 성과평가의 이의 신청에 관한 사항을 처리하고, 성과관리 평가 결과를 확정합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 47 | 성과 관리 조직은 임원급에서 성과관리 총괄을 맡고, 성과 관리 프로젝트를 수행하는 조직과 프로젝트가 종료된 이후부터 성과 관리를 경영 활동에 적용하는 평가 조직으로 구분한다. | [5 empty] | X | 성과 관리 조직은 임원급에서 성과관리 총괄을 맡고, 성과 관리 프로젝트를 수행하는 조직과 프로젝트가 종료된 이후부터 성과 관리를 경영 활동에 적용하는 운영 조직으로 구분합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 48 | 조직 형태는 어느 조직이든 구성원들의 ( )와 최고 경영자의 절대 ( )가 있도록 구성하는 것이 중요하다. | [5 empty] | 신뢰, 지지 | 조직 형태는 어느 조직이든 구성원들의 신뢰와 최고 경영자의 절대 지지가 있도록 구성하는 것이 중요합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 49 | 성과 단위에 대한 성과 지표를 결정하고 조정하며, 성과 지표별 목표 및 평가 방법 등을 심의하는 조직은? | [5 empty] | 성과지표 심의 위원회 | 성과지표 심의 위원회는 성과 지표에 대한 이의 신청 및 적정성 여부를 검토하고 결정합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 50 | 다음 중 소프트웨어 개발비를 산정하는 방식은? | 투입공수 방식 | LOC 방식 | 기능점수 방식 | 컨설팅 요율방식 |  | 3 | 소프트웨어 개발비는 개발원가, 직접경비, 이윤으로 산정되며, 기능점수(FP; Function Point)로 산정하는 것을 원칙으로 합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 51 | 다음 비용 추정 중 초기 구축비에 해당되지 않는 것은? | 소프트웨어 개발비 | 하드웨어 도입비 | 유지보수비 | 유지보수비 |  | 3 | 초기 구축비에는 소프트웨어 개발비, 하드웨어 도입비, 사용소프트웨어 도입비 등이 포함됩니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 52 | SW개발비에 포함되지 않는 것은? | 기술료 | 개발원가 | 직접경비 | 이윤 |  | 1 | SW개발비는 개발원가에 직접경비와 이윤을 더한 값입니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 53 | IT투자에 대한 경제적 편익은 고객 측면과 조직 측면으로 구분하여 측정한다. | [5 empty] | O | 투자에 대한 경제적 편익은 고객 측면과 조직 측면으로 구분하여 측정한다. 경제적 편익 선정의 원칙에 부합하는 경제적 편익만을 산출하며, 이 외의 편익은 정성적 효과 분석 단계에서 산출합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 54 | 조직 측면의 업무효율성에 대한 평가 업무시간 절감과 유지보수 비용 감소 지표를 활용하여 산정한다. | [5 empty] | X | 업무효율성을 측정하는 지표는 업무시간 절감과 업무 출장 감소 지표이다. 유지보수 비용 지표는 비용 절감 항목입니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 55 | 위험 점수는 위험요소의 ( )과 ( ) 를 5점 척도로 측정하여 곱한 점수를 백분위로 환산하여 산출한다. | [5 empty] | 발생가능성, 영향도 | 위험점수는 위험요소의 발생가능성(Risk Probability)과 영향도(Risk Impact)를 5점 척도로 측정하고, 발생가능성 점수와 영향도 점수를 곱한 총합계를 백분위로 환산하여 산출합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 56 | 편익·비용비율이 1이 되는 할인율(r)을 의미하며 동시에 순현재가치가 0이 되도록 하는 할인율은? | [5 empty] | 내부수익률 | 내부수익률은 편익·비용비율이 1이 되는 할인율(r)을 의미하며 동시에 순현재가치가 0이되도록 하는 할인율을 말합니다. 이 방법은 순현재가치나 편익·비용비율을 구하는 데 어떤 할인율을 적용해야 할지 불분명하거나 어려운 점이 많을 때 적용합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 57 | 다음 중 성과 대시보드의 주요 기능이 아닌 것은? | 모니터링 | 분석 | 수집 | 관리 |  | 3 | 성과 대시보드의 목적은 조직 구성원들에게 정보와 통찰을 적시에 제공하기 위한 것으로 주요기능으로는 모니터링, 분석, 관리 기능이 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 58 | 다음 중 성과 대시보드를 구성하는 응용 프로그램이 아닌 것은? | 모니터링 프로그램 | 분석 프로그램 | 관리 프로그램 | 통계 프로그램 |  | 4 | 하나의 성과 대시보드는 모니터링, 분석, 관리 응용 프로그램으로 구성됩니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 59 | 다음 중 분석 프로그램의 구성요소에 해당하는 것은? | 전략 맵 | 시계열 분석 | 사용현황 모니터링 | ④족시 데이터 |  | 2 | 대시보드 분석 프로그램은 기준별 분석, 시계열 분석, 보고서,가정 분석, 통계적 모형 등입니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 60 | 관리 응용 프로그램은 대쉬보드를 전략이나 운영을 점검하는 경영 회의와 관리자와 업무 담당자간 성과 점검 회의를 지원하는 관리 프로그램으로 사용한다. | [5 empty] | O | 관리 응용 프로그램은 대시보드를 전략이나 운영을 점검하는 경영 회의와 관리자와 업무 담당자간 성과 점검 회의를 지원하는 관리 프로그램으로 사용합니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 61 | 성과 대시보드는 세 계층의 정보로 구성되며, 각 계층은 문제의 근본 원인을 더욱 잘 파악할 수 있도록 그래픽 측정 데이터, 기준별 요약 데이터, 그리고 간략 거래 데이터로 구성된다. | [5 empty] | X | 성과 대시보드는 세 계층의 정보로 구성되며, 각 계층은 문제의 근본 원인을 더욱 잘 파악할 수 있도록 그래픽 측정 데이터, 기준별 요약 데이터, 그리고 상세 거래 데이터로 구성됩니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 62 | 전략 대시보드는 전략 목표의 실행을 모니터링하며 주로 ( )를 이용하여 구축되며, 경영진은 전략 대시보드를 활용하여 전략 회의나 운영 점검회의에서 전략 내용을 소통하고 성과를 점검한다. | [5 empty] | BSC | 전략 대시보드는 전략 목표의 실행을 모니터링하며 주로 균형성과표(BSC)를 이용하여 구축되며, 경영진은 전략 대시보드를 활용하여 전략 회의나 운영 점검회의에서 전략 내용을 소통하고 성과를 점검합니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 63 | 성과 대시보드 유형 중 프로세스 최적화를 위해 사용되며 데이터웨어하우스의 정보를 활용하여 분석을 주요활동으로 하는 대시보드는? | [5 empty] | 전술 대시보드 | 전술 대시보드는 주로 관리자들이 일정 기간의 세부 데이터를 가지고 부서 프로세스들을 최적화하기 위해 사용됩니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 64 | 다음 중 범정부 기술참조모형(TRM)의 서비스 영역이 아닌 것은? | 서비스 접근 및 전달 | 인터페이스 통합 | 클라우드 서비스 | 플랫폼 기반구조 |  | 3 | 클라우드 서비스는 ‘서비스 접근 및 전달＇ 서비스 영역에서 ‘서비스 요구사항＇ 기술분야 중 세부기술 분야에 해당됩니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 65 | 다음 중 균형성과표 관점의 편익 측정 항목에 해당되지 않는 것은? | 재무적 관점 | 학습과 성장 관점 | 내부 프로세스 관점 | 이해관계자 관점 |  | 4 | 균형 성과표 관점의 편익 측정 항목은 재무적, 고객, 내부 프로세스, 그리고 학습과 성장 관점입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 66 | 고객 관점의 편익 유형에 해당되지 않는 것은? | 가격 수준 | 서비스 범위 | 서비스 수준 | 고객 만족 |  | 1 | 고객 관점 편익으로 고객 만족, 서비스 수준, 서비스 범위로 구분하여 편익을 측정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 67 | 학습과 성장 관점의 편익 측정은 조직이 급변하는 정보 기술 환경에 효율적으로 대응하고 조직이 지속적으로 발전해 나갈 수 있는 능력을 갖추는데 IT프로젝트가 얼마나 기여했는지를 측정한다. | [5 empty] | O | 학습과 성장관점에서는 조직이 급변하는 정보 기술 환경에 효율적으로 대응하고 조직이 지속적으로 발전해 나갈 수 있는 능력을 갖추는데 IT프로젝트가 얼마나 기여했는지를 측정합니다. 학습과 성장 관점의 편익은 고객 서비스 만족도와 신정보 기술 활용으로 인한 생산성 향상 측면에서 편익을 측정할 수 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 68 | 직접 편익은 간접 편익으로 인해 유발되는 2차 편익으로 특정 사업으로 인해 파생되거나 유발되어 나오는 편익을 말한다. | [5 empty] | X | 직접 편익은 IT프로젝트의 효과를 바로 나타낸 것으로 제품 생산 증대, 제품 품질 개선, 비용 절약 등을 측정합니다. 간접 편익은 직접 편익으로 인해 유발되는 2차 편익으로 특정 사업으로 인해 파생되거나 유발되어 나오는 편익을 말합니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 69 | 유형 편익은 시장에서 화폐 단위로 측정할 수 있는 편익으로 본연의 업무를 수행하는 데 필요한 ( )과 ( )의 절감, ( )의 증대 등을 측정한다. | [5 empty] | 비용, 시간, 생산성 | 유형 편익은 시장에서 화폐 단위로 측정할 수 있는 편익으로 본연의 업무를 수행하는 데 필요한 비용과 시간의 절감, 생산성의 증대 등을 측정합니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 70 | 편익 유형 중 시장에서 화폐 단위로 측정할 수 없는 편익은? | [5 empty] | 무형편익 | 유형 편익은 시장에서 화폐 단위로 측정할 수 있는 편익이며, 무형 편익은 시장에서 화폐 단위로 측정할 수 없는 편익을 말합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 71 | 다음 중 IT프로젝트 성과 점검 항목이 아닌 것은? | 비용편익분석 | 기능활용도 측정 | 정성적 평가 | 성과목표 달성도 |  | 3 | IT프로젝트의 성과 측정을 위한 점검 항목은 비용 편익 분석, 기능 활용도 측정, 성과 목표 달성도 및 성과관리 수준, 그리고 최종성과 및 파급효과 분석 등이 있습니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 72 | 다음 중 요구사항 측면의 측정 항목에 해당되지 않는 것은? | 시스템 요구사항 | 성능 요구사항 | 원가 요구사항 | 품질 요구사항 |  | 3 | 요구사항 정의 측정 항목은 기능측면과 기타 기능 측면으로 분류할 수 있습니다. 기타 기능 측면은 시스템 요구사항, 성능 요구사항, 보안 요구사항, 품질 요구사항, 인터페이스 요구사항, 데이터 요구사항, 시스템 운영 요구사항, 그리고 제약사항이 있습니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 73 | 다음 중 HW, 시스템 SW 등의 정보기술 구성 요소가 장애 없이 주어진 기능을 수행할 수 있는가를 측정하는 항목은? | 신뢰성 및 가용성 | 호환성 | 업그레이드 용이성 | 통합성 |  | 1 | 신뢰성 및 가용성은 “HW, 시스템 SW 등의 정보기술 구성 요소가 장애 없이 주어진 기능을 수행할 수 있는가?”를 측정하며, 정상 가동률과 오류이력 등을 확인합니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 74 | IT프로젝트 성과 측정 중 업무 측면의 측정 지표는 기능활용도, 사용편의성, 목표대비 업무성과 달성도와 업무성과 증감률로 구성된다. | [5 empty] | O | 성과측정 지표 중 업무 측면의 측정 지표는 기능활용도, 사용편의성, 목표대비 업무성과 달성도와 업무성과 증감률로 구성됩니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 75 | 비용 성과 측면은 조직의 임무, 중장기 목표, 연도별 목표를 달성하기 위해 추진하는 업무의 집행과정 및 결과로서 발생하는 핵심산출(Output) 및 파급효과(Outcome)를 의미한다. | [5 empty] | X | 업무 측면은 조직의 임무, 중장기 목표, 연도별 목표를 달성하기 위해 추진하는 업무의 집행과정 및 결과로서 발생하는 핵심산출(Output) 및 파급효과(Outcome)를 의미합니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 76 | 균형성과 표의 성과 관리 체계 방법론에 기반하여 ( )관점, ( )관점, ( ) 관점, ( )관점에서의 성과 지표를 측정한다. | [5 empty] | 재무적, 고객, 내부 프로세스, 학습과 성장 | 균형성과 표의 성과 관리 체계 방법론에 기반하여 재무적 관점, 고객 관점, 내부 프로세스 관점, 학습과 성장 관점에서의 성과 지표를 측정합니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 77 | 성과보고는 사전에 정의된 성과 지표의 결과값을 목표치와 같이 보고하며, 성과 지표 달성 여부와 미달성 될 경우에 ( )과 ( )을 함께 보고하여 검토가 진행될 수 있도록 한다. | [5 empty] | 문제점, 원인 | 성과보고는 사전에 정의된 성과 지표의 결과값을 목표치와 같이 보고하며, 성과 지표 달성 여부와 미달성될 경우에 문제점과 원인을 함께 보고하여 검토가 진행될 수 있도록 합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 78 | 다음 중 대표적인 차트 오용 사례는? | 통계 데이터를 그림으로 표현함으로써 전달력을 높임 | 데이터의 특성을 고려한 차트를 선택함 | 그래프를 입체화시키기 위하여 투영도법을 적용 | 시계열 그래프의 간격은 비교가 가능하도록 일정해야 함 |  | 3 | 그래프를 입체화시키기 위하여 투영도법을 무리하게 적용하는 것은 차트의 오용 사례입니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 79 | 다음 중 전주의 과정을 이용한 것이 아닌 것은? | 둘러싸기 | 크기 | 선 굵기 | 명암 |  | 4 | 전주의 과정을 이용한 아홉 가지 속성들은 형태, 둘러싸기, 선 굵기, 크기, 표시, 위치, 방향, 채도, 색 등이 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 80 | 다음 차트 중 개별 항목과 전체를 비교할 때 유용하며. 시간에 따라 각 항목의 값이 어떻게 변하는지 확인할 수 있는 차트는? | 원차트 | 누적 세로막대형 | 가로막대형 | 꺾은 선형 |  | 2 | 누적 세로 막대형은 개별 항목과 전체를 비교할 때 유용하며, 시간에 따라 각 항목의 값이 어떻게 변하는지 확인할 수 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 81 | 꺾은 선형 차트는 일정한 기간 동안 데이터가 변하는 추이를 선으로 표시하며, 2개 이상의 데이터를 비교하며 오랜 기간 데이터의 변화 추이를 비교할 때 사용한다. | [5 empty] | O | 꺾은 선형 차트는 일정한 기간 동안 데이터가 변하는 추이를 선으로 표시함. 2개 이상의 데이터를 비교하며 오랜 기간 데이터의 변화 추이를 비교할 때 사용하며, 시간(또는 일, 월, 년) 또는 항목에 따른 추세를 보여주며, 항목의 순서가 중요하거나 데이터 수가 많을 경우 유용합니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 82 | 원형 차트는 데이터 전체에서 각 항목의 크기와 비율을 나타내며, 데이터 계열이 하나일 때만 사용합니다. 원의 분할은 8~9개 정도가 적절하다. | [5 empty] | X | 원형 차트는 데이터 전체에서 각 항목의 크기와 비율을 나타내며, 데이터 계열이 하나일 때만 사용한다. 원의 분할은 5~6개 정도가 적절합니다. 8~9개는 막대형 그래프에 적절합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 83 | ( )차트는 원형과 달리 하나 이상의 데이터 계열을 가질 수 있으며, 합쳐서 더 큰 값을 이루는 여러 개의 계열이 있을 경우 원형 차트 대신 사용한다. | [5 empty] | 도넛형 | 도넛형 차트는 원형과 달리 하나 이상의 데이터 계열을 가질 수 있으며, 합쳐서 더 큰 값을 이루는 여러 개의 계열이 있을 경우 원형 차트 대신 사용합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 84 | 대시보드를 구성하기 위하여 화면을 4사분면으로 분할하여 구성할 경우 가장 주요한 영역부터 순서대로 나열하면? | [5 empty] | 2.0, 1.0, 3.0, 4.0 | 좌측상단인 2사분면이 가장 중요한 지표를 배열하며, 우측 상단, 촤측 하단, 우측하단 순으로 중요도에 따라 지표를 배열합니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 85 | 조직의 이전 실적과 환경 변화를 고려한 기초자료를 확보하고 중요도에 따른 가중치를 설정하는 단계는? | 성과 평가 단계 | 성과 모니터링 단계 | 성과지표 정의 단계 | 성과 결과 피드백 단계 |  | 3 | 조직, 부서의 전략 목표로부터 도출된 성과 지표를 정의합니다. 이전 실적과 환경 변화를 고려한 성과 지표 정의의 기초 자료를 확보하고, 성과 지표의 중요도에 따른 가중치를 설정합니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 86 | 조직의 전략목표를 담당하는 사람은? | 팀원 | 팀장 | 부서장 | 대표자 |  | 4 | 조직의 전략 목표는 조직의 대표자가 담당하고, 본부 및 팀의 전략 목표는 담당 부서장 또는 팀장이 담당합니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 87 | 다음 중 평가 환류의 목적은? | 중장기 계획과 차년도 성과 목표 및 성과 지표 수립 등에 반영 | 목표 값과의 차이를 분석하여 원인 분석 | 주요 내용을 사전에 확인하여 자동 통보 | 주요 문제 요소에 대해서는 사전 대응 |  | 1 | 성과 지표의 평가와 모니터링을 통하여 조직의 성과를 향상시킬 수 있으며, 평가 환류 및 보상으로 중장기 계획과 차년도 성과 목표 및 성과 지표 수립 등에 반영할 수 있고 평가 결과를 개인의 성과 관리에 반영합니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 88 | 획득 가치(EV: Earned Value)는 계획을 기준으로 현재 시점까지 실제로 완료한 작업의 추정 가치로서 현재까지 달성한 작업량을 비용으로 환산한 값이다. | [5 empty] | O | 획득 가치(EV: Earned Value): 계획을 기준으로 현재 시점까지 실제로 완료한 작업의 추정 가치로 현재까지 달성한 작업량을 비용으로 환산 값입니다. BCWP(Budgeted Cost of Work Performed)라고도 불립니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 89 | 일정 변이(SV: Schedule Variance)가 0보다 작은 경우 일정을 단축하여 프로젝트가 조기에 종료될 수 있다. | [5 empty] | X | 일정 변이(SV: Schedule Variance)는 프로젝트에서 일정 성과를 측정하는 척도로 획득 가치에서 계획 가치를 뺀 값입니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 90 | ( )는 프로젝트의 특정한 시점부터 프로젝트 완료시점까지 추가로 들어갈 비용에 대한 예측치이다. | [5 empty] | ETC, 잔여분 산정치 | 잔여분 산정치(ETC)는 프로젝트의 특정한 시점부터 프로젝트 완료시점까지 추가로 들어갈 비용에 대한 예측치입니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 91 | IT서비스 납기 준수율이 해당하는 BSC 관점은? | 내부 프로세스 관점 | 학습과 성장 관점 | 고객 관점 | 재무적 관점 |  | 3 | IT서비스 제공에 대한 고객 만족도, 납기 준수율, 고객 불만 사항 처리율은 BSC 관점 중 고객 관점에 해당됩니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 92 | 다음 중 통합 시험에 과도한 인력 투입이 예상되어 해당 지표의 미달성이 예상되는 경우의 대책에 해당되지 않는 것은? | 시험 전문 인력을 투입하여 시험 기간을 단축한다. | 동일한 유형의 오류가 발생하지 않도록 시험 사례를 공유한다. | 시험결과 오류 발생에 따른 시험 인력과 시험 기간을 축소한다. | 시험 계획서와 운영 계획서를 체계적이고 작성한다. |  | 3 | 동일한 유형의 오류가 발생하지 않도록 시험 사례를 공유하고 학습하여 시험결과 오류 발생에 따른 시험 인력과 시험 기간을 단축하여 투입 인력을 초과하지 않도록 합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 93 | 조직의 전략 및 정책의 변화, 업무개선 요구, 기술변화로 인해 발생하는 동인(Driver)에 대하여 종합적이고, 계획 중심의 모든 정보시스템 개선 방안을 마련하는 프로젝트 유형은 ? | 기획 | 시스템 구축 | 운영 | DB구축 |  | 1 | 기획 유형 프로젝트인 경우 조직의 전략 및 정책의 변화, 업무개선 요구, 기술변화로 인해 발생하는 동인(Driver)에 대하여 종합적이고, 계획 중심의 모든 정보시스템 개선 방안을 마련하는 프로젝트을 말합니다. 예를 들어보면, 정보화 사업계획 수립, BPR/ISP, 정보화 관련 법·제도 정비, EA계획 수립 프로젝트가 해당됩니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 94 | 평가 대상 정보시스템에 대한 응답속도에 따른 차이를 확인하고 싶은 경우에 측정하는 성과지표는 시스템 응답속도 변동률이다. | [5 empty] | O | 시스템 응답속도 변동률은 평가 대상 정보시스템에 대한 응답속도에 따른 차이를 확인하고 싶은 경우에 측정하여 활용하며 시차를 두고 시스템 응답속도를 측정한 후 각 측정값의 최소 응답시간 대비 최대 응답시간의 비율을 측정합니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 95 | 업무 생산성 향상을 위해 수작업 비율 축소가 필요한 경우 민원서비스 온라인 비율 성과지표를 활용한다. | [5 empty] | X | 업무 생산성 향상을 위해 수작업 비율 축소가 필요한 경우에는 업무처리 자동화율 성과지표를 활용하여 측정합니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 96 | ( ) 성과지표는 목표값의 상향 경향이 명확하여 추세치 반영이 가능한 경우와 고객 서비스의 서비스 범위 확대 수준 파악이 필요한 경우에 활용될 수 있다. | [5 empty] | 신규 고객수 | ‘신규 고객수’ 성과지표는 목표값의 상향 경향이 명확하여 추세치 반영이 가능한 경우와 고객 서비스의 서비스 범위 확대 수준 파악이 필요한 경우에 활용될 수 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 97 | 우수한 성과 관리 사례에 대해 경험과 지식의 확산을 위해 실시하는 것은? | 브레인스토밍 | 워크숍 | 성과 발표회 | 성과 시상식 |  | 3 | 우수한 성과 관리 사례에 대해 경험과 지식의 확산을 위해 조직 내에서 주기적인 성과 발표회를 실시합니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 98 | 성과 평가 결과에 대한 활용으로 적절하지 않은 것은? | 주요 정책 | 예산 반영 | 조직 구조 | 가격 정책 |  | 4 | 성과 지표의 평가 결과를 주요 정책과 예산, 조직 구조, 개인성과에 피드백하여 활용합니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 99 | 성과지표 중 업무처리건수 증감율을 측정하기 위한 활용 데이터가 아닌 것은 ? | 평균 업무처리 건수 | 시스템 적용 후 업무처리 건수 | 1인당 평균 업무처리 건수 | 시스템 적용 전 업무처리 건수 |  | 1 | 업무처리 건수 증감율 = [(서비스 적용(또는 업무 프로세스 개선) 후 1인당 평균 업무처리 건수 – 적용(또는 개선) 전 1인당 평균 업무처리 건수) / 적용(또는 개선) 전 1인당 평균 업무처리 건수] X100 (일정기간: 반기, 분기, 월간, 일 등)입니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 100 | 성과 달성 방식 중 Positive는 산출식에 근거한 측정결과가 높을수록 성과 달성에 근접한 것이다. | [5 empty] | O | 성과 달성 방식 중 Positive는 산출식에 근거한 측정결과가 높을수록 성과 달성에 근접한 것이고, Negative는 산출식에 근거한 측정결과가 낮을수록 성과 달성에 근접한 것입니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 101 | 서비스 재방문율은 해당 서비스를 이용하지 않았던 사용자 중 최초 방문한 고객의 비율 측정이 필요한 경우 사용된다. | [5 empty] | X | 서비스 재방문율은 해당 서비스를 이용했던 사용자 중 재방문한 고객의 비율 측정이 필요한 경우에 활용됩니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 102 | ( ) 성과지표는 시차를 두고 시스템 응답속도를 측정한 후 각 측정값의 최소 응답시간 대비 최대 응답시간의 비율을 측정한다. | [5 empty] | 시스템 응답속도 변동율 | 시스템 응답속도 변동율은 시차를 두고 시스템 응답속도를 측정한 후 각 측정값의 최소 응답시간 대비 최대 응답시간의 비율을 측정합니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 103 | 사용자 만족도 측정을 위하여 가장 많이 사용하는 리커트 척도는 ( )점 방식과 ( )점 방식이다. | [5 empty] | 5.0, 7.0 | 내부사용자, 외부고객으로 구분하여 이해관계자별 만족도 조사를 진행할 경우 리커트 5점, 리커트 7점 방식을 조직에 맞게 선택합니다. | 정오답 | 5