## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 기업의 경쟁우위의 내부원천이 아닌 것은? | 인재 | 자본 | 기술 | 영업망 |  | 4 | 기업의 경쟁우위의 내부원천은 인재, 자본, 기술이며, 영업망은 연구개발과 관련하여, 기업의 경쟁우위의 내부원천이라고 보기 어렵습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 기업의 경쟁우위의 외부원천으로서 자사와 경쟁관계에 있는 회사들의 여러 가지 요소들을 파악하는 것이 중요하다고 볼 수 있다. 다음 중에서 여러 가지 요소에 해당하지 않는 것은? | 시장 전망 | 전략 | 핵심기술 | 밸류체인 |  | 1 | 기업의 경쟁우위의 외부원천은 경쟁사와 고객(시장)이며, 경쟁사와 관련 있는 것은 전략, 핵심기술, 밸류체인이다. 시장전망은 고객과 관련 있다고 볼 수 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 연구개발 전략을 경영 전략과 연계시켜야 할 필요성과 거리가 먼 것은? | 내 · 외부 환경이 지속적으로 변하고 있기 때문 | 성공하는 기업들의 상당수가 경영 전략 범위 내에서 연구개발 전략을 수립하고 있기 때문 | 기업의 연구개발은 기업 내 다른 부문과 기능적인 면에서 연결되어 있기 때문 | 경영 전략이 변화의 대상과 관련되어 있다면, 연구개발은 그 변화 관련하여 구체적인 역할을 담당하고 있기 때문 |  | 2 | 연구개발 전략을 경영 전략과 연계시켜야 할 필요성은 내·외부환경의 지속적 변화, 기업 내 다른 부문과의 유기적인 관계, 연구개발의 기업 내 역할 때문입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 기업 내에서 연구개발 전략은 마케팅 전략과 연관되어야 할 필요성은 없다. | [5 empty] | X | 기업 내에서 연구개발 전략은 다른 부문과 긴밀하게 연계되어 있어야 성공할 수 있다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 5 | 연구개발 전략을 경영 전략에 연계시키는 절차 중 우선되어야 할 것은 ‘비전에 대응한 전략품목 선정’이다. | [5 empty] | O | 연구개발 전략을 경영 전략과 연계시키는 첫번째 단계는 '비전에 대응한 전략품목 선정'입니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 연구개발 전략을 경영 전략과 연계시키기 위해, 비전에 대응한 전략품목을 선정한 다음, 그 품목의 목표를 세우게 된다. 이 때 우선적으로 하는 일은 무엇인가? | [5 empty] | 품목의 핵심요구사항 파악 | 연구개발 전략을 경영 전략과 연계시키기 위해 비전에 대응한 전략품목을 선정한 뒤 품목의 목표를 세우게 되는데, 우선적으로 해당 품목의 핵심요구사항을 파악해야 합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 7 | 외부환경을 분석할 때, 경쟁업체의 우위요인을 분석하는 것과 관련이 적은 것은? | 핵심 제품·서비스가 고객에게 어떠한 특성·차별성이나 경쟁우위를 갖고 있다고 인식되는 것 | 그 경쟁우위는 기술·품질·가격·납기·디자인·브랜드·인지도·유통·사용자 편리성·서비스 등에서 고객이 지불한 가격보다 더 큰 가치를 가지는 것 | 회사 창립 이후의 연혁 검토 | 제품·서비스와 관련하여 지적재산권 보유현황 |  | 3 | 경쟁업체의 우위요인을 분석하는 것은 제품이나 서비스의 차별성을 나타내는 요인들을 말하는데, 단순히 회사의 연혁을 의미하지는 않습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 기업 내부의 사업영역 분석과 거리가 먼 것은? | 기업의 10년간의 사업실적을 파악한다. | 기업이 추구하는 사업에 대한 향후 3년간의 사업계획을 파악한다. | 기업의 주력 제품군들의 상호 연관관계를 분석한다. | 기업의 자산(특히, 부동산 보유 현황)을 파악한다. |  | 4 | 기업 내부의 사업영역 분석은 과거 및 미래의 사업실적 뿐만 아니라 기업의 주력 제품군에 대한 상호 연관성을 조사하는 것입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 다음 중 향후 퇴출 대상이 되는 영역은?(수익성측면 분석 시) | (가)영역 | (나), (다)영역 | (라)영역 | (가), (나)영역 |  | 2 | 사업 포트폴리오 분석할 때, 수익성측면 분석에서 퇴출 대상이되는 영역은 (나)영역과 (다)영역입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 기업이 보유하고 있는 내부역량으로서 경쟁사와 차별될 뿐만 아니라 사업성공의 핵심으로 작용하는 경쟁우위의 원천은 핵심역량이다. | [5 empty] | O | 경쟁사와 차별될 뿐만 아니라 사업성공의 핵심으로 작용하는 경쟁우위의 원천은 핵심역량입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 내 · 외부환경분석을 하여, 정리한 내용들을 SWOT 프레임에 맞추어 작성할 때, 여러 가지 전략들이 다양하게 분산되어 있는 것이 바람직하다. | [5 empty] | X | SWOT 틀에 맞추어 작성하여 도출되는 전략들 상호간에는 일관성이 있어야 합니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 12 | 기업을 둘러싸고 있는 외부환경요인들 중 기회요인과 기업체 내부역량의 강점을 결합시켜 나온 전략으로서 국내외 시장에서의 공격적 전략으로 표출되는 것은? | [5 empty] | SO 전략 | 기회요인과 기업체 내부역량의 강점을 결합시켜 나온 전략으로서 국내외 시장에서의 공격적 전략으로 표출되는 것은 SO 전략입니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 13 | 기업 내부분석을 통해 나온 강점과 약점을 외부환경의 기회요인과 위협요인을 상호 결합하여 기업의 여러 가지 전략들을 도출하는 기법을 무엇이라고 부르는가? | [5 empty] | SWOT 분석기법 | 연구개발 전략을 수립할 때 사용하는 기법이 SWOT 분석기법입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 14 | 연구개발 투자금액과 수익성을 포트폴리오로 나타낸 그림에서 바르게 짝지어진 것은? | 고수익 | 안전운영 | 고수익-고위험 | 저수익-저위험 |  | 1 | 2번은 고수익-고위험, 3번은 저수익-저위험 , 4번은 안전운영입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 기업의 연구개발 역량 수준과 시장에서의 경쟁력 상관관계를 바르게 나타낸 것은? | 저수준-저평가 | 고수준-고평가 | 고수준-저평가 | 보통수준-고평가 |  | 4 | 1번은 고수준-고평가, 2번은 고수준-저평가, 3번은 저수준-저평가입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 연구개발 기업에서 연구개발 전략과제를 이행할 조직의 유형에 대하여 살펴 보면, 조직의 유형은 크게 세 가지로, 중앙집중형, 분권형, 혼합형이 있다. | [5 empty] | O | 조직의 유형은 크게 세 가지로, 중앙집중형, 분권형, 혼합형이 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 대표이사 직속의 중앙연구소에서는 중장기 전략과제들을 수행하고, 각 사업부문별 연구소에서는 시장의 상황을 파악하여 현안을 즉시 해결할 수 있게 하는 조직은 분권형 조직형태이다. | [5 empty] | X | 문제의 설명은 혼합형 조직형태로, 대표이사 직속의 중앙연구소에서는 중장기 전략과제들을 수행하고, 각 사업부문별 연구소에서는 시장의 상황을 파악하여 현안을 즉시 해결할 수 있게 합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 18 | 연구개발 전략과제를 수행하기 위하여 개략적인 투자규모 및 기간을 산정하고, 과제를 수행할 조직을 구비하였으면, 전체적인 스케줄을 세워야 한다. 전략과제를 동시에 이행하기에는 무리가 따르므로, 이 때 세워야 할 방침은? | [5 empty] | 우선순위 기준 | 우선순위 기준을 수립해야 하는 당위성에 대한 설명입니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 19 | 횡축 상단에는 연도를 나열하고, 그 밑에 우선순위에 따라 전략과제들을 기입한다. 기간은 앞 레슨에서 배운 연구개발기간 산정방법에 따라 나온 결과들을 대입한다. 이러한 방식으로 나타낸 도표를 무엇이라고 칭하는가? | [5 empty] | 연구개발 로드맵 | 횡축 상단에는 연도를 나열하고, 그 밑에 우선순위에 따라 전략과제들을 기입한다. 기간은 앞 레슨에서 배운 연구개발기간 산정방법에 따라 나온 결과들을 대입하는 방식으로 나타낸 도표를 연구개발 로드맵이라고 합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 20 | 자사의 기술역량을 분석할 때, 유의할 점과 거리가 먼 것은? | 일반적으로 하드웨어와 소프트웨어 측면에서 구분하여 분석한다. | 기업이 잠재적으로 보유할 가능성이 있는 것도 포함한다. | 일반적인 분석항목 외에 기업의 입장에서 중요하다고 판단되는 항목을 추가할 수 있다. | 분석항목을 선정하는 것이 중요하다. |  | 2 | 기업의 잠재적인 기술역량을 포함하여 분석하면, 자사의 역량을 과대평가함으로써, 향후 개발방향을 설정할 때 초점이 흐려질 수 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 21 | 경쟁사의 기술역량을 분석할 때, 유의할 내용과 거리가 먼 것은? | 언론이나 주식거래소에 공시된 내용을 토대로 확인할 수 있다. | 경쟁사의 생산 아이템의 구성현황을 파악하여 분석할 수 있다. | 여러 가지 공표된 내용을 취합하여 추정할 수 있다. | 경쟁사의 대외비 자료를 입수하여 분석한다. |  | 4 | 경쟁사의 대외비 자료를 입수하는 것은 부정경쟁방지법에 위배되므로 삼가야 합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | 기업의 연구개발 프로젝트의 목표수립과 거리가 먼 것은? | 프로젝트의 산출물인 개발 아이템의 목표를 수치화하여 나타낸다. | 목표 혹은 평가지표를 정성적인 내용으로 표현해도 된다. | 성능을 평가할 수 있는 주요 지표를 정리한다. | 주요 경쟁사 수준과 비교하고, 객관적으로 측정할 수 있는 시험방법을 제시한다. |  | 2 | 연구개발 프로젝트의 목표와 평가지표를 정성적인 내용으로 표현하면, 객관적으로 평가하기가 어렵습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | 기업에서 연구개발전략과제 제안서에는 추진 전략이 들어가는데, 연구개발 일정계획과 개발방법과 투입자원 조달계획이 포함된다. | [5 empty] | O | 추진 전략에는 연구개발 일정계획과 개발방법과 투입자원 조달계획이 포함됩니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 24 | 화학관련 아이템에 대한 연구개발방법에는 크게, 화학물질 연구방법과 화학기기 연구방법이 있고, 구체적으로는 여러 단계를 거쳐서 이루어지는데, 한두 번의 실험으로 목표값을 얻으면 된다. | [5 empty] | X | 화학물질 연구방법은 제법 검토, 제조공정 확립, 모델링 구축을 거쳐서 반복실험으로 재현성 확인으로 개발을 완료하는 것입니다. 화학기기 연구방법은 시스템구성 확정, 기본모형확립, 모듈시험, 마찬가지로 반복실험으로 재현성 확인으로 개발을 마칩니다. 두 가지 연구방법 모두 재현성 확인을 위해 반복실험을 합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 25 | 개발 아이템을 상업화하여 자사의 기존 제품 원료로 사용되는 것을 무엇이라고 하는가?(영어로 작성) | [5 empty] | Captive Use | 개발 아이템을 상업화하여 자사의 기존 제품 원료로 사용되는 것을 Captive Use라고 부릅니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 26 | 괄호 안에 들어갈 용어는?연구개발 프로젝트를 상업화하여 성공했을 때, 이미 산출한 예상매출규모를 대입하여 추정 ( )를 작성한다. 당기 순이익 비율을 기존 사업과 비교하여 어느 수준인지 가늠해 볼 수 있다. | [5 empty] | 손익계산서 | 연구개발프로젝트를 상업화하여 성공했을 때, 이미 산출한 예상매출규모를 대입하여 추정 손익계산서를 작성합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 27 | 연구개발 아이템에 대한 평가와 관련하여, 평가 항목별 가중치를 정하는 것과 거리가 먼 것은? | 평가항목별 가중치를 부여하는 것은 형평상 문제점이 있다. | 각 평가항목별 가중치를 결정하는 것이 좋다. | 다른 평가항목보다 중요하게 생각하는 항목이 있다면 가중치를 부여할 수도 있다. | 시뮬레이션을 실행하여 수정·보완할 점이 있으면 반영한다. |  | 1 | 기업체에서 다른 평가 항목보다 중요하게 생각하는 항목이 있을 수 있으므로, 모든 평가 항목에 대해 균등하게 정하는 것보다 오히려 정확한 평가를 할 수 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 28 | 연구개발 아이템에 대한 우선순위 평가항목 중 시급성 분석과 관련이 적은 것은? | 시급성 분석은 시장 상황의 변화와 관련이 있다. | 시급한 과제이면 수익성을 고려하지 않아도 된다. | 경쟁사 진척 분석, 제품 라이프사이클 분석, 수요처 반응 분석을 들 수 있다. | 경쟁사 진척 분석은 경쟁 회사들이 수행하는 연구개발의 진행속도를 파악하는 것이다. |  | 2 | 시급성 분석은 시장 상황의 변화와 관련이 있는데, 사업타당성 분석 결과, 수익성이 좋지 않은 과제인 경우, 평가결과가 좋지 않게 나올 수 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 29 | 제품 라이프사이클 그래프에서 노란색으로 칠한 부분은 어떤 시기를 말하는가? | 노년기 | 태동기 | 성장기 | 성숙기 |  | 4 | 그래프의 왼쪽부터 태동기, 성장기, 성숙기, 노년기를 나타냅니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 30 | 개발 아이템 우선순위결정 평가항목 중 사업타당성 분석에 속하는 항목에는 실현 가능성과 경제성이 있는데, 정량적인 지표로서 많이 사용하는 항목이 경제성이다. | [5 empty] | O | 경제성 분석은 정량적 지표로 나타냅니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 31 | 경제성 3대 지표로 순현가(NPV;Net Present Value), 내부수익율(IRR;Internal Rate of Return), 회수기간(POT;Period of Turnover)이 있다. | [5 empty] | O | 경제성 3대 지표는 순현가(NPV;Net Present Value), 내부수익율(IRR;Internal Rate of Return), 회수기간(POT;Period of Turnover)입니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 32 | 괄호 안에 들어갈 용어는?사업타당성 측면에서 실현가능성과 ( )을 하고, 시급성 측면에서는 시장출시시점과 시장변화 분석을 한다. | [5 empty] | 경제성 분석 | 사업타당성은 기업 내에서 연구개발 실현 가능성과 함께 경제성을 분석하는 것이다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 33 | 괄호 안에 들어갈 용어는?연구개발 아이템에 대한 우선순위를 결정하기 위하여 평가 항목을 선정하고, 기업 입장에서 중요도에 따라 ( )를 부여하여 평가척도를 정립한다. | [5 empty] | 가중치 | 평가 항목별로 기업에서 중요하다고 판단하는 항목에 대해 가중치를 부여합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 34 | 연구개발 아이템에 기술 우위성검토 관련, 필요기술과 보유기술 사이의 갭 분석과 거리가 먼 것은? | 제조기술을 개발하기 위하여 필요한 실험 및 분석 설비를 검토한다. | 아이템 개발에 들어가는 개별 기술에 관련된 실험 및 분석 설비를 검토한다. | 제조 기술 개발에 필요한 실험 설비만 검토하면 된다. | 설비 스펙도 검토하면 향후 연구공간 확보 및 예산 편성 시 도움이 된다. |  | 3 | 개발 아이템 연구에 필요한 실험 및 분석 설비를 검토합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 35 | 개발 아이템의 실현성 검토 중, 자사 보유 설비 관련 내용과 거리가 먼 것은? | 자사에서 보유하고 있는 실험·분석 설비를 확인할 때, 구체적인 스펙도 파악해 두는 것이 좋다. | 자사 보유 설비만 가지고 검토한다. | 보완이 필요한 실험·분석 설비를 정리하고, 이를 해결하기 위한 대책을 수립한다. | 대책 수립 관련하여, 새로 구입하거나 외부 기관으로부터 빌릴 수도 있다. |  | 2 | 개발 아이템 연구개발에 필요한 실험 및 분석 설비를 정리하고, 자사 보유 설비를 확인하여 추가하거나 보완할 내용이 있는지 검토합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 36 | 개발 아이템의 시장성 검토 내용과 거리가 먼 것은? | 구매자 혹은 사용자 측면에서 검토해 보는 것이다. | 시장성 검토는 사용자 측면에서 바라보는 것으로, 가격이 다소 비싸더라도 품질과 기능, 인체 및 환경에 무해한 것을 지향한다. | 마케팅에는 공급자가 바라보는 4P 전략과 사용자가 바라보는 4C 전략이 있는데, 이것을 연구개발에 대입하여 고려해 보는 것이다. | 사용자가 원하는 제품 스펙에, 사용자가 원하는 가격으로, 사용하기에 편리하며 인체 · 환경에 무해한 아이템을 개발하는 방향으로 나아가야 한다. |  | 2 | 시장성 검토는 사용자 측면에서 바라보는 것으로, 가격이 저렴하면서도 품질과 기능, 인체 및 환경에 무해한 것을 지향합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 37 | 개발 아이템에 대한 연구수행 준비 단계로 기술 우위성, 실현 가능성, 시장성을 검토한 다음, 이 결과를 토대로 목표 수준을 결정한다. | [5 empty] | O | 기술 우위성, 실현 가능성, 시장성을 검토한 결과를 토대로 목표 수준을 결정합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 38 | 목표 수준 결정 단계에서는 개발 아이템의 기능을 살펴 보는데, 타깃 용도에 필수적인 기능들을 도출한다. 기능을 표현할 때는 가능하다면 구체적이고 사실적으로 표현하는 것이 좋다. | [5 empty] | O | 개발 아이템의 기능을 살펴 볼 때, 필수적인 기능들을 도출하며, 가능하다면 구체적이고 사실적으로 표현합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 39 | 괄호 안에 들어갈 용어는?개발 아이템의 기능 표현을 현장에서 사용하는 용어로 압축하여 기술한다. 일반적으로 물성이라고 말하는데, 개발 아이템의 우수한 성질을 가장 잘 나타내는 물성치를 ( )이라고 하여 수치화한다. | [5 empty] | 스펙 | 개발 아이템의 우수한 성질을 가장 잘 나타내는 물성치를 스펙이라고 말하며, 수치화하여 나타냅니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 40 | 물성 항목별로 스펙을 설정한 후, 시장성 검토에서 나온 스펙과 비교하여 그 차이점을 분석하여 보완할 점들을 요약 · 정리하는 방법을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 갭 분석 | 물성 항목별로 스펙을 설정한 것과 시장성 검토에서 나온 스펙과 비교하여 그 차이점을 분석하여 보완할 점들을 요약·정리하는 절차를 갭 분석이라고 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 41 | 기술 유형을 검토하는 것과 거리가 먼 것은? | 사업화 · 경제수명 · 유용성 · 구매력 측면 중 몇 개만 검토해도 충분하다. | 기술 유형을 검토하는 것은 기술의 가치 또는 유용성을 검토하는 것이다. | 사업화측면에서는 사업화 소요자금과 사업화 소요기간을 검토한다. | 사업화·경제수명·유용성·구매력 측면 모두 검토하는 것이 필요하다. |  | 1 | 사업화·경제수명·유용성·구매력 측면 모두 검토해야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 42 | 개발 아이템의 기술 획득방법 관련하여, 복잡성을 검토할 내용과 거리가 먼 것은? | 기술을 적용하기가 쉬운지를 검토한다. | 기술 회피 가능성을 검토한다. | 기술을 적용하기가 쉽고 회피하는 것도 쉬울 경우에는 점수가 낮다. | 기술이 복잡하고 회피하는 것도 어려울수록 점수가 낮다. |  | 4 | 기술을 적용하기가 쉽고 회피하는 것도 쉬울 경우에는 점수가 낮고, 기술이 복잡하고 회피하는 것도 어려울수록 점수가 높습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 43 | 개발 아이템의 기술 획득방법 관련하여, 차별성을 검토할 내용과 거리가 먼 것은? | 이 분야에서 다른 비슷한 기술과 차별성이 어느 정도 있느냐 하는 것을 점수로 환산하는 것이다. | 기술의 내재적 가치에 대하여 검토한다. | 점수가 높을수록 차별성이 높다. | 기술의 외형적 가치에 대하여 검토하는 것이다. |  | 2 | 개발 아이템 제조기술 차별성 검토는 외형적 가치에 대하여 검토하는 것입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 44 | 매트릭스도는 평가 종합표를 근거로 하여, 개발 아이템이 가지는 내재적 가치인 기술 유형과 외형적 가치인 경쟁적 위치를 결합하여 그린다. | [5 empty] | O | 매트릭스도는 평가 종합표를 근거로 하여, 개발 아이템이 가지는 내재적 가치인 기술 유형과 외형적 가치인 경쟁적 위치를 결합하여 그립니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 45 | 연구개발 아이템의 내재적 가치 중 유용성과 구매력 관점으로 경쟁적 위치의 각 항목들을 판단하면, 개발 아이템에 대한 경쟁사 또는 수요자들이 바라보는 주관적 전망이 나올 수 있다. | [5 empty] | X | 연구개발 아이템의 내재적 가치 중 유용성과 구매력 관점으로 경쟁적 위치의 각 항목들을 판단하면, 개발 아이템에 대한 경쟁사 또는 수요자들이 바라보는 객관적 전망이 나올 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 46 | 괄호 안에 들어갈 용어는?연구개발 아이템을 기업 자체적으로 해결하는 방안에는 전문업체 ( )과 기업 내부 연구개발이 가능하다. | [5 empty] | 인수·합병 | 기업 자체적으로 해결하는 방안에는 전문업체 인수·합병과 기업 내부 연구개발이 가능합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 47 | 당초 연구제안서에서 제시한 금액을 조정하는 내용과 거리가 먼 것은? | 당초 금액을 조정할 필요가 없다. | 연구인력의 소요인원이 나오고, 이를 토대로 검토한 금액을 적고, 조정금액을 대비하여 추정하는 금액을 기입한다. | 비고란에는 추후 개발원가 산정 시 참고할 내용을 적는다. | 연구개발에 들어가는 재료 명을 기입하고, 각각의 물량과 검토금액을 산정한 다음, 조정금액을 대비하여 추정하는 금액을 적는다. |  | 1 | 연구제안서에 나오는 금액은 회사 전체의 수익을 고려하지 않은 것이므로 조정이 필요합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 48 | 프로젝트 원가 산정 중, 직접비의 내용과 거리가 먼 것은? | 직접비는 인건비, 재료비, 연구장비, 연구활동비로 구성되어 있다. | 각종 자료 인쇄비는 고려하지 않는다. | 인건비는 사내와 사외로 구분한다. | 연구장비는 구입비와 임대료로 구분한다. |  | 2 | 연구활동비에는 여비·교통비, 수수료, 기술자문비, 인쇄비가 들어갑니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 49 | 프로젝트 원가 산정 중, 간접비의 내용과 거리가 먼 것은? | 간접비는 지원부서의 인건비, 연구지원비, 성과활용지원비로 구성된다. | 연구지원비를 구체적으로 살펴 보면, 연구실 사용 또는 임차료, 대학 등 외부 연구장비 감가상각비, 연구실 유지관리비로 구성된다. | 성과활용지원비는 국내외 학술단체 논문 개제비와 특허 출원 및 등록비가 포함된다. | 특허 출원 및 등록에 관련된 비용은 포함되지 않는다. |  | 4 | 특허 출원 및 등록에 관련된 비용은 성과활용지원비에 포함됩니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 50 | 연구개발 아이템에 대한 원가산정을 마친 후, 투자 수준 결정 절차를 살펴보면, 인사·노무 등 관련 부서 검토·확인을 거쳐서 회계 부서에서 최종 확인을 한다. 마지막으로 회사의 임원들이 모여서 투자수준을 최종적으로 결정한다. | [5 empty] | O | 연구개발 아이템에 대한 투자 수준 결정 절차를 잘 설명한 내용입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 51 | 연구개발 아이템 원가 산정 내역에 대하여 관련 부서들의 검토 및 확인 절차가 필요하다. 주로 비용의 적절성에 대하여 판단한다. | [5 empty] | O | 연구개발 아이템의 개발원가 산정에 대한 관련부서들의 검토 및 확인 사항은 주로 비용의 적절성에 관한 내용입니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 52 | 다음 <표>는 연구개발 아이템의 비용지출에 대한 내용이다. <표>의 괄호 안에 들어갈 용어는? | [5 empty] | 직접비 | 표는 개발 원가의 직접비에 대한 내역입니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 53 | 괄호 안에 들어갈 용어는?개발 아이템 원가에 대하여 관련 부서 검토와 회계팀의 최종 확인이 끝나면, 회사 임원진이 모여서 ( )를 개최한다. 개발 아이템 추진팀장이 프로젝트 개요에 대하여 설명하고 투자규모를 제안하면, 심의위원들의 평가를 거쳐 최종적으로 개발 아이템 투자금액이 결정된다. | [5 empty] | 연구개발심의위원회 | 개발 아이템에 대한 투자금액 수준을 최종적으로 확정하는 회의는 연구개발심의위원회입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 54 | 아이템 개발 예산 편성 및 집행과 관련하여 거리가 먼 것은? | 아이템에 대한 연구개발을 수행하기 위한 조직을 구성하기 전이라도, 예산 집행과 관련된 지침을 제정한다. | 계정과목별로 구체적인 해당 비용 내역을 기술하고, 초과할 경우 해소방안을 수립한다. | 연구개발 예산 집행 지침이 제정되면, 프로젝트 수행팀의 경리 담당자를 소집하여 예산집행 지침에 대한 전달 교육을 실시한다. | 연구개발 예산은 기본적인 금액이 책정되었더라도 필요할 경우, 수시로 편성할 수 있다. |  | 4 | 연구개발 예산의 편성과 집행을 일정한 규정에 따라 처리되어야 합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 55 | 연구개발 아이템의 수요 전망과 관련하여 거리가 먼 것은? | 과거 5년간의 실적을 살펴보고, 향후 5년간의 수요 예측을 전망해 본다. | 개발 아이템을 조금 더 세분화하여, 아이템 1·2·3으로 구분하여 구체적으로 검토한다. | 개발 아이템에 관련된 수요를 그룹핑하여 검토한다. | 틈새시장을 모색하는 것이 중요하다. |  | 3 | 틈새시장을 목표로 하는 것이 중요하므로, 가능하다면 시장을 세분화하는 것이 필요합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 56 | 연구개발 아이템의 수급 전망과 관련하여 거리가 먼 것은? | 공급업체별로 아이템에 대한 실적 및 예측을 살펴 본다. | 수요 전망과 마찬가지로 시장을 세분화하는 것이 좋다. | 아이템별 수요 및 공급 예측을 요약·정리하여, 향후 5년에 걸쳐서 전망해 본다. | 공급업체별로 공급물량을 검토하지 않아도 된다. |  | 4 | 개발 아이템의 공급업체별로 물량을 검토하여, 어느 업체가 시장을 리드하는지 확인해야 합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 57 | 아이템 제조기술 개발기간 산정과 관련하여, 연구개발전략 이행방안에서 연구개발활동을 진행하는데 걸리는 기간을 검토하는 것이 필요하다. | [5 empty] | O | 아이템 제조기술 개발기간 산정과 관련하여, 연구개발전략 이행방안에서 연구개발활동을 진행하는데 걸리는 기간을 검토하는 것이 필요합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 58 | 아이템 기술 개발 시점으로부터 시장 판매에 이르는 과정을 <표>로 작성하였다. <표>의 빈 네모 칸에 들어갈 내용은 시장 진입시점이다. | [5 empty] | O | 아이템 기술 개발 시점으로부터 시장 진입 시점에 이르는 과정을 표로 보여주고 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 59 | <표> 괄호 안에 들어갈 용어는?아이템에 대한 연구개발을 추진함에 있어서 ( ), 연구 수행, 상업화 단계로 구분하여 전체 일정표를 작성한 다음, 각 단계별로 할 일들을 순서대로 요약·정리한 마스터 플랜을 수립한다. | [5 empty] | 인프라 준비 | 아이템에 대한 연구개발을 추진함에 있어서, 인프라 준비, 연구 수행, 상업화 단계로 구분하여 전체 일정표를 작성합니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 60 | 괄호 안에 들어갈 용어는?연구 공간 및 연구 장비, 원료를 확보하는 것에 대하여 설명하고자 할 때, 우선 ( )을 그리는 것이 중요하다. 연구팀이 서류 검토 및 작성을 하는 장소, 실험·분석을 하는 장소, 원료 및 중간재와 완제품을 보관하는 장소 등을 구분하여 배치하고, 실험 및 분석을 하는 장비들을 안착하는 장소를 ( )에 그려 넣는다. | [5 empty] | 레이아웃 | 연구팀에서 일한 공간을 그려보는 것이 중요합니다. 즉, 레이아웃(Layout)을 설계합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 61 | 연구개발 조직의 유형 중, 계층적 조직과 관련하여 거리가 먼 것은? | 계층적 조직은 부서장의 지휘 아래 하위 팀들이 편성되어 있는 구조이다. | 기능적 조직은 연구주제 또는 연구단계별로 편성되어 있다. | 제품별 조직은 연구대상 제품별로 이루어져 있다. | 연구프로젝트와 각 기능들이 결합되어 공동으로 연구를 수행하는 형태이다. |  | 4 | 연구프로젝트와 각 기능들이 결합되어 공동으로 연구를 수행하는 형태는 매트릭스 조직입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 62 | 기능적 조직 중에서 연구주제별 조직과 관련하여 거리가 먼 것은? | 팀장을 중심으로 전공 담당이 모여 있는 형태의 조직이다. | 전체적인 시각으로 바라볼 수 있다. | 깊이가 있는 연구를 할 수 있다. | 전체적인 시각이 결여될 수 있다. |  | 2 | 연구주제별 조직은 전공 담당으로 구성되어 있어서, 전체적인 시각이 결여될 수 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 63 | 프로젝트별 조직의 내용과 거리가 먼 것은? | 계층적 조직의 한 형태이다. | 팀장 아래 개별 목적을 지향하는 프로젝트별로 담당이 지정되어 있다. | 자원을 공동으로 활용할 수 있다. | 목표기준이 명확하다. |  | 3 | 프로젝트별 조직은 계층적 조직의 한 형태로서, 자원을 공동으로 활용하는 것이 어렵습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 64 | 매트릭스 조직은 연구프로젝트와 각 기능들이 결합되어 공동으로 연구를 수행하는 형태이다. | [5 empty] | O | 매트릭스 조직은 연구프로젝트와 각 기능들이 결합되어 공동으로 연구를 수행하는 형태입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 65 | 매트릭스 조직은 다양한 기능 혹은 분야의 전문가들이 여러 가지 프로젝트에 참여하여 프로젝트의 목표를 달성하기 위해 자신의 역량을 최대한 발휘할 수 있으며, 의사결정이 매우 빠르다. | [5 empty] | X | 매트릭스 조직은 다양한 기능 혹은 분야의 전문가들이 여러 가지 프로젝트에 참여하여 프로젝트의 목표를 달성하기 위해 자신의 역량을 최대한 발휘할 수 있습니다. 그러나, 전문분야 활동이 매트릭스 조직 내로 제한될 수 있고, 어떤 기능 분야의 주장이 강할 경우에는 의사결정을 내리기가 어려울 수 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 66 | 연구개발 ( )의 업무영역은 크게 전략기획, 팀조직, 아이디어 창출, 소통 창구로 구분할 수 있다. 괄호 안에 들어갈 용어는? | [5 empty] | 프로젝트팀장 | 매트릭스 조직으로 편성된 연구개발 프로젝트팀장의 업무에 대한 내용입니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 67 | <표>를 참고하여, 괄호 안에 들어갈 내용에 대하여 기술하시오.변성 멜라민 합성수지를 예를 들어, 연구개발 조직을 살펴 보면, 개발팀장을 중심으로 하여 원료가공/전처리 연구담당, 중합 연구담당, 콤파운딩 연구담당으로 구성되어 있다. 표와 같은 조직이 식자재용∙건축자재용∙욕조용∙의료용 등의 용도별로 프로젝트팀이 편성되어 있다. 따라서, ( )으로 구성되어 있음을 알 수 있다. | [5 empty] | 매트릭스 조직 | 매트릭스 조직에 대하여 설명한 내용입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 68 | 프로젝트 관리의 의미와 거리가 먼 것은? | 연구개발 및 기술개발 관련부서에서 수행하는 기술개발의 활동을 관리하는 것이다. | 명확한 목표와 목적의식을 가지고 관리한다. | 이해 관계자의 니즈를 만족시키기 위해 관리한다. | 프로젝트를 수행하는 과정에서 처음부터 끝까지 일관된 툴(Tool)을 사용하여 관리한다. |  | 4 | 프로젝트 관리는 명확한 목표와 목적의식을 가지고 이해관계자의 니즈를 만족시키기 위해 여러 가지 기법 및 지식을 동원하여 프로젝트가 잘 되도록 수행하는 활동입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 69 | 연구계획서와 관련하여 거리가 먼 것은? | 연구수행 단계에서의 첫번째는 연구계획서 작성이다. | 연구목표가 포함되어 있다. | 기본설계에 대한 내용은 포함되지 않는다. | 단계별 실험 방법과 결과물이 포함된다. |  | 3 | 연구계획서에는 기본설계 목록이 포함되어 있습니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 70 | 연구단계별 계획서 내용의 변천과 관련하여 거리가 먼 것은? | 연구개발전략을 수립하여 로드맵을 작성한다. | 로드맵에 따라 전략과제에 대한 연구제안서를 작성한다. | 연구개발심의위원회의 심사를 거쳐 차년도 연구개발과제로 선정되면, 과제별 마스터 플랜을 수립한다. | 연구단계별 계획서의 내용은 변하지 않는다. |  | 4 | 연구단계별 계획서의 내용은 더욱 구체화적으로 기술된다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 71 | 연구계획서에 따라 연구개발을 수행하면서, 프로젝트를 관리하는 차원에서 예산 집행표를 작성하는 것이 좋다. 대표적인 예산 관리항목으로 원재료비, 인건비, 경비에 대하여 예산 집행률을 산정한다. | [5 empty] | O | 연구계획서에 따라 연구개발을 수행하면서, 프로젝트를 관리하는 차원에서 예산 집행표를 작성하는 것이 좋으며, 대표적인 예산 관리항목으로 원재료비, 인건비, 경비에 대하여 예산 집행률을 산정합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 72 | 실험경비 내역을 살펴 보면, 외부장비 이용료, 소모∙수선비, 특허출원∙등록비, 도서구입비, 교통비, 출장비, 회의비 등으로 구분하여 예산과 집행을 기입한다. | [5 empty] | O | 실험경비 내역을 살펴 보면, 외부장비 이용료, 소모∙수선비, 특허출원∙등록비, 도서구입비, 교통비, 출장비, 회의비 등으로 구분하여 예산과 집행을 기입합니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 73 | 괄호 안에 들어갈 용어는?( )란 기업이 원하는 결과물을 도출하기 위해 필요한 자원을 주어진 시간에 맞게 계획하고 실제 작업이 일정에 충실하게 수행되도록 관리하는 프로세스이다. | [5 empty] | 일정관리 | 일정관리를 정의한 내용입니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 74 | 괄호 안에 들어갈 용어는?일정관리 도구로 가장 널리 사용되는 기법으로 ( )가 있다. ( )는 계획과 실적을 도표상에 동시에 기록하여 간단하게 나타낼 수 있는 이점이 있다. 그러나, 작업 상호간의 의존관계를 나타내지 못하고, 어느 작업이 한계 상태에 있는지를 알아낼 수 없는 단점이 있다. | [5 empty] | 간트차트 | 간트차트에 대하여 설명한 내용입니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 75 | 연구개발 평가에 영향을 미치는 요인과 거리가 먼 것은? | 연구원 개인의 특성과 연구조직 특성과 프로젝트 특성으로 구분할 수 있다. | 연구원 개인의 특성과 관련하여, 연구능력, 연구태도, 동기부여, 연구습관, 노력의 정도 등이 있다. | 연구조직 특성과 관련하여, 연구관리방식, 연구업무 배분방식, 연구활동 등을 거론할 수 있다. | 프로젝트 특성은 평가에 그다지 영향을 미치지 않는다. |  | 4 | 연구개발 평가에 영향을 미치는 요인을 살펴 보면, 연구원 개인의 특성과 관련하여, 연구능력, 연구태도, 동기부여, 연구습관, 노력의 정도 등이 있습니다. 두번째 연구조직 특성과 관련하여, 연구관리방식, 연구업무 배분방식, 연구활동 등을 거론할 수 있습니다. 세번째 프로젝트 특성과 관련하여, 기술적 난이도, 프로젝트 일정, 연구비 등이 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 76 | 연구개발 수행평가 시스템 구축 시 고려할 사항과 거리가 먼 것은? | 사내 조직평가 시, 연구개발조직에 대한 평가를 별도로 분리한다. | 피드백 개념에 집중해야 한다. | 평가 시스템을 단순화∙객관화시켜 평가결과를 의사결정에 활용할 수 있게 한다. | 피드백보다는 피드포워드 개념의 미래 지향적 평가 시스템을 구축한다. |  | 2 | 사내 조직평가 시, 연구개발 조직에 대한 평가를 별도로 분리한 다음, 평가의 목적을 명확히 하고, 평가 시스템을 단순화∙객관화시켜 평가결과를 의사결정에 활용할 수 있게 하며, 피드백보다는 피드포워드 개념의 미래 지향적 평가 시스템을 구축함으로써 연구원들과 연구조직에 활력을 불어 넣을 수 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 77 | 연구개발 수행평가 시스템의 대상과 범위와 거리가 먼 것은? | 연구개발 활동의 전반적인 성과평가는 조직전체 또는 전략사업단위 수준에서 이루어져야 한다. | 기술적인 성과는 연구개발조직 수준에서, 그리고 상업적인 성과에 대한 평가는 마케팅이나 생산부서 수준에서 이루어져야 한다. | 연구개발 과정을 전체적으로 평가하기 위해서는 투입자원과 연구개발과정, 연구개발결과 및 상업적 성과를 모두 포함하는 평가모델이 되어야 한다. | 기술적 성과를 중점적으로 다루어야 한다. |  | 4 | 연구개발 활동의 전반적인 성과평가는 조직전체 또는 전략사업단위 수준에서 이루어져야 하며, 기술적인 성과는 연구개발조직 수준에서, 그리고 상업적인 성과에 대한 평가는 마케팅이나 생산부서 수준에서 이루어져야 합니다. 이것은 조직의 성과는 기술적 성과와 상업적 성과가 복합적으로 연계된 함수임을 의미합니다. 따라서 연구개발과정을 전체적으로 평가하기 위해서는 투입자원과 연구개발과정, 연구개발결과 및 상업적 성과를 모두 포함하는 평가모델이 되어야 합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 78 | 내부 프로세스 관점은 연구개발 프로젝트의 관리 프로세스가 얼마나 효율적인가를 평가하는 것으로서, 기간준수도, 기술설계의 활용, 기술적 목표달성도, 산출물의 질, 프로젝트 완료비율, 프로젝트 상업화를 위한 설계가 포함된다. | [5 empty] | X | 프로젝트 상업화를 위한 설계는 고객관점에서의 평가항목입니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 79 | 괄호 안에 들어갈 용어는?연구개발 수행 평가에서 가장 중요한 것으로서 관리 지표를 들 수 있다. 관리 지표 설정 시 문제점으로는, 지표 사이의 연관성이 부족하고 성과보다는 행위에 중심을 두고 있다는 것이다. 또한 ( )∙타당성∙역사성에 중점을 두고 검토해야 한다. | [5 empty] | 통합성 | 관리 지표는 통합성∙타당성∙역사성에 중점을 두고 검토해야 합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 80 | 괄호 안에 들어갈 용어는?관리 지표의 프레임워크를 살펴 보면, 인풋, ( ), 아웃풋, 리시빙, 아웃컴으로 구분할 수 있다. | [5 empty] | 프로세싱 | 관리 지표의 프레임워크를 살펴 보면, 인풋, 프로세싱, 아웃풋, 리시빙, 아웃컴으로 구분할 수 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 81 | 연구개발 아이템을 자산으로 확보하기 위하여 지적재산권을 획득하게 되는데, 그 내용과 거리가 먼 것은? | 지적재산권은 크게 지적창조물과 영업상의 표지로 나눌 수 있다. | 지적재산권은 점유할 수 있는 권리이다. | 지적창조물에는 발명, 고안, 디자인 등이 해당된다. | 영업상의 표지에는 상호, 상표, 서비스표가 해당된다. |  | 2 | 지적재산권은 민법상의 점유 대상이 되는 동산∙부동산 등 유형의 자산에 해당되지 않고, 무형의 자산에 해당되기 때문에 점유할 수 있는 권리가 아닙니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 82 | 연구개발 결과물의 자산화 방안으로서, 지적재산권 확보 이외의 내용과 거리가 먼 것은? | 대외적으로 공개하지 않고 비밀을 유지하면서 엔지니어링 기술 또는 오퍼레이팅 기술로 보유한다. | 엔지니어링 기술은 전체 제조공정을 일괄하여 디자인하는 능력을 말한다. | 엔지니어링 기술 또는 오퍼레이팅 기술로 보유하고 있더라도, 외부에 공지할 수 있다. | 전체 공정을 운영하는 기술을 오퍼레이팅 기술이라고 하며, 공정 최적화 기술, 특수설비제작 기술, 기존 공정 스마트화 기술이 해당된다. |  | 3 | 엔지니어링 기술과 오퍼레이팅 기술은 사외에 공개하지 않고 비밀을 유지하면서 사내에 노하우로서 보유한다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 83 | 자동차를 사례로 들어서 산업재산권을 설명하고자 한다. <표>의 괄호에 들어갈 용어는? | 특허 | 실용신안 | 디자인 | 상표 |  | 2 | <표>의 좌측 상단부터 시계 방향으로 특허, 실용신안, 디자인, 상표입니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 84 | 명세서를 작성하여 특허출원하면, 출원일로부터 1년6월 후 강제적으로 출원공개되고, 심사하여 거절이유가 없으면 등록결정통지서를 받은 후 일정기간 내에 설정∙등록하면 등록특허공보에 게재된다. | [5 empty] | O | 명세서를 작성하여 특허출원하면, 출원일로부터 1년6월 후 강제적으로 출원공개되고(공개특허공보에 게재), 심사하여 거절이유가 없으면 등록결정통지서(지로용지와 함께)를 받은 후 일정기간 내에 설정∙등록하면 등록특허공보에 게재됩니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 85 | 특허를 받기 위해서는 발명품을 제작하여 특허 명세서와 함께 제출해야 한다. 명세서에는 발명의 명칭, 발명의 상세한 설명, 도면의 간단한 설명, 특허청구범위를 기재한다. 특히, 특허청구범위는 특허권의 요체로서, 향후 권리를 주장할 때 근거가 된다. | [5 empty] | X | 특허를 받기 위해서는 발명품을 제작하여 제출하는 것이 아니고, 특허 명세서를 작성하여 제출해야 한다. 명세서의 구조는 화면에 보이는 표와 같으며, 발명의 명칭, 발명의 상세한 설명, 도면의 간단한 설명, 특허청구범위를 기재합니다. 특히, 특허청구범위는 특허권의 요체로서, 향후 권리를 주장할 때 근거가 됩니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 86 | 괄호 안에 들어갈 용어는?연구개발 아이템에 대한 특허를 취득하면, 그 내용을 공개해야 하는데, ( )의 대가로 적극적 의미로 독점적 사용권, 소극적 의미로 배타적 사용권을 확보하게 된다. 따라서, 다른 사람이나 기업에서 이 특허를 사용하기 원하면, 돈을 지불하여 실시권을 얻어서 사용한다. | [5 empty] | 공개 | 특허를 출원하면 무조건 공개해야 하며, 공개의 대가로 독점∙배타적 권리를 누리게 됩니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 87 | 괄호 안에 들어갈 용어는?연구개발 결과물을 공개한 대가로 국가로부터 특허권을 획득한 경우에는, 특허법에 의하여 보호를 받을 수 있다. 반면에, 공개하지 않은 상태에서 기업의 노하우로 확보하고 있는 경우에는 비공지성∙경제적 유용성∙비밀 관리성 요건을 갖추면 ( )에 의하여 보호를 받을 수 있다. | [5 empty] | 부정경쟁방지법 | 비공지성∙경제적 유용성∙비밀 관리성 요건을 갖추면 부정경쟁방지법에 의하여 보호를 받을 수 있습니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 88 | 연구개발에서 상업화에 이르는 과정과 거리가 먼 것은? | 연구개발에서 상업화에 이르는 과정에는 세 가지 장애물이 나타난다. | 기초연구에서 응용연구에 이르는 과정에는 악마의 강이 있다. | 응용연구와 상업화 사이에는 죽음의 계곡이 있다. | 상업화한 성과물이 기존 제품과 다른 기술과의 경쟁을 거쳐 하나의 산업으로 성장하기 위해서는 세번째 장애물인 죽음의 계곡에서 빠져 나가야 한다. |  | 4 | 상업화한 성과물이 기존 제품과 다른 기술과의 경쟁을 거쳐 하나의 산업으로 성장하기 위해서는 세번째 장애물인 다윈의 바다를 헤쳐 나가야 합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 89 | 연구개발 프로젝트의 콘소시엄 구성 내역과 거리가 먼 것은? | 콘소시엄은 발주자와 계약자의 구성내역으로 구분된다. | 계약자의 조직 구성은 프로젝트 매니저(PM)를 중심으로 프로젝트 엔지니어, 스케줄 조정자, 계약 관리자, 회계 담당자가 핵심 역할을 한다. | 발주자의 조직 구성은 프로젝트 매니저(PM)를 중심으로 프로젝트 엔지니어, 스케줄 조정자, 계약 관리자, 회계 담당자가 핵심 역할을 한다. | 계약자의 조직 구성은 프로젝트 매니저를 중심으로, 엔지니어, 스케줄 조정자, 비용 조정자, 구매 조정자, 프로젝트 관리자, 계약 관리자, 회계 및 재무 관리자가 핵심 역할을 하고 있다. |  | 2 | 프로젝트 매니저(PM)를 중심으로 프로젝트 엔지니어, 스케줄 조정자, 계약 관리자, 회계 담당자가 핵심 역할을 하는 것은 발주자의 조직 구성입니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 90 | 상업화 준비 시 콘소시엄 구성이 완료되면, 플랜트 입지를 검토하게 되는데, 검토할 내용과 거리가 먼 것은? | 원료 공급 | 운송 문제 | 수처리 문제 | 정치적인 배경 |  | 4 | 원료, 운송, 수처리 및 소음진정, 유틸리티, 노동력 등의 공급이 가능한지를 세부적으로 검토합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 91 | 연구개발 아이템에 대한 상업화 준비단계를 거쳐서 프로젝트 이행단계에 들어오게 된다. 발주자인 기업의 프로젝트팀은 콘소시엄을 구성하고 있는 엔지니어링 회사의 대응 부서와 협력을 하여 공정 설계를 수행한다. | [5 empty] | O | 프로젝트 팀에서 수행하는 업무에 대하여 설명한 내용입니다, | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 92 | 프로젝트 팀에서 공정 및 공장 설계 단계를 완료하게 되면, 기계장치 구매에 들어가게 된다. 기계장치 구매절차는 견적요청(REQ), 세부적인 협의, 제작업체 선정, 제작, 현장 설치 및 테스트의 순서로 진행하게 된다. | [5 empty] | O | 기계장치 구매절차에 대하여 설명한 내용입니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 93 | 괄호 안에 들어갈 용어는?공장 건물의 외형이 갖추어지면, 주요 기계장치들을 설치하고, 배관을 설치한 다음, 배관 검사와 단열공사를 진행한다. 나머지 부속 장치들과 계장 설비, 소형 배관들을 설치한 다음, ( ), 시운전을 실시한다. 마지막으로 공사 현장을 청소하고, 임시건물을 철거한다. | [5 empty] | 수압 테스트 | 공장 건물의 외형이 갖추어 지면, 주요 기계장치들을 설치하고, 배관을 설치한 다음, 배관 검사와 단열공사를 진행합니다. 나머지 부속 장치들과 계장 설비, 소형 배관들을 설치한 다음, 수압 테스트, 시운전을 실시합니다. 마지막으로 공사 현장을 청소하고, 임시건물을 철거합니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 94 | 연구개발 기술이 상업화로 성공하기 위한 요소 중 사업의 역량과 거리가 먼 것은? | 기술이 기업의 전략과 일치해야 한다. | 기술 적용에 필요한 인프라가 갖춰 있어야 한다. | 기술을 적용할 조직은 외부와의 콘소시엄을 통해 해결할 수 있다. | 기술이 해당 기업의 수직계열화에 적합하며, 또한 다른 사업에 파급효과가 있어야 한다. |  | 3 | 기술을 적용할 조직의 구비여부가 사업의 역량과 관련이 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 95 | 화학 기업의 연구개발에서 사업성검토와 거리가 먼 것은? | 원료 수급 현황 | 정부의 정책방향 | 제품 수요, 수율, 품질을 동종 프로세스와 비교 | 공해, 인허가 |  | 2 | 화학공장의 사업성검토에 있어서 중요한 요소는 원료 수급 현황, 제품 수요, 수율, 품질을 동종 프로세스와 비교, 공장 건설비, 공해, 인허가, 공장 입지 조건입니다. 정부의 정책방향은 다소 거리가 멉니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 96 | 사업성 분석의 구체적인 방법으로, 경제성 계산방법과 거리가 먼 것은? | 순현재가치법과 내부수익율법이 있다. | 연간비용 계산법으로도 경제성을 검토할 수 있다. | 이자율은 감안하지 않는다. | 초기 투자비를 자본회수인자로 환산하고, 기타 비용을 더하여 연간 비용을 계산한다. |  | 3 | 초기 투자비를 자본회수인자(Capital Recycling Factor(A/P, i, n))로 환산할 때, 이자율(i)을 감안합니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 97 | 고분자응집제 연구개발과 상업화 과정을 살펴 볼 때, 연구단계에서 스케일-업이 필요하고 사업성분석 과정에서 세밀한 검토 필요하며, 상업화 과정에서 제조시설 규모 축소 필요함을 확인할 수 있다. | [5 empty] | O | 고분자응집제 연구개발과 상업화 과정을 살펴 볼 때, 연구단계에서 스케일-업이 필요하고 사업성분석 과정에서 세밀한 검토 필요하며, 상업화 과정에서 제조시설 규모 축소 필요함을 확인할 수 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 98 | 사업성 검토 시, 특히 노임 및 유틸리티의 영향을 고려해야 한다. 공장 자동화로 인한 인원의 최소화와 유틸리티 절약 설계에 대하여 세밀하게 살펴보아야 한다. | [5 empty] | O | 사업성 검토 시, 특히 노임 및 유틸리티의 영향을 고려해야 하며, 공장 자동화로 인한 인원의 최소화와 유틸리티 절약 설계에 대하여 세밀하게 살펴보아야 합니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 99 | 괄호 안에 들어갈 용어는?연구개발 프로젝트 팀에서 공정 설계 및 공장 설계를 마치면, 기계장치 구매업무와 병행하여 공장 건설 기획에 들어간다. ( )을 확정하는 일과 함께 건설 인력을 적절히 배치하는 일을 하게 된다. | [5 empty] | 스케일 모델 | 연구개발 프로젝트 팀에서 공정 설계 및 공장 설계를 마치면, 기계장치 구매업무와 병행하여 공장 건설 기획에 들어갑니다. 스케일 모델을 확정하는 일과 함께 건설 인력을 적절히 배치하는 일을 하게 됩니다. | 정오답 | 5