## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 다음 중 프로젝트의 특징이 아닌 것은? | 유일성 | 한시성 | 점진성 | 반복성 |  | 4 | 프로젝트는 전 세계 어디서나 유일하기 때문에 반복성과는 거리가 멉니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 다음 중 프로젝트관리의 중요성이 아닌 것은? | 최고의 첨단기술을 적용하기 위하여 | 정해진 기간 내에 신속하게 수행하기 위하여 | 예산 범위에서 저렴한 비용으로 수행하기 위하여 | 고객이 요구하는 품질수준으로 양호하게 수행하기 위하여 |  | 1 | 프로젝트는 최고의 첨단기술을 적용하기 보다는 고객이 요구하는 품질수준으로 양호하게 하는 것이 중요합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 다음 중 프로젝트관리 절차가 순서대로 나열된 것은? | 계획 절차 → 개시 절차 → 수행 절차 → 통제 절차 → 종료 절차 | 개시 절차 → 계획 절차 → 수행 절차 → 통제 절차 → 종료 절차 | 계획 절차 → 수행 절차 → 통제 절차 → 변경 절차 → 종료 절차 | 개시 절차 → 계획 절차 → 변경 절차 → 수행 절차 → 종료 절차 |  | 1 | 프로젝트관리는 계획 절차 → 개시 절차 → 수행 절차 → 통제 절차 → 종료 절차 순서로 이루어 집니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 4 | 프로젝트관리의다양한프로젝트관리대상요소간의상호영향관계를해석하여상충,누락,중복된의사결정사안들을식별하고,조정하고,통제하는종합적인관리를무엇이라고하는가? | [5 empty] | 프로젝트 통합관리 | 프로젝트관리의다양한프로젝트관리대상요소간의상호영향관계를해석하여상충,누락,중복된의사결정사안들을식별하고,조정하고,통제하는종합적인관리를프로젝트통합관리라고합니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 5 | 프로젝트 시작부터 종료까지 전체 단계에서 위험요소를 사전에 식별, 통제, 제거, 관리하는 활동을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 위험관리 | 프로젝트시작부터종료까지전체단계에서위험요소를사전에식별, 통제,제거,관리하는활동을위험관리라고합니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 6 | 프로젝트 통합관리란 프로젝트관리의 주요 요소들이 ( )이 있다는 것을 인식하고 각 요소를 종합적이고 일관된 시각에서 관리하는 활동이다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 상호 관련 | 프로젝트통합관리란프로젝트관리의주요요소들이상호관련이있다는것을인식하고각요소를종합적이고일관된시각에서관리하는활동입니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 7 | ( ),비용,작업범위가정해져있지않고지속적으로수행하는활동은프로젝트라고할수없다.※괄호안에들어갈알맞은단어를작성해주세요. | [5 empty] | 기간 | 기간,비용,작업범위가정해져있지않고지속적으로수행하는활동은프로젝트라고할수없습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 프로젝트헌장은프로젝트통합관리의어느단계에서만들어지는가? | 착수단계 | 계획단계 | 수행단계 | 종료 단계 |  | 1 | 프로젝트헌장은통합관리의착수단계에서작성됩니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 9 | 다음중프로젝트헌장에담긴내용과거리가먼것은? | 개괄적인 예산 | 하위 수준의 요구사항 | 프로젝트 목적 및 정당성 | 프로젝트 목표 및 성공기준 |  | 2 | 프로젝트헌장에는하위수준의요구사항이아니라상위수준의요구사항이담깁니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 다음중프로젝트헌장의작성절차와거리가먼것은? | 프로젝트에 이름을 부여 | 프로젝트의 목적을 기술 | 고객의 요구사항을 기술 | 프로젝트 하위수준의 리스크 |  | 4 | 프로젝트헌장은프로젝트의하위수준의리스크는거리가멉니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 11 | 프로젝트헌장은 프로젝트 ( )을 작성하는데 주된 입력자료로 활용된다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 관리 계획 | 프로젝트헌장은 프로젝트 통합관리 계획단계에서 프로젝트관리 계획을 작성하는 입력자료로 활용됩니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 12 | 비즈니스케이스는 프로젝트헌장을 ( )하는 절차에서 입력되는 자료 중의 하나이다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 개발 | 비즈니스케이스는 프로젝트헌장을 개발하는 투입물 중의 하나 입니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 13 | 프로젝트헌장 개발에 입력되는 자료로서 프로젝트의 타당성 검토 및 분석을 위한 비즈니스 니즈와 비용-편익 분석 문서를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 비즈니스케이스 | 프로젝트헌장 개발에 입력되는 자료로서 프로젝트의 타당성 검토 및 분석을 위한 비즈니스 니즈와 비용-편익 분석 문서를 비즈니스케이스라고 합니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 14 | 프로젝트 통합관리에서 프로젝트 관리자를 선임하고 권한과 책임을 부여하며 공식적으로 프로젝트를 공인하는 문서를 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 프로젝트 헌장 | 프로젝트통합관리에서프로젝트관리자를선임하고권한과책임을부여하며공식적으로프로젝트를공인하는문서를프로젝트헌장이라고합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 다음중성공적인프로젝트관리전략과가장거리가먼것은? | 변경계획을 수립합니다. | 성공기준을 정의합니다. | 한 번에 통합해서 정복합니다. | 견고한 프로젝트 계획을 개발합니다. |  | 3 | 프로젝트는통합해서정복하는것이아니라분할해서정복합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 16 | 다음 중 프로젝트 성공을 위한 기준선과 가장 거리가 먼 것은? | 일정기준선 | 비용기준선 | 품질기준선 | 정책기준선 |  | 4 | 프로젝트 기준선으로는 일정, 비용, 품질, 범위 등의 기준선이 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 다음 중 프로젝트 관리 체계에서 관리계획을 개발하는 단계는? | 프로젝트 착수 프로세스 | 프로젝트 계획 프로세스 | 프로젝트 통제 프로세스 | 프로젝트 수행 프로세스 |  | 2 | 프로젝트관리계획개발은계획단계에서개발합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 18 | 프로젝트계획단계에서변경요인에대비하여그에따른( )를 위한 계획이 필요하다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 변경관리 | 프로젝트계획수립에서변경관리를위한계획이작성되어야합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 19 | 프로젝트관리계획의수립은고객의( )을 분석하여 프로젝트의 초기 단계인 착수 프로세스에서 이루어진다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 요구사항 | 프로젝트관리계획의수립은 요구사항을 분석하여 프로젝트의 초기 단계인 착수 프로세스에서 이루어 집니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 20 | 프로젝트를성공적으로이끌기위하여무엇을계획하고어떻게수행되며,무엇을어떻게모니터링및통제하고대응하고종료하게되는지를정의하고관리하는것을무슨계획이라고하는가? | [5 empty] | 프로젝트 관리계획 | 프로젝트 관리계획이란 프로젝트를 성공적으로 이끌기 위하여 무엇을 계획하고 어떻게 수행되며, 무엇을 어떻게 모니터링 및 통제하고 대응하고 종료하게 되는지를 정의하고 관리하는 것입니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 21 | 프로젝트관리체계에서모든하위계획을정의하고,작성하고통합하고조정하기위해필요한활동들을문서화하는프로세스는어느프로세스단계인가? | [5 empty] | 계획 | 프로젝트관리체계에서모든하위계획을정의하고,작성하고통합하고조정하기위해필요한활동들을문서화하는프로세스는계획단계입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | 다음중프로젝트관리계획서작성의투입자료가아닌것은? | 프로젝트헌장 | 기업환경요인 | 범위관리 계획서 | 조직프로세스 자산 |  | 3 | 범위관리계획서는프로젝트관리계획서로부터만들어집니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 23 | 다음 중 가장 먼저 수행하는 것은 어느 것인가? | 계약절차 | 제안서 작성 | 제안서 팀 구성 | 제안요청서 분석 |  | 4 | 제안요청서 분석이 제일 먼저 하는 작업입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 24 | 다음 중 PM이 선임되고 PM에게 책임과 권한 부여되는 프로세스 단계는? | 착수 | 계획 | 수행 | 통제 |  | 1 | 프로젝트의 착수 프로세스에서 PM이 선임됩니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 25 | 전체 업무 범위를 설정하고 목표를 정의 및 구체화하며, 확정된 목표를 달성하기 위해서 필요한 일련을 활동들을 계획하는 프로세스는 무엇인가? | [5 empty] | 프로젝트 계획 프로세스 | 프로젝트계획프로세스는전체업무범위를설정하고목표를정의및구체화하며,확정된목표를달성하기위해서필요한일련을활동들을계획합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 26 | 위험관리는 '위험( ) → 위험분석 → 위험 대응계획 수립 → 위험 모니터링 및 중점관리' 순서로 관리한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 식별 | 위험관리는 '위험식별 → 위험분석 → 위험 대응계획 수립 → 위험 모니터링 및 중점관리' 순서로 관리합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 27 | 프로젝트관리계획에서정의된성과목표들을달성하기위하여정기적으로프로젝트의진도상태를 추적, 검토, 통제하는 프로세스는무엇인가? | [5 empty] | 프로젝트 통제 프로세스 | 프로젝트통제프로세스에서는프로젝트관리계획에서정의된성과목표들을달성하기위하여정기적으로프로젝트의진도상태를추적하고검토하고통제합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 28 | 프로젝트계획프로세스에서개발되어프로젝트작업의기준을정의하는기본문서이고프로젝트를실행,감시,통제,종료하는방법을정의하는문서를무엇이라고하는가? | [5 empty] | 프로젝트 관리계획서 | 프로젝트관리계획서는프로젝트계획프로세스에서개발되어프로젝트작업의기준을정의하는기본문서이고프로젝트를실행,감시,통제,종료하는방법을정의하는문서입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 29 | 다음 중 프로젝트의 목표인 성과변수가 아닌 것은? | 범위 | 일정 | 원가 | 복잡도 |  | 4 | 복잡도는 상황변수입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 30 | 다음 중 프로젝트의 승인된 변경사항의 구현에서 작업의 성과를 프로젝트 관리계획과 맞추려는 목적의 활동은? | 시정조치 | 예방조치 | 결함수정 | 갱신활동 |  | 1 | 프로젝트의 승인된 변경사항의 구현에서 작업의 성과를 프로젝트 관리계획과 맞추려는 목적의 활동은 시정조치입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 31 | 다음 중 프로젝트 수행 중에 발생하는 갈등에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | 대인관계 갈등은 개인 간의 성격 차이로 발생 | 원가 갈등은 경비의 부족, 사용 방법에서 발생 | 프로젝트 우선순위 갈등은 우수자원의 할당과 관련된 갈등 | 일정갈등은 팀원과 관리자 간에 의견 차이로 프로젝트 초반부일수록 갈등이 심함 |  | 4 | 프로젝트 후반부로 갈수록 심화됩니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 32 | 갈등관리에서( ) 전략은 나의 의견을 주장할 것인가? 상대방의 의견을 들어줄 것인가? 라고 할 수 있다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 갈등해결 | 갈등해결 전략은 나의 의견을 주장할 것인가? 상대방의 의견을 들어줄 것인가? 입니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 33 | 프로젝트는 제약 인자 조건에서 변동인자를 활용하여 견인인자의 ( )를 달성하는 것이라고 할 수 있다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 목표 | 프로젝트는 제약 인자 조건에서 변동인자를 활용하여 견인인자의 목표를 달성하는 것이라고 할 수 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 34 | 프로젝트의 시간을 단축하려면 인력을 더 투입하고 ( )을 더 지출해야 한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 비용 | 프로젝트에서 일정을 단축하려면 인력을 더 투입하고 비용을 더 지출해야 합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 35 | 프로젝트목표달성을위하여프로젝트계획서에정의된작업을수행하고,승인된변경사항을구현하는프로세스를무슨프로세스라고하는가? | [5 empty] | 수행 | 프로젝트목표달성을위하여프로젝트계획서에정의된작업을수행하고,승인된변경사항을구현하는프로세스를수행프로세스라고합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 36 | 다음 중 프로젝트 진행 단계별 의사결정 사항이 올바르게 연결되지 않은 것은? | 착수 전: 사업참여 여부 | 진행 시: 제안내용의 결정 | 진행 시: 요구사항 변경에 대응 | 착수 시: 프로젝트팀원의 조직구성 |  | 2 | 제안 내용의 결정은 착수 전에 의사결정을 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 37 | 프로젝트의사결정단계중에서식별한문제를해결하거나기회를추구하기위하여대안을찾는단계로써브레인스토밍을하게 되는단계는다음중어느것인가? | 실행 | 의사결정 | 대안 개발 | 문제 정의 |  | 3 | 식별한문제를해결하거나기회를추구하기위하여대안을찾는단계로써브레인스토밍을하게되는단계는대안개발단계입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 38 | 다음중프로젝트의사결정을위한대안평가시에유의사항과거리가가장먼것은? | 정량적 정보에 의존성 | 장점, 단점 비교의 함정 | 배제 기준을 고려하지 않음 | 평가항목 중요도의 객관적인 평가 |  | 4 | 평가항목 중요도의 객관적인 평가는 유의사항에 해당되지 않습니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 39 | 문제해결의 주요 부분을 사전에 규정이나 매뉴얼로 작성해 놓고 의사결정을 하는 것을 ( ) 의사결정이라고 한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 구조적 | 문제해결의주요부분을사전에규정이나매뉴얼로작성해놓고의사결정을하는것을구조적의사결정이라고합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 40 | 의사결정에서 대안 별 결과의 확률을 모르는 상태에서 의사결정을 하는 것을 ( ) 하에서의 의사결정이라고 한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 위험상황 | 의사결정에서 대안 별 결과의 확률을 모르는 상태에서 의사결정을 하는 것을 위험상황 하에서의 의사결정이라고 합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 41 | 프로젝트의 문제를 해결하거나 기회를 활용하기 위해 필요한 절차나 관점을 식별하고 여러 가지 대안 중에서 한 가지에 선택하는 것을 무엇이라고 하는가? | [5 empty] | 프로젝트 의사결정 | 프로젝트의 문제를 해결하거나 기회를 활용하기 위해 필요한 절차나 관점을 식별하고 여러 가지 대안 중에서 한 가지에 선택하는 것을 프로젝트 의사결정이라고 합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 42 | 프로젝트 의사결정의 첫 단계로서 현 프로젝트의 상황을 정확히 파악하고 문제를 정확히 정의하는 단계를 무슨 단계라고 하는가? | [5 empty] | 프로젝트 문제정의 | 문제정의는 프로젝트 의사결정의 첫 단계로서 현 프로젝트의 상황을 정확히 파악하고 문제를 정확히 정의하는 단계입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 43 | 다음 중 목표달성을 위한 예산, 인력 등의 투입물의 양을 나타내는 지표는 무엇인가? | 과정지표 | 투입지표 | 산출지표 | 결과지표 |  | 2 | 목표달성을 위한 예산, 인력 등의 투입물의 양을 나타내는 지표는 투입지표입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 44 | 다음의 성과지표 중에서 정성적인 성과지표는 어느 것인가? | 정보분석 시간 | 업무시스템 접근성 | 업무처리 소요시간 | 일일 처리 가능건수 |  | 2 | 업무시스템 접근성은 정성적 항목입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 45 | 다음 중 성과측정 절차에서 가장 먼저 이루어 지는 것은? | 자료수집 | 자료분석 | 성과지표선정 | 측정대상 결정 |  | 4 | 측정대상의 결정이 가장 먼저 이루어 집니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 46 | 프로젝트 성과측정에서 목표치 측정은 목표기준 대비 실제의 성과를 측정하는 방식으로 ( )과 통제를 위한 성과 측정방식이다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 모니터링 | 프로젝트 성과측정에서 목표치 측정은 목표기준 대비 실제의 성과를 측정하는 방식으로 모니터링과 통제를 위한 성과 측정방식입니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 47 | 프로젝트 성과측정에서 ( )인측정은실재를정확히반영하고재량을최소화하지만,측정자의편견이나재량여부가많다'는것을위한성과측정방식이다.※괄호안에들어갈알맞은단어를작성해주세요. | [5 empty] | 객관적 | 프로젝트성과측정에서객관적인측정은실재를정확히반영하고재량을최소화하지만,측정자의편견이나재량여부가많다'는것을위한성과측정방식입니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 48 | 프로젝트 성과측정에서 시간적인 흐름에 따라 나타나는 성과 개선을 파악하는데 효과적인 측정 방법은 무엇인가? | [5 empty] | 시계열 분석 방법 | 시계열 분석 방법은 프로젝트 성과측정에서 시간적인 흐름에 따라 나타나는 성과 개선을 파악하는데 효과적인 측정 방법입니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 49 | 프로젝트 성과측정에서 재무적인 성과지표와 비재무적인 성과지표를 모두 측정하여 균형적인 성과관리 측정하고 성과측정이 통제의 일환이 아니라 사업전략의 수단으로 사용되는 측정 방법은 무엇인가? | [5 empty] | 균형성과표 측정 방법 | 균형성과표 측정 방법은 재무적인 성과지표와 비재무적인 성과지표를 모두 측정하여 균형적인 성과관리 측정하고 성과측정이 통제의 일환이 아니라 사업전략의 수단으로 사용되는 측정 방법입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 50 | 다음 중 성과지표 모니터링 대상에서 성격이 다른 것은? | 일정 | 원가 | 품질 | 위험 |  | 4 | 일정,원가,품질은성과지표항목이고위험은성과를위한수단항목입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 51 | 다음 중 예측되지 않는 프로젝트의 특징이 아닌 것은? | 팀원들은 팀장을 신뢰함 | 신뢰할 수 있는 원가를 제시 못함 | 신뢰할 수 있는 일정을 제시 못함 | 작은 약속이 지켜지지 않아 지연 초래 |  | 1 | 예측되지 않는 프로젝트는 팀원들이 팀장을 신뢰하지 못합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 52 | 다음 중 효과적인 통제의 특징이 아닌 것은? | 경제성 | 합리성 | 주관성 | 유연성 |  | 3 | 주관성은 해당되지 않습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 53 | 다음 중 프로젝트의 통제자료가 아닌 것은? | 일정 예측치 | 확인된 변경사항 | 프로젝트 관리계획서 | 프로젝트 종료보고서 |  | 4 | 프로젝트 종료보고서는 거리가 멉니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 54 | 프로젝트 추정은 범위 목표 달성을 위한 규모, 자원, ( ), 원가 목표를 반복적으로 예측하는 프로세스이다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 일정 | 프로젝트 추정은 범위 목표 달성을 위한 규모, 자원, 일정(기간), 원가 목표를 반복적으로 예측하는 프로세스입니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 55 | 프로젝트관리계획서에정의된성과목표를달성하기위해프로젝트계획대비진행성과를지속적으로모니터링하고계획대비성과가벗어나면필요한조치를취하는것을무엇이라고하는가? | [5 empty] | 프로젝트 통제 | 프로젝트관리계획서에정의된성과목표를달성하기위해프로젝트계획대비진행성과를지속적으로모니터링하고계획대비성과가벗어나면필요한조치를취하는것을프로젝트통제라고합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 56 | 프로젝트 성과 미달성 시 대응절차는 성과 미달성 유형을 결정하고, 성과 미달성 ( )을 분석하여 성과 미달성에 대한 대책 방안을 제시하는 것이다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 원인 | 프로젝트 성과 미달성 시 대응절차는 성과 미달성 유형을 결정하고, 성과 미달성 원인을 분석하여 성과 미달성에 대한 대책 방안을 제시하는 것입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 57 | 다음 중 품질관리 프로세스가 아닌 것은? | 품질계획 | 품질보증 | 품질통제 | 품질규정 |  | 4 | 품질규정은 품질관리 프로세스에 해당되지 않습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 58 | 다음 중 프로젝트 품질통제의 산출물은? | 정밀검사 | 품질개선 | 작업결과물 | 품질관리계획 |  | 2 | 프로젝트 품질개선이 산출물에 해당됩니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 59 | 프로젝트 결과가 품질 기준을 준수하는지 감시하고 불만족을 제거하는 활동은? | [5 empty] | 품질통제 | 프로젝트 품질통제는 프로젝트 결과가 품질 기준을 준수하는지 감시하고 불만족을 제거하는 활동입니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 60 | 프로젝트에서 ( )활동은 고객에게 고품질을 제공한다는 신뢰를 제공하기 위해서 프로젝트와 독립적인 제 3자가 독립적으로 프로세스의 효율성과 효과성을 평가하는 활동을 말한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 품질보증 | 품질보증 활동은 고객에게 고품질을 제공한다는 신뢰를 제공하기 위해서 프로젝트와 독립적인 제 3자가 독립적으로 프로세스의 효율성과 효과성을 평가하는 활동입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 61 | 다음 중 범위통제 절차의 도구와 기법에 해당하는 것은? | 편차분석 | 요구분석서 | 작업성과 측정결과 | 프로젝트 관리계획서 |  | 1 | 범위통제 절차의 도구와 기법에는 편차분석이 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 62 | 다음 중 프로젝트 관리 핵심 기준선이 아닌 것은? | 범위 기준선 | 비용 기준선 | 일정 기준선 | 의사소통 기준선 |  | 4 | 의사소통 기준선은 해당되지 않습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 63 | 다음중프로젝트진행단계시의사결정을하는것은? | 제안가격 | 팀원 구성 | 사업참여 여부 | 요구사항 변경대응 |  | 4 | 프로젝트에서 요구사항 변경대응은 진행단계에 해당 됩니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 64 | 예산을 갱신하기 위해서 프로젝트 상태를 모니터링하고 비용 기준선의 변경을 관리하는 프로세스는? | [5 empty] | 예산통제프로세스 | 예산을갱신하기위해서프로젝트상태를모니터링하고비용기준선의변경을관리하는프로세스는예산통제프로세스입니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 65 | 프로젝트통제를위한기준선으로는프로젝트계획서에정의된범위기준선,일정기준선,원가기준선,( ) 기준선이 있다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 품질 | 프로젝트통제를위한기준선으로는프로젝트계획서에정의된범위기준선,일정기준선,원가기준선,품질기준선이있습니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 66 | 프로젝트일정계획을달성하기위하여프로젝트상태를모니터링하여프로젝트의진행을갱신하고 일정기준선의변경을관리하는프로세스는? | [5 empty] | 일정진척통제프로세스 | 프로젝트일정계획을달성하기위하여프로젝트상태를모니터링하여프로젝트의진행을갱신하고일정기준선의변경을관리하는프로세스는일정진척프로세스입니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 67 | 프로젝트 수행조직에 성과 개선을 위해 필요한 활동을 지시하고 통제하는 프로세스는? | [5 empty] | 성과활동통제프로세스 | 프로젝트 수행조직에 성과 개선을 위해 필요한 활동을 지시하고 통제하는 프로세스는 성과 활동 통제 프로세스입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 68 | 다음 중 프로젝트 위험요인이 아닌 것은? | 설계 상의 오류 | 프로젝트관리자 | 불충분한 전문인력 | 고객의 요구사항 변화 |  | 2 | 프로젝트관리자는 위험요인이 아닙니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 69 | 다음 중 프로젝트 자원 위험에 해당하지 않는 것은? | 투입인력 | 조직구성 | 예산재정 | 요구사항 |  | 4 | 요구사항은 기술위험에 해당합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 70 | 다음중프로젝트관리와위험요소가잘못짝지어진것은? | 품질관리 - 잘 못된 품질보증체제 | 통합관리 – 이해관계자와 소통부재 | 일정관리 – 인력문제로 인한 일정지연 | 원가관리 – 공급부족에 따른 원가상승 |  | 2 | 이해관계자와의소통부재는의사소통관리에해당합니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 71 | 프로젝트에서 위험발생 확률은 프로젝트 ( )단계에서 가장 크고 그 영향도도 크다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 수행 | 위험발생 확률은 프로젝트 수행단계에서 가장 크고 그 영향도도 큽니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 72 | 프로젝트에서 위험요소의 대응방법으로 ( )은허용가능한위험수준을사전에정의하고일정수준이하는받아들이는것이다.※괄호안에들어갈알맞은단어를작성해주세요. | [5 empty] | 수용 | 프로젝트에서위험요소의대응방법으로수용은허용가능한위험수준을사전에정의하고일정수준이하는받아들이는것입니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 73 | 프로젝트수행시발생할수있는위험한문제점의발생확률과영향도를예측하여보다나은해결책을제시하고조치하는관리활동은? | [5 empty] | 프로젝트위험관리 | 프로젝트 위험관리는 프로젝트 수행 시 발생할 수 있는 문제점의 발생 확률과 영향도를 예측하여 보다 나은 해결책을 제시하고 조치하는 관리활동입니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 74 | 위험요소대응방법중심각한위험의경우,발생가능성을원천적으로제거하는것으로예를들면위험성이있는특정업체의프로젝트참여를배제하는것은? | [5 empty] | 회피 | 위험성이 있는 특정 업체의 프로젝트 참여를 배제하는 것을 회피라고 합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 75 | 다음 중 변경관리 절차에서 '개선사항 선정하여 권고'는 다음의 어느 절차에 해당하는가? | 변경통제 하기 | 변경관리 실행하기 | 변경관리계획 수립하기 | 변경 실행내역 분석하기 |  | 4 | 변경 실행내역 분석하기에 해당합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 76 | 다음 중 프로젝트 변경요구사항을 도출하는 방법과 거리가 먼 것은? | 참고도서 | 스토리보드 | 프로토타입 | 브레인스토밍 |  | 1 | 참고도서는 해당되지 않습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 77 | 다음중변경관리요구사항을수집하여변경함으로써얻게되는효과와거리가먼것은? | 최종 고객의 만족도 증가 | 이해관계자와의 소통이 용이 | 산출물까지 추적관리가 불가능 | 고객 요구사항 변경을 효과적으로 제어가능 |  | 3 | 요구에서 산출물까지 추적관리가 가능합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 78 | 형상항목이계약서등에명시된요구사항을만족하는지를확인하기위하여인수활동이전에수행하는활동은? | [5 empty] | 형상감사 | 형상감사란형상항목이계약서등에명시된요구사항을만족하는지를확인하기위하여인수활동이전에수행하는활동입니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 79 | 프로젝트에서형상관리( )활동은형상관리계획수립및문서화,자원확보,책임과권한설정,훈련등의계획활동이다.※괄호안에들어갈알맞은단어를작성해주세요. | [5 empty] | 계획 | 프로젝트에서 형상관리계획활동은 형상관리 계획수립 및 문서화, 자원확보, 책임과 권한 설정, 훈련 등의 활동입니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 80 | 변경요청을검토하고,변경사항을승인하고,프로젝트산출물과조직의 프로세스자산,프로젝트관리계획서의변경사항을관리하고,변경사항처분내용을이해관계자에게전달하여프로젝트의위험을줄이는것을무슨관리라고하는가? | [5 empty] | 프로젝트변경관리 | 변경요청을검토하고,변경사항을승인하고,프로젝트산출물과조직의프로세스자산,프로젝트관리계획서의변경사항을관리하고,변경사항처분내용을이해관계자에게전달하여프로젝트의위험을줄이는것은프로젝트변경관리입니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 81 | 시스템의물리적특성이나기능적특성을문서화하고,특성의변경을관리하며, 변경의과정이나실현상황을기록,보고하여요건이충족되었다는사실을검증하는관리를무슨관리라고하는가? | [5 empty] | 프로젝트형상관리 | 시스템의물리적특성이나기능적특성을문서화하고,특성의변경을관리하며,변경의과정이나실현상황을기록,보고하여요건이충족되었다는사실을검증하는것은프로젝트형상관리입니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 82 | 프로젝트요구사항변경활동에서'프로젝트공정별추적성과일관성을가지도록가이드'하는것은다음중어느단계에해당하는가? | 착수단계 | 계획단계 | 실행단계 | 통제단계 |  | 4 | 통제단계 활동에 해당됩니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 83 | 다음 중 변경관리를 위한 다음의 요구사항 수집에서 가장 먼저 이루어 지는 것은? | 변경요구사항 수집 | 변경요구사항 분석 | 요구사항 사전조사 수행 | 요구사항 조사대상 선정 |  | 3 | 요구사항 사전조사 수행이 가장 먼저 수행됩니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 84 | 다음 중 프로젝트 수행 중 변경 요구사항을 반영하는 절차에서 가장 먼저 이루어 지는 것은? | 변경위원회의 승인 | 변경 요구사항 반영 | 요구사항 변경의 근본원인 파악 | 요구사항 정의성에 기반한 것인지 파악 |  | 3 | 프로젝트 요구사항의 근본원인을 파악하는 것부터 시작합니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 85 | 범위변경에대한변경관리대상으로는( )와 프로젝트관리 계획서가 있다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 계약서 | 범위변경의 변경관리 대상으로는 계약서와 프로젝트관리 계획서가 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 86 | 고객의 추가적인 요구사항 발생, 프로젝트 수행에서 위험요인 발생, 프로젝트 외부환경 변화, 프로젝트 내부조직 변화의 원인은? | [5 empty] | 요구사항변경 | 요구사항 변경의 원인은 고객의 추가적인 요구사항 발생, 프로젝트 수행에서 위험요인 발생, 프로젝트 외부환경 변화, 프로젝트 내부조직 변화입니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 87 | 프로젝트에서 ( )관리의목적은프로젝트의가시성및추적정의를확보,무절제한변경에대한통제를통한생산성및품질향상,그리고프로젝트의산출물의재사용성및유지보수성을향상시키는데있다.※괄호안에들어갈알맞은단어를작성해주세요. | [5 empty] | 변경관리 | 프로젝트에서변경관리의목적은프로젝트의가시성및추적정의를확보,무절제한변경에대한통제를통한생산성및품질향상,그리고프로젝트의산출물의재사용성및유지보수성을향상시키는데있습니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 88 | ( )은획득가치 관리관점에서분석하는것으로획득가치관리는범위,일정,원가를비용관점에서통합하여관리하는것이다.※괄호안에들어갈알맞은단어를작성해주세요. | [5 empty] | 차이분석 | 차이분석은획득가치 관리관점에서분석하는것으로획득가치관리는범위,일정,원가를비용관점에서통합하여관리하는것입니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 89 | 다음 중 프로젝트 수행 중에 갑작스런 범위추가에 따른 영향과 가장 거리가 먼 것은? | 인력에 영향 | 일정에 영향 | 비용에 영향 | 품질향상에 영향 |  | 4 | 품질의 저하를 가져옵니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 90 | 다음 중 프로젝트 원가관리에서 위험영향에서 일반 경비에서의 위험영향에 해당하는 것은? | 지체보상금 | 인건비 상승 | 외주 용역비 상승 | 사무실 임대료 상승 |  | 4 | 일반 경비에서의 위험영향은 사무실 임대료가 해당합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 91 | 프로젝트 변경등급 결정에서 ' 프로젝트 전체의 범위, 비용, 납기, 품질에 영향을 미치는 경우'는 다음 중 어느 것인가? | 변경등급 1등급 | 변경등급 2등급 | 변경등급 3등급 | 변경등급 4등급 |  | 1 | 프로젝트 변경등급 1등급에 해당합니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 92 | 변경영향도분석에서민감도분석기법은정량적분석 기법인가?정성적분석 기법인가? | [5 empty] | 정량적분석기법 | 변경 영향도 분석에서 민감도 분석 기법은 정량적 분석 기법입니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 93 | 프로젝트에서변경에따른위험변경을승인하는위원회는? | [5 empty] | 변경통제위원회 | 위험변경은 변경통제위원회에서 승인합니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 94 | 프로젝트의일정지연으로인하여프로젝트결과물을고객사에납기내에인도하지못했을때지불하게되는비용을무엇이라고하는가? | [5 empty] | 프로젝트지체보상금 | 프로젝트지체보상금이란프로젝트의일정지연으로인하여프로젝트결과물을고객사에납기내에인도하지못했을때지불하게되는비용입니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 95 | 다음 중 프로젝트 착수변경 활동 미팅의 주요 안건이 아닌 것은? | 프로젝트 헌장관련 | 프로젝트 종료관련 | 승인된 일정계획관련 | 승인된 원가계획관련 |  | 2 | 프로젝트 종료와는 거리가 멉니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 96 | 다음 중 프로젝트 변경관리 활동 순서가 올바르게 제시된 것은? | 변경내역 수집 → 변경요청내역 접수 → 변경요청내역 심의 | 변경내역 접수 → 변경요청내역 수집 → 변경요청내역 심의 | 변경내역 축적 → 변경요청내역 수집 → 변경요청내역 심의 | 변경내역 수집 → 변경요청내역 축적 → 변경요청내역 심의 |  | 1 | 변경내역 수집 → 변경요청내역 접수 → 변경요청내역 심의의 순서로 진행됩니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 97 | 다음 중 프로젝트 교훈 취합 시 유의사항이 아닌 것은? | 핵심이 되는 교훈을 상세하게 정리 | 남 탓 보다는 내 탓 중심으로 교훈 정리 | 내용 공개가 민감한 부분도 그대로 공개 | 프로젝트 교훈정리 워크샵을 사전에 준비 |  | 3 | 내용 공개가 민감한 부분도 그대로 공개보다는 각색합니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 98 | ( )관리활동의개선이행절차는 변경을식별하고 변경을통제하고 변경을감사하고변경을기록하는절차로수행된다.※괄호안에들어갈알맞은단어를작성해주세요. | [5 empty] | 변경관리 | 변경관리 활동 절차는 변경을 식별하고 변경을 통제하고 변경을 감사하고 변경을 기록하는 절차로 수행합니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 99 | 프로젝트 변경관리 활동 내역 분석과 권고는 ( )를 기준으로 분석하고 권고한다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 문서 | 프로젝트 변경관리 활동 내역 분석과 권고는 문서를 기준으로 분석하고 권고합니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 100 | 변경관리 활동의 ( )는 통제의 주요 투입물이며 계획과 비교하여 실적정보를 가지고 판단하는 보고이다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 성과보고 | 변경관리 활동 성과보고는 통제의 주요 투입물이며 계획과 비교하여 실적정보를 가지고 판단하는 보고입니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 101 | 변경관리 ( )분석은 프로젝트 목표를 완수하는데 필요한 다양한 변경활동 수행 내역을 분석하는 것이다. ※ 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어를 작성해주세요. | [5 empty] | 활동내역 | 변경관리 활동내역 분석은 프로젝트 목표를 완수하는데 필요한 다양한 변경활동 수행 내역을 분석하는 것입니다. | 정오답 | 5