## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | ( )안에 공통으로 들어갈 알맞은 것은? 의사소통이란 상호 인식할 수 있는 공통의 기호를 활용해서 상호 ( )를 전달하고 전달해온 ( )를 이해하고자 하는 쌍방의 노력이다. | 데이터 | 정보 | 메시지 | 피드백 |  | 2 | 의사소통이란 상호 인식할 수 있는 공통의 기호를 활용해서 상호정보를 전달하고 전달되어온 정보를 이해하고자 하는 쌍방의 노력입니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 2 | ( )안에 알맞은 것은? 효과적인 의사소통은 올바른 형식과 적합한 효력으로 ( )에 정보를 제공하는 것이고, 효율적인 의사소통은 ( )한 정보만을 제공하는 것이다. | [5 empty] | 적시, 필요 | 효과적인 의사소통은 올바른 형식과 적합한 효력으로 적시에 정보를 제공하는 것이고, 효율적인 의사소통은 필요한 정보만을 제공하는 것입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 의사소통의 부족으로 발생한 문제가 아닌 것은? | 작업지시서 상의 수행오류 | 설계 문서의 잘못된 해석 | 개발자의 퇴사 | 인도 일정의 착오 |  | 3 | 개발자의 퇴사는 자원관리의 문제이며, 나머지 보기는 의사소통의 부재로 발생할 수 있는 위험입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 이해관계자 식별을 위해 사용되는 기법이 아닌 것은? | 양파도표(Onion Diagram) | 돌출모델 (Salience Model) | 영향도의 원 (The Circles of Influence) | RACI 매트릭스 |  | 2 | 돌출모델 (Salience Model)은 이해관계자를 식별 후 그 영향력을 분석하여 관리하기 위한 기법입니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 5 | 이해관계자는 프로젝트에 적극적으로 참여하거나 프로젝트의 성과 또는 결과에 직접으로 긍정적인 영향 만을 야기할 수 있 는 개인 또는 조직을 말한다. | O | X |  |  |  | X | 이해관계자는 프로젝트의 성과 또는 결과에 긍정적, 부정적인 영향을 야기할 수 있는 개인이나 조직을 말합니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 6 | 권력과 영향도는 높으나 관심도는 적은 이해관계자의 경우 프로젝트에 끼치는 영향도가 높지만 참여에 소극적일 수 있기 때문에 이들의 관심을 얻기 위해 노력할 필요는 없다. | O | X |  |  |  | X | 이해관계자 중 권력과 영향도는 높으나 관심도는 적은 경우에는 참여에 소극적일 수 있지만 프로젝트에 끼치는 영향도가 높기 때문에 이들의 관심을 얻고 요구를 만족시킬 수 있도록 관리해야 합니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 7 | 돌출모델(Salience Model)에서 이해관계자를 분류하기 사용되는 세가지 요소는? | [5 empty] | 권력, 긴급성, 적합성 | 주요한 이해관계자를 돌출하여 집중 관리할 수 있도록 하는 돌출모델은 권력(Power), 긴급성(Urgency), 적합성(Legitimacy) 요소로 이해관계자의 유형을 구분합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 8 | 의사소통 시 유의사항에 해당되지 않는 것은? | 적시성과 적절성 확보 | 요구사항의 명확화 | 사실 준수 | 모호성 |  | 4 | 정보의 발신자가 보내는 정보는 완전성을 높여 애매함을 배제해 둘 필요가 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 9 | 의사소통의 ( )과 ( )의 확보를 위해 프로젝트 관계자는 효율적인 의사소통을 위해 최적의 기술을 사용해 실시해야 한다. 의사소통 기술에는 회의, 회화, 문서, 메모, 전자메일, 전화 등이 있으며 최적의 도구를 선택하여 활용한다. | [5 empty] | 적시, 필요 | 효과적인 의사소통은 올바른 형식과 적합한 효력으로 적시에 정보를 제공하는 것이고, 효율적인 의사소통은 필요한 정보만을 제공하는 것입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 의사소통 유형에 해당되지 않는 것은? | 공식 문서 | 비공식 문서 | 공식 구두 | 자유 발언 |  | 4 | 의사소통의 유형은 공식 문서, 공식 구두, 비공식 문서, 그리고 비공식 구두가 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 의사소통의 수단을 결정하는 요인이 아닌 것은? | 정보의 긴급성 | 기술의 가용성 | 프로젝트 범위 | 프로젝트 환경 |  | 3 | 의사소통 수단의 결정 요인은 정보의 긴급성, 기술의 가용성, 프로젝트 기간과 프로젝트 환경이 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 12 | 의사소통 요구 사항은 프로젝트 이해관계자의 정보 요구 사항을 종합한 것으로 의사소통의 복잡성은 n²/2이다. | O | X |  |  |  | X | 의사소통 요구 사항은 프로젝트 이해관계자의 정보 요구 사항을 종합한 것으로 의사소통의 복잡성은 (n(n−1))/2 입니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 13 | 조직 의사소통은 조직의 비전과 목표를 달성하기 위해 구성원들 간에 이루어지는 언어적 메시지를 교환하는 과정이다. | O | X |  |  |  | X | 조직 의사소통은 언어적 메시지와 비언어적 메시지를 모두 교환하는 과정입니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 14 | 전략적 의사소통 요인 중 의사소통을 전략적으로 계획할 때 메시지, 채널과 전달 유형과 같은 조직의 가치와 욕구를 보여주는 많은 요인을 선택하는 것은? | [5 empty] | 의사소통역량 | 의사소통 역량은 의사소통을 전략적으로 계획할 때 메시지, 채널과 전달 유형과 같은 조직의 가치와 욕구를 보여주는 많은 요인을 선택합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 15 | 다음 의사소통 채널 중 이해관계자와 제공 정보에 대한 내용이 잘못된 것은? | 임원급 관리자/고객/스폰서 – 상태 및 경고 | 부서 관리자 - 지시 및 수행 | 프로젝트 팀원/계약자/하도급 – 리더십, 지시 및 통제 | 외부 이해관계자/규제기관/언론 - 진행정보 |  | 2 | 부서관리자나 타 프로젝트 관리자에게는 기획 및 조정에 대한 정보를 제공하며, 기술적 지원 및 협력을 기대할 수 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 16 | ( )안에 알맞은 것은? 의사소통은 상대방으로부터 전달되어온 의미와 의도를 정확히 이해하는 것이며, 상대방으로부터 ( )이나 ( )를 유도하는 것이다. | [5 empty] | 행동, 변화 | 의사소통은 상대방으로부터 전달되어온 의미와 의도를 정확히 이해하는 것이며, 상대방으로부터 행동이나 변화를 유도하는 것입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 17 | 의사소통 계획 수립 시 필요한 내용이 아닌 것은? | 의사소통 요구사항 | 의사소통 기법 | 의사소통 모델 | 의사소통 관리 |  | 4 | 의사소통 계획을 수립할 때는 의사소통의 요구사항을 분석하고 이를 충족시킬 수 있는 의사소통 기법, 의사소통 모델, 의사소통 방법을 식별하여야 합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 18 | 조직맥락에서 발생하는 의사소통인 기업 활동이 아닌 것은? | 의사결정 | 규칙 제정 | 개인 일지 작성 | 제안서 작성 |  | 3 | 기업활동은 조직 맥락에서 발생하는 의사소통으로, 정보, 아이디어, 계획과 전략 등을 교환하고, 고객에게 최고의 제품이나 서비스를 제공한다. 의사결정, 규칙 제정, 제안서나 협약서 등을 작성하는 기업활동은 조직 맥락에서 발생하는 의사소통입니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 19 | 의사소통을 계획할 때 고려해야할 핵심적인 요소는 PASS, 즉, 목적(Purpose), 표적청준(Audience), 구조(Structure), 정렬(Sort) 이다. | O | X |  |  |  | X | 의사소통을 계획할 때 고려해야할 핵심적인 요소는 PASS, 즉, 목적(Purpose), 표적청준(Audience), 구조(Structure), 스타일(Style) 입니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 20 | 비즈니스 의사소통 시 수신인에 상관없이 기술용어를 사용하되 수신인을 깔보는 인상을 주지 않아야 한다. | O | X |  |  |  | X | 비즈니스 의사소통은 수신인에 맞는 어휘를 선정합니다. 이해되지 않는 복잡한 기술용어를 피하고, 동시에 수신을 깔보는 인상을 주지 않아야 합니다. 기술용어를 이해하는 전문가에게 쓰는 것은 시산을 절약하는 방법이나, 그렇지 않은 경우에는 요점을 간단하고 직접적으로 설명하기 위해 간결하고 분명한 스타일을 사용합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 21 | 비즈니스 의사소통을 위해 조화로운 균형과 접근할 수 있는 자료의 생산은 문장구성, 문법, 구문과 철자 등은 무엇을 촉진하기 위한 것인가? | [5 empty] | 명료성 | 비즈니스 의사소통을 위한 조화로운 균형과 접근할 수 있는 자료의 생산은 문장구성, 문법, 구문과 철자 등 언어의 명료성을 촉진합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 22 | 다음 대인관계 유형 중 연결이 잘못된 것은? | 형성요인 – 일차적, 이차적 유형 | 동등성 – 애정 중심적, 업무 중심적 유형 | 우호성 – 우호적, 적대적 유형 | 의존적 – 공유적, 교환적 유형 |  | 2 | 동등성은 수직적 유형과 수평적 유형으로 구분됩니다. 수직적 유형은 상급자와 하급자 간의 불평등 관계, 가정에서의 부모-자녀 관계, 학교에서의 스승-제자관계, 또는 선배-후배 관계, 직장에서의 상사-부하관계를 말하며, 수평적 유형은 서로 동등한 위치에 있는 사람들 간의 평등한 관계, 교우관계, 연인관계, 동료관계, 부부관계을 말합니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 23 | ( )안에 알맞은 것은? 이해관계자 스타일 중 ( )은 반응적이고 성과 중심적인 스타일로 교훈적이고 근면한 끈기 있는 스타일이다. | [5 empty] | 분석형 | 분석형 스타일은 과거 중심, 생각에 장점, 비판적인, 신중한, 까다로운, 교훈적인, 근면한, 끈기 있는 성향을 가집니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 24 | 다음 중 개발형 질문의 장점이 아닌 것은? | 연구자가 미리 가능한 응답을 구체적으로 파악할 수 없을 때 유용하다. | 연구자가 예상치 못한 새로운 응답을 얻을 수 있다. | 응답자가 답하기 쉽고, 분석이 간단하다. | 응답자가 자유로운 의사표현이 가능하다. |  | 3 | 개방형 질문은 주어진 객관식 응답 항목 없이 응답자가 답을 적는 형태를 말합니다. 예를 들면, “앞으로 국내 자동차 업계의 경기가 어떠하리라고 생각하십니까? “와 같이 주관식으로 응답자의 생각을 적도록 하는 방식입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 25 | 폐쇄적 질문의 특수한 형태로 특정한 주제와 관련된 응답자 가운데 일부 응답자만을 대상으로 질문하고 응답하는 형태는? | 객관식 질문 | 부수적 질문 | 주관식 질문 | 서술형 질문 |  | 2 | 부수적 질문은 폐쇄적 질문의 특수한 형태로써 특정한 주제와 관련된 응답자 가운데 일부 응답자만을 대상으로 질문하고 응답하게 하는 형태입니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 26 | 브레인스토밍은 아이디어를 도출하는 방법의 하나로써 주제와 관련된 모든 가능성 및 방법을 열어 두고 꼭 필요한 의견만을 제시하도록 하는 회의 기법이다. | O | X |  |  |  | X | 브레인스토밍은 아이디어를 도출하는 방법의 하나로써 주제와 관련된 모든 가능성 및 방법을 열어 두고 무수히 많은 의견을 제시하도록 하는 회의 기법입니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 27 | 브레인라이팅은 ‘소음의 브레인스토밍＇이라고도 하며, 제한된 시간과 정해진 양식에 타인의 아이디어를 검토하고 개인별 의견을 제시하는 과정을 통해 아이디어를 수집, 평가하고 선정하는 기법이다. | O | X |  |  |  | X | 브레인라이팅은 말 대신 글로 회의를 진행하기 때문에 ‘침묵의 브레인스토밍＇이라고도 하며, 제한된 시간과 정해진 양식에 타인의 아이디어를 검토하고 개인별 의견을 제시하는 과정을 통해 아이디어를 수집, 평가하고 선정하는 기법입니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 28 | 프로젝트 팀 자체 또는 프로젝트의 작업에 영향을 주는 영향력에 따라 이해관계자를 분류하는 기법은? | [5 empty] | 영향력의 방향성 | 영향력의 방향성은 프로젝트 팀 자체 또는 프로젝트의 작업에 영향을 주는 영향력에 따라 이해관계자를 분류하는 기법입니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 29 | ( )안에 알맞은 것은? 이해관계자 참여수준 중 ( )은 프로젝트 및 잠재적 영향력을 인지하며 변화를 지원하는 수준이다. | [5 empty] | 지지형 | 이해관계자 참여수준 중 지지형(Supportive)은 프로젝트 및 잠재적 영향력을 인지하며 변화를 지원하는 수준입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 30 | 이해관계자 식별 및 정보 수집 방법이 아닌 것은? | 설문조사 | 브레인 스토밍 | 브레인라이팅 | 델파이 기법 |  | 4 | 이해관계자 정보수집을 위한 대표적인 데이터 수집 기법에는 설문지를 이용한 설문조사 방법과 브레인스토밍 기법이 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 31 | 금융권 차세대 프로젝트의 오픈을 앞두고 고개사에서 보안상의 문제를 제기했다. 프로젝트 관리자는 주요 이해관계자를 불러 회의를 진행하려고 한다. 이 활동은? | 의사소통 관리 계획 수립 | 이해관계자 참여 감시 | 이해관계자 참여관리 | 이해관계자 식별 |  | 3 | 이해관계자들을 수시로 참석시켜 향후 발생할 수 있는 문제점을 제거하려는 활동이므로 이해관계자 참여관리입니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 32 | 이해관계자 관리 대장은 해결된 이슈, 승인된 변경, 일반적인 프로젝트 현황에 관한 정보를 이해관계자에게 제공한다. | O | X |  |  |  | X | 이해관계자 통지서는 해결된 이슈, 승인된 변경, 일반적인 프로젝트 현황에 관한 정보를 이해관계자에게 제공합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 33 | 프로젝트 관리자가 이해관계자 기대 사항을 관리하는데 활용되는 대인 관계 기술은 신뢰 구축, 갈등 해결, 소극적인 경청, 변경에 대한 저항 인정 등이 있다. | O | X |  |  |  | X | 프로젝트 관리자가 이해관계자 기대 사항을 관리하는데 활용되는 대인 관계 기술은 신뢰 구축, 갈등 해결, 적극적인 경청, 변경에 대한 저항 극복 등이 있습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 34 | 프로젝트 관리자에게 요구되는 관리 역량이 아닌 것은? | 프로젝트 목표를 향한 합의 촉진 | 프로젝트를 지원하도록 관계자에게 권고 | 프로젝트 범위를 넘지 않도록 합의 협상 | 프로젝트 결과물이 수용될 수 있도록 조직의 행동 수정 |  | 3 | 프로젝트 관리자가 프로젝트 목표를 달성하는 방향으로 프로젝트팀을 통합하고 조정하는 데 관리 역량이 활용됩니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 35 | 이해관계자의 프로젝트 참여 수준 및 기대되는 참여 수준을 문서화하는 사용되는 기법은? | [5 empty] | 이해관계자 참여 평가 매트릭스 | 이해관계자 참여 평가 매트릭스는 이해관계자의 프로젝트 참여 수준 및 기대되는 참여 수준을 문서화하는데 사용되는 기법입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 36 | 다음 중 보고서 작성원칙이 잘못된 것은? | 정확성 | 복잡성 | 간결성 | 포괄성 |  | 2 | 정확성, 합목적성, 유용성, 간결성, 명확성, 평이성, 포괄성, 객관성, 논리성, 일관성 등 10가지 원칙을 준수해야 좋은 보고서라고 할 수 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 37 | ( )안에 알맞은 것은? 보고서 유형 중 제목, 목적, 개요, 추진 내용, 효과성의 비교·평가, 향후 계획과 같은 형식은 ( ) 보고서 이다. | [5 empty] | 결과 | 결과 보고서는 제목, 목적, 개요, 추진 내용, 효과성의 비교·평가, 향후 계획 등과 같은 형식으로 작성됩니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 38 | 보고서 작성의 핵심 메시지인 결론 부분은 지지하는 논거들 간에 중복되지 않고 동시에 누락되지 않아야 할떄 사용되는 분석기법은? | 설문조사(Survey) | 브레인스토밍(Brainstorming) | 브레인 라이팅(Brain Writing) | MECE(Mutually exclusive and completely exhaustive) 기법 |  | 4 | 보고서의 결론을 지지하는 논거들 간에는 중복되지 않고 동시에 누락되지 않아야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 39 | 보고서 작성의 준비단계에 질문을 문제발견을 위한 질문으로 적절하지 않은 것은? | 확인된 문제의 범위는 무엇인가? | 확인되지 않은 문제는 무엇인가? | 보고서의 주제는 무엇인가? | 보고서의 근거나 목적은 무엇인가? |  | 2 | 문제 발견법은 질문을 통한 문제 발견 방법으로, 보고서의 주제가 무엇인가?, 보고서의 근거나 목적은 무엇인가?, 확인된 문제가 무엇인가?, 확인된 문제가 언제 발생하였는가?, 확인된 문제의 범위는 무엇인가?에 대해 질문합니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 40 | 보고서를 구성하는 기본 형태에는 연역법과 귀납법이 있다. | O | X |  |  |  | X | 보고서를 구성하는 기본 형태는 직접법과 간접법이 있습니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 41 | 프로젝트 성과보고서에는 프로젝트 범위, 일정, 원가에 대한 계획 대비 성과 및 미래의 실적을 예측하는 내용을 포함한다. | O | X |  |  |  | X | 프로젝트 상황보고서에는 프로젝트 범위, 일정, 원가에 대한 계획 대비 성과 및 미래의 실적을 예측하는 내용을 포함합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 42 | ( )안에 알맞은 것을 쓰시오. 완료 시점 예산이며 프로젝트 전체의 계획 가치를 ( )라 한다. | [5 empty] | BAC | 총 예산(BAC)는 완료 시점 예산이며 프로젝트 전체의 계획 가치를 말합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 43 | 다음 중 완료시점추정치(EAC)의 산식이 아닌 것은? | EAC=AC+(BAC-EV) | EAC=AC+(BAC-EV)/CPI | EAC=BAC/SPI | EAC=AC+(BAC-EV)/(CPI*SPI) |  | 3 | 완료시점추정치(EAC)는 현재 시점에서 예측할 수 있는 프로젝트 종료 시점의 총 원가를 의미합니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 44 | 획득 가치(EV: Earned Value)는 계획을 기준으로 현재 시점까지 실제로 완료한 작업의 추정 가치로서 현재까지 달성한 작업량을 비용으로 환산한 값이다. | O | X |  |  |  | O | 획득 가치(EV: Earned Value): 계획을 기준으로 현재 시점까지 실제로 완료한 작업의 추정 가치로 현재까지 달성한 작업량을 비용으로 환산 값입니다. BCWP(Budgeted Cost of Work Performed)라고도 불립니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 45 | 일정 변이(SV: Schedule Variance)가 0보다 작은 경우 일정을 단축하여 프로젝트가 조기에 종료될 수 있다. | O | X |  |  |  | X | 일정 변이(SV: Schedule Variance): 프로젝트에서 일정 성과를 측정하는 척도로 획득 가치에서 계획 가치를 뺀 값입니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 46 | ( )는 프로젝트의 특정한 시점부터 프로젝트 완료시점까지 추가로 들어갈 비용에 대한 예측치이다. | [5 empty] | ETC | 잔여분 산정치(ETC)는 프로젝트의 특정한 시점부터 프로젝트 완료시점까지 추가로 들어갈 비용에 대한 예측치입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 47 | 다음 중 프로젝트 결과 보고서의 적용방법론에 작성될 내용이 아닌 것은? | 단계별 태스크 | 업무 흐름도 | 산출물 | 활동(Activity) |  | 2 | 본 사업에서 적용된 개발방법론 또는 DB구축방법론의 종류 및 경로, 버전, 특징 등을 명기하고, 적용 방법론에 따른 도식화된 맵과 단계별 태스크 및 액티비티, 산출물 등을 명기한다. 산출물로는 방법론에 따른 산출물과 기타 산출물들에 대한 제출시기, 제출부수, 제출처, 산출물의 유형 (CD/바인더/책자 등)을 제시합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 48 | ( )안에 알맞은 것은? 프로젝트 성과 보고서의 주요 사업 내용에 작성될 내용은 투입, 과정, ( ), ( )가 있다. | [5 empty] | 산출, 결과 | 프로젝트 성과 보고서는 프로젝트 종료 후 프로젝트의 산출(outputs) 및 결과(outcomes)를 점검하고 주요 성과 및 효과를 점검하기 위해 작성합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 49 | 향후 시스템 운영계획에 포함될 내용이 아닌 것은? | 운영조직 및 체계 | 시스템 보안대책 | 시스템 확대방안 | 예산 확보계획 |  | 3 | 시스템 운영 계획에는 운영조직 및 체계, 시스템 보안대책, 예산확보계획 등을 간략히 기술합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 50 | 프로젝트 성과 보고서에서 이용자 만족도, 이용건수, 업무처리 시간과 같은 성과지표 측정 값을 기술하는 항목은? | 투입 | 결과 | 산출 | 과정 |  | 2 | 결과(outcomes)는 이용자 만족도, 이용건수, 업무 처리시간과 같은 성과지표 측정 값을 전년도와 비교하여 기술합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 51 | 산출(Ouputs)은 프로젝트로 개발된 서비스의 업무처리 시간 단축과 같은 성과지표 측정값을 전년도와 비교하여 작성한다. | O | X |  |  |  | X | 산출(outputs)은 프로젝트로 개발된 서비스의 이용기관이나 제공 서비스, 연계기관 수를 전년도와 비교하여 기술합니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 52 | 프로젝트의 사업관리 적정성에 대한 달성율은 진도관리, 위험관리, 변경관리, 품질관리에 대한 적정성을 프로젝트 관리자(PM)가 평가한다. | O | X |  |  |  | X | 프로젝트의 사업관리 적정성은 최종 감리보고서와 최종감리 결과조치 내역서를 근거로 진도관리, 위험관리, 변경관리, 품질관리의 값을 산정하여 적용합니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 53 | 시스템의 이용자 만족도를 측정하기 위한 방법은? | [5 empty] | 설문조사 | 이용자 만족도는 설문조사 개요와 그 결과를 답변근거로 제시합니다. 설문 조사의 모집단, 응답자, 응답율, 조사기간, 만족도 점수를 그 근거로 제시합니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 54 | 다음 정보배포 프로세스의 투입물이 아닌 것은? | 조직 프로세스 자산 | 정보 배포 도구 | 프로젝트 관리 계획서 | 성과 보고서 |  | 2 | 정보배포 프로세스의 투입물은 프로젝트 관리 계획서, 성과 보고서, 조직 프로세스 자산 등이 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 55 | ( )안에 알맞은 것은? 비공식적 구두 의사소통 채널은 프로젝트 팀원 간 협의 및 ( ) 등에 효과적인 정보 배포 방법이다 | [5 empty] | 아이디어 회의 | 비공식적 구두 의사소통 채널은 프로젝트 팀원 간 협의 및 아이디어 회의 등에 효과적인 정보 배포 방법입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 56 | 다음 중 정보 배포를 위한 의사소통 방법이 아닌 것은? | 서면이나 구두로 전달 또는 직접 듣고 말하기에 의한 의사소통 | 프로젝트 내부 및 고객, 매체, 대중 등 외부와의 의사소통 | 개인적인 친분이 있는 친구와의 의사소통 | 브리핑 등 공식적 보고서 및 메모, 임시 대화 등 비 공식적 의사소통 |  | 3 | 정보배포를 위한 의사소통 방법은 서면이나 구두로 전달 또는 직접 듣고 말하기에 의한 의사소통, 프로젝트 내부 및 고객, 매체, 대중 등 외부와의 의사소통, 브리핑 등 공식적 보고서 및 메모,대화 등 비공식적 의사소통, 조직의 상·하간 수직적 및 동료 간의 수평적 의사소통이 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 57 | 메시지의 작성원리 중 문서나 언어 의사소통에서 신중한 편집으로 가능한 모호성을 제거하는 것은? | 정확성 | 명료성 | 정중성 | 매력성 |  | 2 | 메시지의 기본원리 중 문서나 언어 의사소통에서 신중한 편집으로 가능한 모호성을 제거하는 것은 명료성입니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 58 | 메시지 작성의 기본원리 중 상호간에 신뢰하며, 감정적으로 친근감을 느끼는 인간관계 형성을 위한 것은 매력성이다. | O | X |  |  |  | X | 메시지 작성의 기본원리 중 상호간에 신뢰하며, 감정적으로 친근감을 느끼는 인간관계 형성을 위한 것은 정중성입니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 59 | 자연적인 어조는 때때로 불쾌한 아이디어를 전달하는 것이 필요하지만, 수신인이 체면을 유지할 수 있고, 아이디어를 수학하게 하는 단어를 선택하는 것을 말한다. | O | X |  |  |  | X | 재치성은 때때로 불쾌한 아이디어를 전달하는 것이 필요하지만, 수신인이 체면을 유지할 수 있고, 아이디어를 수학하게 하는 단어를 선택하는 것을 말합니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 60 | 매체 종류 중 전달해야 하는 메시지가 복잡하고 즉각적인 피드백을 원하지 않을 경우 사용되는 매체는? | [5 empty] | 문서 매체 | 즉각적인 피드백을 원하지 않을 때, 즉각적인 상호작용을 원하지 않을 때, 메시지가 복잡하고, 영구적, 검증가능한 기록이 필요할 때 문서 매체를 사용합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 61 | 다음 인터뷰와 설문의 장단점 연결이 잘못된 것은? | 설문 – 응답의 계량화, 결과 요약 가능 | 인터뷰 – 양적 자료수집 가능 | 설문 – 민감한 자료 수집이 어려움 | 인터뷰 – 면접 기술이 요구됨 |  | 2 | 설문은 응답자의 인구통계적 특성 뿐 아니라, 태도나 의견, 동기 등과 같은 관찰되지 않는 심리적 정보를 획득할 수 있으며, 그 외에도 짧은 시간과 적은 비용으로 방대한 자료를 수집할 수 있다는 장점도 있습니다. 인터뷰는 질적 자료 수집이 가능합니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 62 | ( )안에 알맞은 것은? 설문은 응답자의 ( ) 특성 뿐 아니라, 태도나 의견, 동기 등과 같은 관찰되지 않는 심리적 정보를 획득할 수 있다. | [5 empty] | 인구통계적 | 설문은 응답자의 인구통계적 특성 뿐 아니라, 태도나 의견, 동기 등과 같은 관찰되지 않는 심리적 정보를 획득할 수 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 63 | 다음 중 회의의 기능이 아닌 것은? | 정보 제공 | 문제 해결 | 이슈 도출 | 의견 조정 |  | 3 | 회의는 두 사람 이상이 모여서 서로 의사를 발표하고 토의하여 중지를 모으는 과정이며, 정보제공, 문제해결, 의사결정, 의견조정, 교육훈련, 참여기회 등의 기능이 있습니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 64 | 제시된 한 주제에 대해 상반된 견해를 가진 동일 분야의 전문가들이 사회자의 주도 하에 청중 앞에서 벌이는 공개토론회는? | 컨퍼런스(conference) | 포럼(forum) | 심포지움(symposium) | 세미나(seminar) |  | 2 | 포럼(forum)은 제시된 한 주제에 대해 상반된 견해를 가진 동일 분야의 전문가들이 사회자의 주도 하에 청중 앞에서 벌이는 공개토론회로써 청중들이 자유롭게 질의에 참여할 수 있고, 사회자는 의견을 종합합니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 65 | 패널토의(Panel discussion)은 어떤 주제에 관심이 있는 사람들이 전문가와 함께 집단연구를 통해 필요한 정보를 수집하고 문제를 해결하는 교육방법으로, 훈련 목적의 소규모 회의로써 특정 문제나 과제에 관한 아이디어, 지식, 기술이나 방법 등을 서로 교환한다. | O | X |  |  |  | X | 워크샵(workshop) 은 어떤 주제에 관심이 있는 사람들이 전문가와 함께 집단연구를 통해 필요한 정보를 수집하고 문제를 해결하는 교육방법으로, 훈련 목적의 소규모 회의로써 특정 문제나 과제에 관한 아이디어, 지식, 기술이나 방법 등을 서로 교환합니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 66 | 컨퍼런스(conference)는 대면토의로 진행되는 비형식적 모임으로, 주로 교육목적을 띤 회의를 말한다. | O | X |  |  |  | X | 세미나(seminar)는 대면토의로 진행되는 비형식적 모임으로, 주로 교육목적을 띤 회의로써 30명 이하의 참가자가 한 사람의 지도 하에 특정 분야에 대한 각자의 경험과 지식을 발표하고 토론합니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 67 | 회의에서 의논할 문제로 지도(map)와 같으며, 무엇을, 누가, 언제, 어떻게 토의할 것인지를 구체화하는 근거는? | [5 empty] | 의제 | 의제(agenda)는 회의에서 의논할 문제로 지도(map)와 같으며, 무엇을, 누가, 언제, 어떻게 토의할 것인지를 구체화하는 근거입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 68 | 다음 이슈관리시스템의 활용으로 잘못된 것은? | 프로젝트 일정관리 | 프로젝트 형상관리 | 개발단계의 버그관리 | 시스템 운영 시 요청사항 관리 |  | 2 | 이슈관리시스템의 활용은 프로젝트의 일정 관리, 개발 단계의 버그 관리, 유지 보수 시의 요청 사항 관리용으로 활용 가능합니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 69 | ( )안에 알맞은 것은? 수행 중인 프로젝트에 이미 발생되어 영향을 미치고 있는 사건을 ( )하고 한다. | [5 empty] | 이슈 | 이슈(issue)는 이미 발생되어 프로젝트에 영향을 미치고 있는 사건을 말합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 70 | 공공기관 프로젝트의 성공을 저해하는 대표 위험요소로 보기 어려운 것은? | 역할과 책임 | 개발 프로세스 | 프로젝트 계획 | 요구사항 |  | 4 | 공공기관은 조직의 역할과 책임 불명확, 전문성 결여, 조직의 빈번한 교체 등 주로 고객의 조직에 관련되는 부분에 위험 요소가 큰 반면, 일반 기업 프로젝트는 요구 사항 도출, 설계, 프로젝트 관리 등 주로 개발자의 프로젝트 수행 부분에 위험 요소가 큰 것으로 나타나고 있습니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 71 | 어려운 문제를 다루는 전달 태도가 아닌 것은? | 추가적인 설명이 필요하지 않도록 간결하고 명확하게 한다. | 법적 책임, 죄책감이나 과실의 잘못된 인정을 수용한다. | 공식적인 관계가 끝나더라도 관계를 유지한다. | ④이해를 높이기 위해 부정적인 메시지와 관련된 불안을 줄인다. |  | 2 | 부정적 메시지(negative messages)는 표적이 듣고, 읽거나 수신하는 것을 원하지 않는 뉴스이기 때문에 전달할 때 신중한 계획과 실행이 중요합니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 72 | 직접법은 부정적인 뉴스의 충격을 완화하기 위해 완충요소를 사용하고, 그 이유를 제시한 다음 나쁜 뉴스를 전달하고, 긍정적으로 종결하는 방식을 말한다. | O | X |  |  |  | X | 간접법은 부정적인 뉴스의 충격을 완화하기 위해 완충요소를 사용하고, 그 이유를 제시한 다음 나쁜 뉴스를 전달하고, 긍정적으로 종결하는 방식입니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 73 | 부정적 메시지를 전달하기 위해 간접법은 완충요소로, 거부, 반대, 부정과 같은 전략을 사용한다. | O | X |  |  |  | X | 간접법의 완충요소로는 동의, 감사, 협력, 공정, 희소식, 칭찬, 이해 등이 있습니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 74 | 프로젝트의 위기(危機, crisis)는 ( )와 ( )이다. | [5 empty] | 위험, 기회 | 위기(危機, crisis)는 위험(danger)와 기회(opportunities)입니다. 위기는 조직의 미래 성장과 이익, 혹은 생존에 위협을 가할 가능성이 있는 사건이기 때문에 위기는 대처하는 데 어렵고, 적절한 대응이 되지 못할 경우 경영위험이 심각할 수 밖에 없습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 75 | 다음 의시소통 방법 중 면대면 회의가 보장되지 않을 경우 사용되는 방법이 아닌 것은? | 전화 | 서신 | 메신저 | 전자메일 |  | 2 | 면대면 회의가 보장되지 않거나 실제적으로 다국적 프로젝트인 경우 전화 통화, 전자 메일 그리고 다른 전자 도구로 정보와 의견을 교환합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 76 | ( )안에 알맞은 것을 쓰시오. ( )는 이슈의 해결을 위해 이슈를 모니터링하고 문서화하는 도구이다. | [5 empty] | 이슈로그 | 이슈로그는 이슈의 해결을 위해 이슈를 모니터링하고 문서화하는 도구입니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 77 | 다음 중 분쟁 당사자 사이에 제3자가 중개하여 화해에 이르도록 함으로써 분쟁의 해결을 도모라는 것은? | 협상 | 중재 | 조정 | 화해 |  | 3 | 조정(mediation)은 분쟁 당사자 사이에 제3자가 중개하여 화해에 이르도록 함으로써 분쟁의 해결을 도모라는 것입니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 78 | 다음 중 협상장벽이 아닌 것은? | 신뢰부족 | 원만한 대화 | 구조적 장애 | 문화와 성 차이 |  | 2 | 협상장벽으로는 까다로운 협상가를 제압하려는 생각, 신뢰부족, 정보의 부족과 협상가의 딜레마, 구조적 장애, 강탈하려는 자세, 문화와 성 차이, 의사소통의 문제, 대화의 힘 등이 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 79 | 통합협상은 사전에 그 규모가 제한되어 있는 자원의 배분을 둘러싼 경쟁적 교섭전략으로써 제로섬(zero-sum) 교섭이라고 한다. | O | X |  |  |  | X | 분배협상은 사전에 그 규모가 제한되어 있는 자원의 배분을 둘러싼 경쟁적 교섭전략으로써 제로섬(zero-sum) 교섭으로 승자-패자(winner-loser)협상이라고 합니다. 즉, 분배협상은 협상 일방의 이득은 다른 일방의 손실을 가져옵니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 80 | 협상을 위한 전술유형에는 수용, 회피, 협력, 경쟁, 배척 등이 있다. | O | X |  |  |  | X | 협상을 위한 전술유형에는 수용, 회피, 협력, 경쟁, 타협 등이 있습니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 81 | 신념, 가치나 태도를 수정함으로써 다른 사람에게 영향을 주는 것을 계획하는 대인 의사소통 기법은? | [5 empty] | 설득 | 설득(persuasion)은 신념, 가치나 태도를 수정함으로써 다른 사람에게 영향을 주는 것을 계획하는 대인 의사소통입니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 82 | ( )안에 알맞은 것은? 갈등에는 두 가지 유형이 있다. 첫 번째 유형은 ( )이다. 개개인이 저마다 문제를 다르게 인식하거나 정보가 부족한 경우, 편견 때문에 발생한 의견 불일치로 적대적 감정이 생길 때 불필요한 갈등이 일어난다. 두 번째 유형은 ( )이다. 목표와 욕망, 가치, 문제를 바라보는 시각과 이해하는 시각이 다를 경우에 일어날 수 있는 갈등이다. 모니터링하고 문서화하는 도구이다. | [5 empty] | 불필요한 갈등, 해결할 수 있는 갈등 | 갈등의 두 가지 유형은 불필요한 갈등과 해결할 수 있는 갈등으로 구분할 수 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 83 | 갈등해결방법을 모색함에 있어서 적절한 행동이 아닌 것은? | 다른 사람들의 입장을 이해한다. | 어려운 문제는 우선 피한다. | 마음을 열어놓고 적극적으로 경청한다. | 존중하는 자세로 사람들을 대한다. |  | 2 | 갈등해결방법을 모색하는데 있어서 어려운 문제에 직면하였을지라도 피하지 말고 적극적으로 대응하는 것이 중요합니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 84 | 다음 중 갈등의 과정이 맞게 연결된 것은? | 의견 불일치→대결 국면→진정 국면→격화 국면→갈등의 해소 | 의견 불일치→격화 국면→진정 국면→대결 국면→갈등의 해소 | 의견 불일치→대결 국면→격화 국면→진정 국면→갈등의 해소 | 의견 불일치→진정 국면→대결 국면→격화 국면→갈등의 해소 |  | 3 | 갈등의 과정은 의견 불일치→대결 국면→격화 국면→진정 국면→갈등의 해소 순으로 진행됩니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 85 | 다음 중 갈등의 해결방법이 아닌 것은? | 회피형 | 분리형 | 수용형 | 경쟁형 |  | 2 | 다양한 갈등 상황에서 반응하는 갈등해결방법에는 회피형, 경쟁형, 수용형, 타협형, 통합형(협력형) 등 다섯 가지 유형으로 구분해볼 수 있습니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 86 | 설득은 대화의 과정에서 당신에 대한 신뢰를 쌓을 수 있는 최고의 방법이다. | O | X |  |  |  | X | 경청은 대화의 과정에서 당신에 대한 신뢰를 쌓을 수 있는 최고의 방법입니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 87 | 경청에는 이해가 부족한 내용을 적당히 듣고 넘기는 자세가 필요하다. | O | X |  |  |  | X | 이해하기 어려운 용어, 미흡한 상황 설명으로 인하여 이해가 부족한 내용을 적당히 듣고 넘기면 오해가 생깁니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 88 | 다음은 경청의 중요성에 대한 설명이다. (A), (B), (C)에 들어갈 적당한 말은? 경청을 함으로써, 상대방을 한 개인으로 (A)하게 된다. 경청을 함으로써, 상대방을 (B) 마음으로 대하게 된다. 경청을 함으로써, 상대방의 입장에 (C)하며 이해하게 된다. | [5 empty] | 존중, 성실한, 공감 | 의사소통은 내가 상대방에게 메시지를 전달하는 과정이 아니라 상대방과의 상호작용을 통해 메시지를 다루는 과정입니다. 따라서 성공적인 의사소통을 위해서는 내가 가진 정보를 상대방이 이해하기 쉽게 표현하는 것도 중요하지만, 상대방이 어떻게받아들일 것인가에 대한 고려가 바탕이 되어야 합니다. 즉, 의사소통을 하기 위한 기본적인 자세는 경청하는 일입니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 89 | 다음 경청에 관한 설명 중 맞으면 ○, 틀리면 ×를 표시해보시오. (A) 경청능력은 연습하여 개발할 수 있다. ( ) (B) 대화법을 통한 경청훈련은 모든 인간관계에서 적용할 수 없다. ( ) (C) 적절한 맞장구는 대화하는데 방해가 된다. ( ) | [5 empty] | O | (A) 경청능력은 연습하여 개발할 수 있다. 따라서 안된다고 생각하지 말고, 대화법을 통한 경청훈련, 놀이를 통한 경청훈련, 공감적 이해 등 경청능력을 개발할 수 있도록 노력해야 합니다. (B) 대화법을 통한 경청훈련은 모든 인간관계에서 적용할 수 있습니다. 부부관계, 부모-자녀관계, 친구관계, 직장동료 관계, 직장 상사와 부하직원과의 관계 등 모든 인간관계에서 그대로 적용된다는 점을 명심해야 합니다. (C) 적절한 맞장구는 대화하는데 필수적이다. 듣기를 잘하는 사람은 맞장구를 잘 치는 사람입니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 90 | 경청의 방해요인이 아닌 것은? | 짐작하기 | 눈으로 듣기 | 걸러내기 | 다른 생각하기 |  | 2 | 경청 방해요인은 짐작하기, 대답할 말 준비하기, 걸러내기, 판단하기, 다른 생각하기, 종언하기, 언쟁하기, 옳아야만 하기, 슬쩍 넘어가기, 비위맞추기 등이 있습니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 91 | 다음과 같은 상황은 올바른 경청을 하는데 있어서, 방해요인이 작용한 것이다. 작용한 방해요인은? 남편이 “당신은 다른 사람보다 젊어 보여”라고 말하면, 아내는 남편의 표정이나 말투 등을 자세히 살펴보면서 “남편은 속으로는 내가 너무 늙어 보여서 매력이 없다고 생각하겠지.”라고 생각하거나 심한 경우에는 “남편이 다른 여자와 사귀는 것은 아닌가?”라고까지 지레 짐작한다. | [5 empty] | 짐작하기 | 상대방의 말을 듣고 공감하기 보다는 자신의 생각에 들어맞는 단서들을 찾아 자신의 생각을 확인하는 것입니다. 이는 상대방이 하는 말의 내용은 무시하고 자신의 생각이 옳다는 것만 확인하려 합니다. 짐작하기는 올바른 경청을 방해하는데 중요한 요인이 됩니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 92 | 반응의 규칙이 아닌 것은? | 즉각적이어야 한다. | 가식적이어야 한다. | 정직해야 한다. | 지지하는 자세여야 한다. |  | 2 | 반응을 하는데는 세가지 규칙이 있습니다. 피드백의 효과를 극대화시키려면 즉각적이 고, 정직하고, 지지하는 자세여야 합니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 93 | 손이나 다리를 꼬는 소위 개방적 자세를 취하는 것은 상대에게 마음을 열어놓고 있다는 표시이다. | O | X |  |  |  | X | 경청의 올바른 자세는 손이나 다리를 꼬지 않는 소위 개방적 자세를 취하는 것은 상대에게 마음을 열어놓고 있다는 표시입니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 94 | 경청을 위해 ‘왜?’라는 질문은 보통 진술을 긍정적․추궁적․강압적인 표현이므로 종종 사용하는 것이 좋다. | O | X |  |  |  | X | ‘왜?’라는 질문은 보통 진술을 가장한 부정적․추궁적․강압적인 표현이므로 사용하지 않는 것이 좋습니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 95 | 다음은 의사표현의 중요성에 대한 설명을 한 문장으로 요약하면? “( )은 그 사람의 ( )를 결정한다.” | [5 empty] | 말, 이미지 | 말은 말하는 사람의 이미지를 결정합니다. 따라서 말을 통하여 이미지를 바꾸는 것이 가능할 것입니다. 말을 바꿈으로써 자기 자신의 이미지를 성공하는 사람으로 바꾸도록 노력할 필요가 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 96 | 다음 이해관계자 참여통제 프로세스의 입력물이 아닌 것은? | 프로젝트 관리 계획서 | 전문가 판단 | 이슈관리대장 | 작업성과 자료 |  | 2 | 이해관계자 참여 통제 프로세스는 전체 프로젝트 이해관계자 관계를 감시하면서 이해관계자의 참여 전략 및 계획을 조정하는 프로세스입니다. 이해관계자 참여 통제 프로세스에서 전문가 판단은 도구 및 기법입니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 97 | ( )안에 알맞은 것은? 프로젝트 회의에서는 아이디어를 억제하는 반응을 없애는 등 항상 ( )를 제거하도록 노력한다. | [5 empty] | 의사소통 블로커 | 프로젝트 회의에서는 아이디어를 억제하는 반응을 없애는 등 항상 의사소통 블로커를 제거하도록 노력합니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 98 | “요령 있는 화자는 청중을 무시하지 않으면서도, 그들을 호박으로 볼 수 있는 자이다”라는 말이 있듯이, 90% 이상의 사람들이 연단에만 오르면 긴장하고, 당황하는 현상은? | [5 empty] | 연단공포증 | 연단공포증은 소수인의 심리상태가 아니라, 90% 이상의 사람들이 호소하는 불안입니다. 그러므로 이를 걱정할 필요는 없으며, 오히려 이러한 심리현상을 잘 통제하면서 구두표현을 한다면 청자는 그것을 더 인간다운 것으로 생각하게 될 것입니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 99 | 상황과 대상에 따른 의사표현법의 설명으로 잘못된 것은? | 상대방의 잘못을 지적할 때는 확실하게 말하기보다는 돌려서 말해 준다. | 상대방에게 부탁해야 할 때는 기간, 비용, 순서 등을 명확하게 제시해야 한다. | 상대방의 요구를 거절해야 할 때는 정색을 하면서 ‘안된다’고 말하기보다는 먼저 사과를 한 후에, 이유를 설명한다. | 설득해야 할 때는 자신이 변해야 상대방도 변한다는 사실부터 받아들여야 한다. |  | 1 | 상대방이 알 수 있도록 확실하게 지적합니다. 모호한 표현은 설득력을 약화시킵니다. 상대방의 잘못을 지적할 때는 먼저 상대방과의 관계를 고려합니다. 힘이나 입장의 차이가 클수록 저항이 적습다. 또한 지금 당장 꾸짖고 있는 내용에만 한정해야지. 이것저것 함께 꾸짖으면 효과가 없습니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 100 | 상대발의 잘 못을 지적할 때에는 상대방이 알 수 있도록 확실하게 지적하나, 모호한 표현을 사용하여 감정이 상하지 않게 한다. | O | X |  |  |  | X | 상대방의 잘못을 지적할 때에는 상대방이 알 수 있도록 확실하게 지적합니다. 모호한 표현은 설득력을 약화시킵니다. 상대방의 잘못을 지적할 때는 먼저 상대방과의 관계를 고려합니다. 힘이나 입장의 차이가 클수록 저항이 적습니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 101 | 칭찬은 별다른 노력을 기울이지 않아도 항상 상대방을 기분 좋게 만들므로 아부로 여겨질 수 정도로 해야 한다. | O | X |  |  |  | X | 칭찬은 별다른 노력을 기울이지 않아도 항상 상대방을 기분 좋게 만듭니다. 그러나 자칫 잘못하면 아부로 여겨질 수 있으므로, 칭찬도 센스 있게 해야 합니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 102 | 상대방을 질책할 때 ‘칭찬의 말’ + ‘질책의 말’ + ‘격려의 말’ 처럼, 질책을 가운데 두고 칭찬을 먼저 한 다음 끝에 격려의 말을 하는 화법은? | [5 empty] | 샌드위치 화법 | 샌드위치 화법이란 ‘칭찬의 말’ + ‘질책의 말’ + ‘격려의 말’ 처럼, 질책을 가운데 두고 칭찬을 먼저 한 다음 끝에 격려의 말을 하는 것입니다. 그렇게 하면 듣는 사람이 반발하지 않고 받아들이게 됩니다. | 정오답 | 5