## 3-2. 평가(시험)
3-2. 평가내용-시험
차시 | 문항유형 | 결과서 문항번호 | 평가문항 | [5 empty] | 정답 및 해설 |  | 채점기준 | 배점 | 문항출제목표 (※서술형 문항만 기재) | NCS 능력단위 분류번호 및 능력단위 명 | NCS 능력단위 요소 분류번호 및 능력단위요소 명
|  |  | 문제 | 보기1 | 보기2 | 보기3 | 보기4 | 보기5 | 정답 | 해설
1 | 선다형 | 1 | 다음 중 정보기술전략 기획의 하위 수행 요소에 가장 해당하지 않는 것은? | 전략 목표 설정하기 | 전략 범위 수립하기 | 전략 자원 할당하기 | 전략 일정 수립하기 |  | 3 | 정보기술전략 기획의 하위 수행 요소에는 전략 목표 설정하기, 전략 범위 수립하기, 전략 자원 산정하기, 전략 일정 수립하기, 전략 기획결과 공유하기가 있습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 2 | 다음 중 정보기술 전략목표에서 목표의 기능에 대한 설명중 가장 적절하지 않은 것은? | 구성원들에게 방향제시 | 조직에게 정당성과 동기 부여 | 정보기술과 경영전략의 연계달성 | 목표달성의 척도기능 수행 |  | 3 | 정보기술 전략목표에서 목표의 기능으로 구성원들에게 나아갈 방향 제시, 조직에게 정당성과 동기 부여, 목표달성의 척도기능 수행이 가능하나 정보기술과 경영전략의 연계달성은 가장 관련성이 적습니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 3 | 다음 중 정보기술 전략목표에 있어서 목표설정의 조건에 가장 해당하지 않는 것은? | 구체적이기 보다는 추상적으로 제시하여야 한다. | 구체적으로 정해야 한다. | 양과 질, 영향력이 측정 가능해야 한다. | 설정된 목표가 직무, 조직, 경력 등과 관련하여 달성 가능하고 도전 가치가 있어야 한다. |  | 1 | 정보기술 전략목표의 목표설정의 조건에 있어서 목표는 추상적이기 보다는 구체적으로 제시하여야 합니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 4 | 다음 중 정보기술 전략 목표관리 단계에 있어서 가장 해당하지 않는 것은? | 목표의 설정 | 목표의 실행 | 목표 달성을 위한 과정의 추적 | 최종결과에 대한 평가 |  | 2 | 정보기술 전략 목표관리 단계는 목표의 설정, 목표 달성을 위한 과정의 추적, 최종결과에 대한 평가의 세 단계로 이루어집니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 5 | 다음은 일반적인 목적의 개념에 대한 설명이다. 가장 바르지 못한 것은? | 목적은 실현하려고 하는 일이나 나아가는 방향을 의미. | 목적은 가치 지향점이며, 어떤 일을 할 때 궁극적인 이유가 되는 것을 말함 | 목적은 주관적이며 가치 중심적인 관념일 수 있슴 | 목적은 정성적이기 보다는 정량적임 |  | 4 | 목적은 정량적이기 보다는 정성적인 것 입니다. | 정오답 | 5
1 | 선다형 | 6 | 다음은 일반적인 목표의 개념에 대한 설명이다. 가장 바르지 못한 것은? | 목표는 실현하려고 하는 일이나 나아가는 방향을 의미한다. | 목표는 목적을 달성하기 위해 구체적으로 수행하여야할 부분이다. | 목표는 구체적이고 계량화된 설정값을 의미한다. | 목적은 목표보다 다소 추상적이고 방향과 의도를 함축하는 데 반하여 목표는 구체적인 부분을 나타낸다. |  | 1 | 실현하려고 하는 일이나 나아가는 방향은 목표가 아니라 목적입니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 7 | 정보기술 전략 기획이란 전략 수립을 위해 목표 설정, 범위 정의, 자원산정, 일정 수립을 통하여 전략을 기획하고, 기획결과를 공유하는 능력이다. | O | X |  |  |  | O | 정보기술 전략 기획이란 전략 수립을 위해 목표 설정, 범위 정의, 자원산정, 일정 수립을 통하여 전략을 기획하고, 기획결과를 공유하는 능력입니다. | 정오답 | 5
1 | 진위형 | 8 | 정보기술 전략목표 설정하기에 있어서 정량적인 목표 도출보다는 정성적인 목표 도출이 더 중요하다. | O | X |  |  |  | X | 정보기술 전략목표 설정하기에 있어서 정량적인 목표 도출이 필요하기 때문에 정성적인 목표 도출은 해당하지 않습니다. | 정오답 | 5
1 | 단답형 | 9 | 정보기술 전략 목표관리 단계에 대하여 기술하여 보시오. | [5 empty] | 목표의 설정, 목표 달성을 위한 과정의 추적, 최종결과에 대한 평가의 세가지 단계로 나타낼 수 있다. | 목표의 설정, 목표 달성을 위한 과정의 추적, 최종결과에 대한 평가의 세가지 단계로 나타낼 수 있습니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 10 | 정보기술 전략 수립에 있어서 최고경영자의 역할에 가장 해당하지 않는 것은? | 전략에 대한 지지자 | 전략 구현으로 혜택을 받는 수익자 | 정보시스템의 최종 사용자 | 비즈니스 변화 프로그램에서 나온 이익을 전달하는 전달자 |  | 3 | 정보기술 전략 수립에 있어서 최고경영자의 역할은 전략에 대한 지지자, 전략 구현으로 혜택을 받는 수익자, 비즈니스 변화 프로그램에서 나온 이익을 전달하는 전달자입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 11 | 이해관계자 식별에 있어서 Onion Diagram에 대한 설명 중 가장 바르지 못한 것은? | 직접적 영향을 받는 조직내부 사용자를 파악하여야 한다. | 간접적 영향을 받는 조직내부 사용자를 파악하여야 한다. | 조직 외부 이해관계자를 파악하여야 한다. | 조직 외부 사용자를 파악하여야 한다. |  | 4 | 이해관계자 식별에 있어서 Onion Diagram은 직접적 영향을 받는 조직내부 사용자, 간접적 영향을 받는 조직내부 사용자, 조직 외부 이해관계자를 파악하는데 유용합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 12 | 이해관계자 식별에 있어서 The Circles of Influence의 구성요소에 대한 설명 중 가장 바르지 못한 것은? | Circle of Interest(이해의 원) | Circle of Control(통제의 원) | Circle of Influence(영향의 원) | Circle of Concern(관심의 원) |  | 1 | 이해관계자 식별에 있어서 The Circles of Influence의 구성요소는 Circle of Control(통제의 원), Circle of Influence(영향의 원), Circle of Concern(관심의 원)이 존재합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 13 | 이해관계자 식별에 있어서 RACI 매트릭스의 구성요소에 대한 설명중 가장 바르지 못한 것은? | R(역할 수행자) | A(승인자) | C(조언제공자) | I(보고대상자) |  | 1 | 이해관계자 식별에 있어서 RACI 매트릭스의 구성요소는 R(책임자), A(승인자), C(조언제공자), I(보고대상자)입니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 14 | 다음중 영향도/관심도 도표에서 제시한 이해관계자에 대한 관리방안 중 가장 해당하지 않는 것은? | 최소한의 모니터링 | 만족상태 유지 | 집중관리 | 정보차단 |  | 4 | 영향도/관심도 도표에서 제시한 이해관계자에 대한 관리방안 중 정보차단이 아닌 정보제공이 필요합니다. | 정오답 | 5
2 | 선다형 | 15 | IT기술 전략 수립과 관련하여 최고경영자의 관심사항에 가장 해당하지 않는 것은? | 정보전략계획의 수행 | 프로젝트팀 구성과 작업의 적절성 여부 | 정보기술 전략의 비즈니스, 정책 목표, 우선순위 설정에 관여 여부 | 전략 수립의 산출물을 승인역할 |  | 1 | IT기술 전략 수립과 관련하여 최고경영자의 관심사항에는 프로젝트팀 구성과 작업의 적절성 여부판단, 정보기술 전략의 비즈니스, 정책 목표, 우선순위 설정에 관여 여부 전략 수립의 산출물을 승인역할을 수행하는데, 2번의 프로젝트팀 구성과 작업의 적절성 여부는 가장 해당하지 않습니다. | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 16 | 정보기술전략 이해관계자중 전략부서(수행부서)의 전략 연구팀 연구 팀원은 상근으로 참여하며 다양한 역할을 수행한다. | O | X |  |  |  | X | 정보기술전략 이해관계자중 전략부서(수행부서)의 전략 연구팀 연구 팀원은 상근 또는 비상근으로 참여하며 다양한 역할을 수행합니다 | 정오답 | 5
2 | 진위형 | 17 | 정보기술전략 이해관계자중 외부 컨설턴트를 활용하게 되면, 이전 경험에 근거한 접근법, 기법, 방법들을 제안 받을 수 있고, 전략 계획 수립의 범위, 기간, 자원 요구 사항에 관하여 자문 받을 수 있는 장점이 존재한다. | O | X |  |  |  | O | 정보기술전략 이해관계자중 외부 컨설턴트를 활용하게 되면, 이전 경험에 근거한 접근법, 기법, 방법들을 제안 받을 수 있고, 전략 계획 수립의 범위, 기간, 자원 요구 사항에 관하여 자문 받을 수 있는 장점이 존재합니다. | 정오답 | 5
2 | 단답형 | 18 | 정보기술 전략 이해관계자 중 외부 컨설턴트 활용하게 될때의 단점을 제시하여 보자. | [5 empty] | 기업 기밀 유출의 위험성, 단기적인 성과에 급급할 수 있고 자체적인 전문성 확보가 약해질 수 있다라는 단점이 존재한다. | 정보기술 전략 이해관계자 중 외부 컨설턴트 활용하게 될때의 단점으로 기업 기밀 유출의 위험성, 단기적인 성과에 급급할 수 있고 자체적인 전문성 확보가 약해질 수 있습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 19 | 정보기술에 관련된 제품을 도입할 때 평가시 일반적으로 고려하여야 하는 세가지 부분에 가장 해당하지 않는 것은? | 활용 측면 | 관리 측면 | 운영 측면 | 수익 측면 |  | 4 | 정보기술에 관련된 제품을 도입할 때 평가시 일반적으로 고려하여야 하는 부분은 활용, 운영, 관리 측면에 관한 부분입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 20 | 정보기술을 분석하고 평가기준을 설정할 때, 내적요소에 가장 해당하지 않는 것은? | 기술에 대한 조직의 숙련도 | 사용자 요구 | 정보기술 인프라 | 정보 문화 |  | 2 | 정보기술을 분석하고 평가기준을 설정할때, 내적요소에는 기술에 대한 조직의 숙련도, 정보기술 인프라 및 정보 문화가 해당됩니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 21 | 정보기술 전략기획 제품선정의 평가기준 설정시 고려하여야 할 요인에 가장 해당하지 않는 것은? | 경영상의 가치와 기술적 위험도를 중장기적 관점에서 분석한 후 기술들을 매트릭스 형태 에 배치한다. 이 매트릭스에 의거하여 기업은 정보기술 도입을 위한 체계적인 중장기 계 획을 세우며, 우선순위에 의해 자원을 적절히 배분한다. | 정보기술 전략 계획이 모든 조직 내의 공감대를 형성하기 위해 다양한 계층의 조직 구성 원이 참여하도록 한다. | 정보기술 인프라 설계를 위한 사용자 요구사항 도출과 이에 기반한 시스템 설계가 이루어지도록 한다. | 정보기술 관련 제품 선정을 위한 객관적 기준을 공감 대를 기초로 하여 체계적으로 설정한다 |  | 3 | 정보기술 전략기획 제품선정의 평가기준 설정시 고려하여야 할 요인에 정보기술 인프라 설계를 위한 사용자 요구사항 도출과 이에 기반한 시스템 설계는 포함되지 않습니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 22 | 정보기술 전략기획 목표 설정의 제품선정의 평가기준 설정에 있어서, 정보기술에 관련된 제품을 도입할 때 고려하여야 할 요인중 사용용이성, 확장성, 기능 적합성, 이식성, 성능, 생산성에 해당하는 요인은? | 활용측면 | 운영측면 | 관리측면 | 수익측면 |  | 1 | 정보기술 전략기획 목표 설정의 제품선정의 평가기준 설정에 있어서, 정보기술에 관련된 제품을 도입할 때 고려하여야 할 요인 중 사용용이성, 확장성, 기능 적합성, 이식성, 성능이며, 생산성에 해당하는 요인은 활용측면 입니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 23 | 조직에서 사용되는 현재 정보기술과 향후 출현이 예상되는 기술을 목록화한 것을 무엇이라 하는가? | 정보기술 목록 | 정보기술 요구사항 | 정보기술 설계사항 | 정보기술 개발사항 |  | 1 | 조직에서 사용되는 현재 정보기술과 향 후 출현이 예상되는 기술을 목록화한 것을 정보기술 목록이라 합니다. | 정오답 | 5
3 | 선다형 | 24 | 정보기술을 분석하고 평가기준을 설정할때 수행되는 부분에 있어서 가장 관련성이 없는 것은? | 경영상의 가치를 분석한다. | 각 기술의 경영상의 가치를 분석하기 위해서는 조직과 프로세스를 먼저 분석한다. | 각 기술을 조직의 관점과 프로세스 관점에서 분석을 하여 결과를 정성적으로 평가한다. | 최근 기술의 수명이 짧은 점을 감안할 때 기술 도입을 평가, 계획할 때에는 미래를 적절 히 예측할 필요가 있다. |  | 3 | 정보기술을 분석하고 평가기준을 설정할 때 수행되는 부분에 있어서 각 기술을 조직의 관점과 프로세스 관점에서 분석을 하여 결과를 정성적으로 평가하는 것이 아닌, 계량화하여 정량적으로 평가하는 것이 필요합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 25 | 정보기술 전략 목표를 작성할 때, 신규 정보기술 전략의 구체적 요건들이 각 항목별로 분류되어 정리, 파악 되었다면 그러 한 요건들이 기술적으로 반영된 뒤의 결과로 나타날 전략의 목표를 작성하는 것이 필요하다. | O | X |  |  |  | O | 정보기술 전략 목표를 작성할때, 신규 정보기술 전략의 구체적 요건들이 각 항목별로 분류되어 정리, 파악 되었다면 그러 한 요건들이 기술적으로 반영된 뒤의 결과로 나타날 전략의 목표를 작성하는 것이 필요합니다. | 정오답 | 5
3 | 진위형 | 26 | 정보기술 전략 계획이 모든 조직 내의 공감대를 형성하기 위해 다양한 계층의 조직 구성 원이 참여하도록 하는 것이 필요하다. | O | X |  |  |  | O | 정보기술 전략 계획이 모든 조직 내의 공감대를 형성하기 위해 다양한 계층의 조직 구성 원이 참여하도록 하는 것이 필요합니다. | 정오답 | 5
3 | 단답형 | 27 | 정보기술에 관련된 제품을 도입할 때 운영측면에서 고려하여야 할 부분 여섯 가지를 기술하여 보시오. | [5 empty] | 기술 지원 능력, 신뢰성, 안정성, 신기술 채택 정도, 구매 소요 시간, 보안 기준 | 정보기술에 관련된 제품을 도입할 때 운영측면에서 고려하여야 할 부분 여섯가지는 기술 지원 능력, 신뢰성, 안정성, 신기술 채택 정도, 구매 소요 시간, 보안 기준입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 28 | 조직 내의 전략적 정보 요구를 식별하여 업무 활동과 이에 대한 자료영역을 기술하고, 현행 정보 지원 정도를 평가하고, 정보시스템 개발을 위한 통합된 프레임워크를 제공하며, 이에 대한 구현을 위한 정보기술을 활용한 통합 정보 시스템 계획을 작성하는 체계적인 접근활동을 무엇이라 하는가? | 경영전략을 파악한다. | 전략을 기업전략, 사업전략, 기능전략으로 구분한다. | 차별화 방법을 결정한다. | 경영전략을 지원할 수 있는 정보기술 목표를 정의한다. |  | 1 | 정보기술 전략기획 목표 정의에 있어서 가장 최우선적으로 이루어져야 할 부분은 경영전략을 파악하는 것부터 시작합니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 29 | 다음의 정보기술전략기획(ISP) 수행방법에 있어서 현황분석 단계에서 수행되는 부분에 가장 해당하지 않는 것은? | 업무현황분석 | 정보기술 현황분석 | 벤치마킹 | 정책활용 분석 |  | 4 | 정보기술전략기획(ISP) 수행방법에 있어서 현황분석 단계에서 수행되는 부분에는 업무현황분석 , 정보기술 현황분석, 벤치마킹이 해당됩니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 30 | 다음 정보기술전략기획(ISP) 수행방법에 있어서 통합이행단계에서 수행되는 주요 작업에 가장 해당하지 않는 것은? | 통합이행계획 수립 | 총설계비 산출 | 총구축비 산출 | 효과분석 |  | 2 | 정보기술전략기획(ISP) 수행방법에 있어서 통합이행단계에서 수행되는 주요 작업은 통합이행계획 수립, 총구축비 산출, 효과분석이 해당됩니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 31 | 다음 정보기술전략기획(ISP) 수행방법의 목표모델 설계에서 도출되는 산출물에 가장 해당하지 않는 것은? | To-Be 과제 상세정의서 | To-Be 업무프로세스 설계서 | To-Be 정보시스템 구조 설계서 | To-Be 데이터베이스 모델링 설계서 |  | 4 | 정보기술전략기획(ISP) 수행방법의 목표모델 설계에서 도출되는 산출물에는 To-Be 과제 상세정의서, To-Be 업무프로세스 설계서, To-Be 정보시스템 구조 설계서가 있습니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 32 | 전략적 정보 시스템 구축을 위한 응용서비스(Application)를 수행하는 정보기술전략기획의 목표설계에 있어서 주요 단계는? | To-Be 개선과제 상세화 | To-Be 업무 프로세스 설계 | To-Be 데이터 구조 설계 | To-Be 정보시스템 구조 설계 |  | 4 | 전략적 정보 시스템 구축을 위한 응용서비스(Application)를 수행하는 정보기술전략기획의 목표설계에 있어서 주요 단계는 To-Be 정보시스템 구조 설계 단계입니다. | 정오답 | 5
4 | 선다형 | 33 | 정보기술전략기획(ISP) 수행의 이행과제별 기능점수가 산정될 수 있는 주요 단계는? | 통합이행계획 수립 | 총구축비 산출 | 비용분석 | 효과분석 |  | 2 | 정보기술전략기획(ISP) 수행의 이행과제별 기능점수가 산정될 수 있는 주요 단계는 총구축비 산출 단계입니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 34 | 환경분석의 정보기술환경분석을 통하여 경영환경 분석서라는 산출물이 도출된다. | O | X |  |  |  | 2 | 환경분석의 정보기술환경분석을 통하여 정보기술동향 분석서가 도출되지 경영환경 분석서가 도출되지 않습니다. | 정오답 | 5
4 | 진위형 | 35 | 정보기술 전략 기획이란 전략 수립을 위해 목표 설정, 범위 정의, 자원 산정, 일정 수립을 통하여 전략을 기획하고, 기획결과를 공유하는 능력이다. | O | X |  |  |  | 1 | 정보기술 전략 기획이란 전략 수립을 위해 목표 설정, 범위 정의, 자원산정, 일정 수립을 통하여 전략을 기획하고, 기획결과를 공유하는 능력입니다. | 정오답 | 5
4 | 단답형 | 36 | 정보전략기획의 목표모델 설계를 통하여 이루어지는 주요 과업 다섯가지를 기술하여 보시오. | [5 empty] | 개선과제 상세화, 업무 프로세스 설계, 정보시스템 구조설계, 데이터 구조 설계, 기술 및 보안구조 설계 | 정보전략기획의 목표모델 설계를 통하여 이루어지는 주요 과업 다섯가지는 개선과제 상세화, 업무 프로세스 설계, 정보시스템 구조설계, 데이터 구조 설계, 기술 및 보안구조 설계입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 37 | EA 수행하기에 있어서 가장 먼저 수행되어야 할 단계는? | 현행 아키텍처를 정의한다. | 정보기술 비전을 정의한다. | 상위 수준 계획 수립 프로세스 및 전략을 정의한다. | 정보기술 전략을 정의한다 |  | 1 | EA 수행하기에 있어서 가장 먼저 수행되어야 할 단계는 현행 아키텍처를 정의하는 것입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 38 | 다음 중 EA에 대한 설명 중 가장 바르지 못한 것은? | 조직의 프로세스 및 정보 시스템 및 부서의 구조와 기능을 포괄적이고 정확한 방법으로 기술하는 방법이고, 이것을 통해 조직이 전략적 목표에 따라 행동하도록 방향을 제시한다. | IT와 관련성도 높지만, 사업의 최적화와도 관련이 높고, 사업구조, 조직구조 아키텍쳐라고도 한다. | EA의 1차 목표는 시스템 전략을 인식하고 그것에 따라 IT 투자를 실행하는 것이다. 따라서 EA는 비즈니스 전략을 지원하는 기술에 대한 추적성을 확보하는 것이 필요하다 | 정보화를 체계적으로 추진하기 위해 업무, 데이터, 응용 서비스, 정보 기술 등 정보화 구성 요소 및 이들 간의 상호 관계를 미리 정해 놓은 정보화 종합 설계도이다. |  | 3 | EA의 1차 목표는 시스템 전략이 아닌 비즈니스 전략을 인식하고 그것에 따라 IT 투자를 실행하는 것입니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 39 | EA(Enterprise Architecture) 프레임워크상의 전사아키텍쳐 정책에 가장 해당하지 않는 것은? | 아키텍쳐 매트릭스 | EA비전 | EA데이터베이스 | EA원칙 |  | 3 | EA(Enterprise Architecture) 프레임워크상의 전사아키텍쳐 정책에는 아키텍쳐 매트릭스, EA비전, EA원칙이 각각 해당된다. ③EA데이터베이스가 가장 해당되지 않습니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 40 | EA구축을 위해서는 아키텍처 매트릭스에서 정의한 각 아키텍처 산출물에 대하여 현재 상태와 목표 상태의 정보를 구축하는 것으로, 목표 아키텍처를 달성하기 위한 이행 계획을 수립하는 것을 무엇이라 하는가? | EA정보 | EA정책 | EA관리 | EA원칙 |  | 1 | EA구축을 위해서는 아키텍처 매트릭스에서 정의한 각 아키텍처 산출물에 대하여 현재 상태와 목표 상태의 정보를 구축하는 것으로, 목표 아키텍처를 달성하기 위한 이행 계획을 수립하는 것을 EA정보라 합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 41 | 아키텍쳐 매트릭스 도입이 필요한 이유에 가장 해당하지 않는 것은? | 복잡한 시스템을 파악하기 용이하게 정리한 것, 복잡한 기업 시스템을 필요한 형태로 변화시키는 것을 보다 용이하게 하기 때문 | IT 투자대비 효과를 최대화하고, 기업목적을 가장 달성할 수 있는 방식으로 IT 인프라를 구성하는 것이 주된 목적이기 때문 | 아키텍쳐를 통하여 비즈니스와 IT를 보다 유연하게 분리할 수 있고, 환경변화에 신속한 대응이 가능하기 때문 | 다양한 정보기술의 혁신활동과 관리통제, 시스템의 도입과 구축, 운영, 평가까지 통합적인 관리가 가능하기 때문 |  | 3 | 아키텍쳐 매트릭스 도입이 필요한 이유 중 아키텍쳐를 통하여 비즈니스와 IT를 보다 유연하게 분리하는 것이 아니라, 연결시킬 수 있기 때문에 이를 도입합니다. | 정오답 | 5
5 | 선다형 | 42 | EA 수행의 주요 단계중 첫번째 단계에 해당하는 것은? | 현행 아키텍쳐의 정의 | 정보기술 비전 정의 | 상위 수준 계획 수립 프로세스 및 전략 정의 | 정보기술전략 정의 |  | 1 | EA 수행의 주요 단계중 첫번째 단계는 현행 아키텍쳐의 정의부터 시작합니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 43 | EA(Enterprise Architecture) 프레임워크에서 전사아키텍쳐관리의 대상 세가지는 전사아키텍쳐관리체계, 전사아키텍쳐관리시스템, 전사아키텍쳐평가(성숙도 모형)이다. | O | X |  |  |  | O | EA(Enterprise Architecture) 프레임워크에서 전사아키텍쳐관리의 대상 세가지는 전사아키텍쳐관리체계, 전사아키텍쳐관리시스템, 전사아키텍쳐평가(성숙도 모형)이 해당됩니다. | 정오답 | 5
5 | 진위형 | 44 | 정보기술 미션은 정보시스템에서 영향을 받을 중요한 변화 분야와 그런 변화와 개발로 바라는 결과를 나타낸다. 정보기술 미션은 정보기술 상위 수준 목표가 충족되는 하나의 상황으로 정리한다. | O | X |  |  |  | O | 정보기술 미션은 정보시스템에서 영향을 받을 중요한 변화 분야와 그런 변화와 개발로 바라는 결과를 나타냅니다. 정보기술 미션은 정보기술 상위 수준 목표가 충족되는 하나의 상황으로 정리합니다. | 정오답 | 5
5 | 단답형 | 45 | EA(Enterprise Architecture) 프레임워크의 전사아키텍쳐관리에 있어서 전사아키텍쳐 평가(성숙도 모형)에 대하여 기술하여 보시오. | [5 empty] | 전사아키텍쳐 관리와 활용수준의 제고를 위해서는 전사 아키텍쳐에 대한 주기적인 평가가 필요하고 이를 측정하기 위한 성숙모형 | 전사아키텍쳐 평가(성숙도 모형)는 전사아키텍쳐 관리와 활용수준의 제고를 위해서는 전사 아키텍쳐에 대한 주기적인 평가가 필요하고 이를 측정하기 위한 성숙모형입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 46 | 정보기술 세부전략 정의하기에 있어서 정보기술 전략 범위에 대해 구체적으로 정의하는 것을 무엇이라 하는가? | 요구사항 정의 | 범위 정의 | 예산 정의 | 목표 정의 |  | 2 | 정보기술 세부전략 정의하기에 있어서 정보기술 전략 범위에 대해 구체적으로 정의하는 것을 범위 정의라 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 47 | 다음 정보기술 세부전략 요구사항에 있어서 기능요구사항에 가장 해당하지 않는 것은? | 정보 시스템이 무엇을 하는지, 어떤 기능을 하는지에 대한 사항 | 정보 시스템의 입력이나 출력으로 무엇이 포함되어야 하는지에 대한 사항 | 정보 시스템이 어떤 데이터를 저장하거나 연산을 수행해야 하는지에 대한 사항 | 정보 시스템이 수행하지 않아도 되는 사항 |  | 4 | 정보기술 세부전략 요구사항에 있어서 기능요구사항에는 정보 시스템이 무엇을 하는지, 어떤 기능을 하는지에 대한 사항, 정보 시스템의 입력이나 출력으로 무엇이 포함되어야 하는지에 대한 사항, 정보 시스템이 어떤 데이터를 저장하거나 연산을 수행해야 하는지에 대한 사항, 정보 시스템이 반드시 수행해야 하는 기능등이 포함됩니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 48 | 다음의 정보시스템에 대한 품질의 주요 요소 중 제품이나 서비스가 사용자에게 어필할 수 있는 부가적인 부분에 해당하는 것은? | 성능 | 특징 | 신뢰성 | 일치성 |  | 2 | 정보시스템에 대한 품질의 주요 요소 중 제품이나 서비스가 사용자에게 어필할 수 있는 부가적인 부분에 해당하는 것은 품질의 요소의 특징입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 49 | 다음의 정보시스템에 대한 품질의 주요 요소중 정보시스템의 성능이 제대로 발휘하는 수명의 길이로 측정되는 것을 무엇이라 하는가? | 내구성 | 일치성 | 신뢰성 | 일치성 |  | 1 | 정보시스템에 대한 품질의 주요 요소중 정보시스템의 성능이 제대로 발휘하는 수명의 길이로 측정되는 것은 내구성입니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 50 | 다음의 정보기술 세부전략 중 요구사항에 대한 설명으로 가장 바르지 못한 것은? | 요구사항 분석(Requirements analysis)은 정보시스템 수혜자 또는 사용자와 같은 다양한 이해관계자의 상충할 수도 있는 요구사항을 고려하여 새로운 제품이나 변경된 제품에 부합하는 요구와 조건을 결정하는 것이다. | 요구사항은 소프트웨어가 어떤 문제를 해결하기 위해 제공하는 서비스에 대한 설명과 정상적으로 운영되는데 필요한 제약조건 등을 나타낸다. | 체계적인 요구사항 분석은 요구사항 공학이라고도 하고, 요구사항 수집, 요구사항 획득, 요구사항 명세와 같은 용어들과 혼재되어 사용된다. | 요구사항 분석은 정보시스템 개발 성공에 필수적, 식별된 업무의 필요성과 기회와 관련하여 실행 가능하며, 측정 가능하고, 시험 가능하며 시스템 설계를 위해 추상적 수준까지 정의되어야 한다. |  | 4 | 요구사항 분석은 정보시스템 개발 성공에 필수적, 식별된 업무의 필요성과 기회와 관련하여 실행 가능하며, 측정 가능하고, 시험 가능하며 시스템 설계를 위해 추상적 수준이 아닌 구체적 수준까지 정의되어야 합니다. | 정오답 | 5
6 | 선다형 | 51 | 다음의 정보기술 세부전략 중 비기능 요구사항 유형에 대한 설명으로 가장 바르지 못한 것은? | 정보 시스템 데이터베이스 모델링 요구사항으로 논리적 모델링과 물리적 모델링에 대한 요구사항이다. | 정보 시스템 장비 구성 요구사항으로 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 시스템 장비 구성에 대한 요구사항이다. | 정보 시스템 성능 요구사항으로 처리 속도 및 시간, 처리량, 동적 정적 적용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항이다. | 정보 시스템 인터페이스 요구사항으로 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요구사항으로 다른 소프트웨어, 하드웨어 및 통신 인터페이스, 다른 시스템과의 정보 교환에 사용되는 프로토콜과의 연계도 포함하여 기술한다. |  | 1 | 정보 시스템 데이터베이스 모델링 요구사항으로 논리적 모델링과 물리적 모델링에 대한 요구사항은 비기능 요구사항과 관련이 없습니다. | 정오답 | 5
6 | 진위형 | 52 | 다음의 정보시스템에 대한 요구사항에 대한 설명 중 가장 바르지 못한 것은? | 가용성은 정보시스템을 사용하고자 할 때 언제라도 사용할 수 있는 정도이다. | 정합성은 정보시스템 내외부 데이터의 값이 서로 모순 없이 일관되게 일치하는 정도이다. | 상호 호환성은 정보시스템의 이종 소프트웨어와 정보를 교환할 수 있는 정도이다. | 부합성은 정보시스템에 대한 재해나 정전과 같은 발생 가능한 상황에 대처하는 정도이다. |  | 4 | 정보시스템에 대한 재해나 정전과 같은 발생 가능한 상황에 대처하는 정도는 부합성이 아니라 대응성입니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 53 | 정보기술 전략 기획 진행 과정에서 수행하는 일과 수행을 통해 만들어질 결과물이나 고객 전달물이 어디까지인지를 명확하게 결정하는 것을 업무 정의라 한다. | O | X |  |  |  | X | 정보기술 전략 기획 진행 과정에서 수행하는 일과 수행을 통해 만들어질 결 과물이나 고객 전달물이 어디까지인지를 명확하게 결정하는 것을 업무 정의가 아니라 범위정의라 합니다. | 정오답 | 5
6 | 단답형 | 54 | 범위기술서의 내용은 정보기술 전략 기획 계획의 업무 수행 범위에 대응하는 사항으로, 정보기술 전략 기획 과정에서 철저히 이행하여 적정한 산출물을 포함한다. | O | X |  |  |  | O | 범위기술서의 내용은 정보기술 전략 기획 계획의 업무 수행 범위에 대응하는 사항으로, 정보기술 전략 기획 과정에서 철저히 이행하여 적정한 산출물을 포함합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 55 | 범위계획을 수행할 때 범위 정의 시 상세한 정보기술 전략 범 위를 기술할 때 작성할 수 있는 것 중 가장 관련성이 있는 것은? | 간트차트 | PERT | WBS | CPM |  | 3 | 범위계획을 수행할때 범위 정의 시 상세한 정보기술 전략 범 위를 기술할때 작성할 수 있는 것 중 가장 관련성이 있는 것은 WBS입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 56 | 다음의 요구사항 도출에 대한 설명 중 가장 바르지 못한 것은? | 요구사항 도출은 이해 관계자로부터 정보를 얻는 것이다. | 요구사항 도출은 이해관계자들이 원하는 것을 도출하는 것이다. | 요구사항 도출단계에서는 정보전략수립에 필요한 계획서, 기술 적용 계획 등 공식적 요구사항이 정리된 문서를 작성한다. | 요구사항 도출에서는 요구 출처별로 요구사항을 모두 추출할 필요는 없다. |  | 4 | 요구사항 도출에서는 요구 출처별로 모든 요구사항을 추출하여 정리하는 것이 필요합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 57 | 다음의 요구사항 분석시 이해관계자 확인기법에 가장 해당하지 않는 것은? | Onion Diagram 사용 | The Circles of Influence(영향의 원) | ERD(엔티티 관계도) | RACI 매트릭스 |  | 3 | 요구사항 분석시 이해관계자 확인기법에는 Onion Diagram, The Circles of Influence(영향의 원), RACI 매트릭스가 있다. ③번의 ERD(엔티티 관계도)는 가장 해당되지 않습니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 58 | 다음중 요구사항 범위표를 작성할때 가장 해당하지 않는 것은? | 요구사항 범위표를 정리한다. | 요구 영역별, 출처별로 요구사항을 정리한다. | 요구영역은 1~7 레벨 수준의 계층적 분류가 가능하다. | 정의된 요구사항을 요구사항 범위표에 작성한다. |  | 3 | 요구사항 범위표를 작성할때 요구영역은 1~7 레벨 수준이 아닌 1~5 레벨 수준으로 분류가 가능합니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 59 | 프로젝트 진행에 필요한 비즈니스, 기능, 품질, 기술, 관리적 관점의 모든 요청사항을 정리하여, 요구 영역별로 구분하여 체계적으로 작성한 문서를 무엇이라 하는가? | 요구사항 정의서 | 요구사항 분석서 | 요구사항 설계서 | 요구사항 개발서 |  | 1 | 프로젝트 진행에 필요한 비즈니스, 기능, 품질, 기술, 관리적 관점의 모든 요청사항을 정리하여, 요구 영역별로 구분하여 체계적으로 작성한 문서는 요구사항 정의서입니다. | 정오답 | 5
7 | 선다형 | 60 | 다음의 범위계획의 수행에 있어서 범위 기획 요소를 파악하기 위하여 수행되는 부분에 있어서 가장 관련성이 낮은 것은? | 기업 환경 요인을 파악한다. | 조직 프로세스 자산을 파악한다 | 데이터베이스 요구서를 도출한다. | 정보기술 전략 기획 프로젝트 헌장(Project Charter)을 작성한다. |  | 3 | 범위계획의 수행에 있어서 범위 기획 요소를 파악하기 위하여 수행되는 부분에 있어서 데이터베이스 요구서 도출은 가장 해당되지 않습니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 61 | 범위계획을 수행할 때 범위 기획 요소를 파악할 때 기업환경요인과 조직 프로세스 자산을 파악할 수 있다. | O | X |  |  |  | O | 범위계획을 수행할 때 범위 기획 요소를 파악할 때 기업환경요인과 조직 프로세스 자산을 파악할 수 있습니다. | 정오답 | 5
7 | 진위형 | 62 | 요구명세서는 범위 관리를 위한 기준선으로 활용한다. 그러나 조직의 상황 및 이해관 계자의 합의에 따라 요구사항 정의 과정에서 작성한 요구사항 대비표, 요구사항 목록, 요구사항 정의서, 요구사항 명세서를 범위로 활용할 수도 있다. 범위기술서는 수행 범 위를 구체적으로 정의하기 위해, 이해관계자의 요구를 기초로 작성해야 한다. | O | X |  |  |  | X | 요구명세서가 아닌 범위 기술서가 범위 관리를 위한 기준선으로 활용합니다. 그러나 조직의 상황 및 이해관 계자의 합의에 따라 요구사항 정의 과정에서 작성한 요구사항 대비표, 요구사항 목록, 요구사항 정의서, 요구사항 명세서를 범위로 활용할 수도 있습니다. 범위기술서는 수행 범 위를 구체적으로 정의하기 위해, 이해관계자의 요구를 기초로 작성해야 합니다. | 정오답 | 5
7 | 단답형 | 63 | 요구사항 명세서를 정의하여 보시오. | [5 empty] | 요구사항 정의서의 요구사항이 너무 포괄적으로 작성되었는지를 검토하는 것이다. | 요구사항 명세서는 요구사항 정의서의 요구사항이 너무 포괄적으로 작성되었는지를 검토하는 것입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 64 | 프로젝트 산출물이나 단계별로 분류하여 작성한 WBS는 프로젝트에 참여한 역할과 책임을 좀 더 명확히 이해하고자 하는 프로젝트 이해관계자들에게 좋은 의사소통 도구로서 활용 가능하게 만드는 WBS의 용도중 가장 적합한 것은? | 세부 일정 계획 수립 및 관리 | 원가의 산출 및 추적 관리 지원 | 프로젝트 의사소통지원 | 조직계획 수립 |  | 3 | 프로젝트 산출물이나 단계별로 분류하여 작성한 WBS는 프로젝트에 참여한 역할과 책임을 좀 더 명확히 이해하고자 하는 프로젝트 이해관계자들에게 좋은 의사소통 도구로서 활용 가능 만드는 WBS의 용도는 프로젝트 의사소통지원입니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 65 | 다음의 (가)에 들어갈 가장 적절한 용어는? (가)(는)은 업무분류체계, 작업분할구성, 업무분해, 작업계통 등으로 다양하게 해석하여 사용되고 있고 세분화 단계가 내려갈수록, 프로젝트 산출물이나 작업이 더욱 상세하게 정의되는 특성을 가지고 있다. | WBS | 간트차트 | PERT | 조직도 |  | 1 | WBS은 업무분류체계, 작업분할구성, 업무분해, 작업계통 등으로 다양하게 해석하여 사용되고 있고 세분화 단계가 내려갈수록, 프로젝트 산출물이나 작업이 더욱 상세하게 정의되는 특성을 가지고 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 66 | 다음의 WBS의 역할 중 가장 바르지 못한 것은 ? | 프로젝트에서 수행할 업무 식별이 가능 | 프로젝트 일정, 예산, 자원 통제가 가능 | 전체일정 진행상황 파악은 불가능 | 작업부여가 가능 |  | 3 | WBS의 역할 중 전체일정 진행상황 파악이 가능합니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 67 | 다음의 (가)에 들어갈 가장 적절한 용어는? WBS의 세분화된 최하층의 작업 단위를 (가)이라고 하는데, (가)(는)은 프로젝트 팀원에게 업무를 할당하여 주는 기본적인 단위가 된다. | 프로젝트 단위 | 세부 단위 | 작업 패키지 | 작업 단위 |  | 3 | WBS의 세분화된 최하층의 작업 단위를 작업패키지라고 하는데, 작업 패키지는 프로젝트 팀원에게 업무를 할당하여 주는 기본적인 단위가 됩니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 68 | 다음의 (가)에 들어갈 가장 적절한 용어는? WBS를 사용하여 예상하지 못한 일정지연, 예산지출, 자원과다와 같은 부분을 통제하고 작업부여가 가능한데, (가)(를)을 기반으로 어떠한 작업을 어떠한 담당자가 수행하여야 하는지를 제시할 수 있다. | 직무선정표 | 직무할당표 | 직무제시표 | 직무연속표 |  | 2 | WBS를 사용하여 예상하지 못한 일정지연, 예산지출, 자원과다와 같은 부분을 통제하고 작업부여가 가능한데, 직무할당표를 기반으로 어떠한 작업을 어떠한 담당자가 수행하여야 하는지를 제시할 수 있습니다. | 정오답 | 5
8 | 선다형 | 69 | 작업 진행 위한 계획을 작성할 때 어떠한 방법과 어떠한 공정의 진전 방법을 이용해야 인원이나 자재의 낭비를 막고 공정기간을 단축할 수 있는지를 밝히는 공정관리기법은 무엇인가? | CPIM | PERT | 간트차트 | 프로젝트 계획표 |  | 2 | PERT는 작업 진행 위한 계획을 작성할 때 어떠한 방법과 어떠한 공정의 진전 방법을 이용해야 인원이나 자재의 낭비를 막고 공정기간을 단축할 수 있는지를 밝히는 공정관리기법입니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 70 | WBS(Work Breakdown Structure)는 프로젝트에 필요한 모든 업무 활동을 산출물 중심으로 체계적으로 기술한 비계층적 구조이다. | O | X |  |  |  | X | WBS(Work Breakdown Structure)는 프로젝트에 필요한 모든 업무 활동을 산출물 중심으로 체계적으로 기술한 비계층적 구조가 아닌 계층구조입니다. | 정오답 | 5
8 | 진위형 | 71 | 작업 패키지는 프로젝트 팀원에게 업무를 할당하여 주는 기본적인 단위이다. | O | X |  |  |  | O | 작업 패키지는 프로젝트 팀원에게 업무를 할당하여 주는 기본적인 단위입니다. | 정오답 | 5
8 | 단답형 | 72 | WBS는 세분화 단계가 내려갈수록 가지는 특성이 무엇인지 기술하여 보시오. | [5 empty] | 프로젝트 산출물이나 작업이 더욱 상세하게 정의되는 특성을 갖음 | WBS는 세분화 단계가 내려갈수록, 프로젝트 산출물이나 작업이 더욱 상세하게 정의되는 특성을 갖습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 73 | 정보화 사업 타당성 분석의 대표적인 두가지 종류는? | 기술적 타당성 분석과 행동적 타당성 분석 | 기술적 타당성 분석과 윤리적 타당성 분석 | 기술적 타당성 분석과 정책적 타당성 분석 | 정책적 타당성 분석과 행동적 타당성 분석 |  | 3 | 정보화 사업 타당성 분석의 대표적인 두가지 종류는 기술적 타당성 분석과 정책적 타당성 분석입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 74 | 다음의 타당성 방법의 주요 종류에 가장 해당하지 않는 것은? | 기술적 타당성 분석 | 경제적 타당성 분석 | 정책적 타당성 분석 | 행정적 타당성 분석 |  | 4 | 타당성 방법의 주요 종류에는 기술적, 경제적, 정책적 타당성 분석이 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 75 | 다음의 (가)에 들어갈 가장 적절한 용어는? (가)(는)은 계획하고 있는 해당 사업의 비재무적인 사항에 대한 분석으로 사업 의 목적이 적절하며 추진 내용이 목적을 얼마나 효과적으로 달성할 수 있을지를 분석하는 것 | 기술적 타당성 분석 | 경제적 타당성 분석 | 정책적 타당성 분석 | 행정적 타당성 분석 |  | 1 | 기술적 타당성 분석은 계획하고 있는 해당 사업의 비재무적인 사항에 대한 분석으로 사업 의 목적이 적절하며 추진 내용이 목적을 얼마나 효과적으로 달성할 수 있을지를 분석하는 것입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 76 | 사용자 요구사항을 시스템에 적용하기전 해당 요구사항이 기술적으로 타당한지 확인하는 것에 있어서 성능 및 용량을 고려할때 가장 관계가 없는 것은? | 요구사항을 만족시킬 수 있는 시스템 자원이 충분한지 식별 | 재무적 조건의 만족요건을 찾아보는 것이 필요 | 논리적 모델을 물리적 모델로 변환하는 것이 필요 | 정규화가 아닌 비정규화가 필요 |  | 2 | 사용자 요구사항을 시스템에 적용하기전 해당 요구사항이 기술적으로 타당한지 확인하는 것에 있어서 성능 및 용량을 고려할때 가장 관계가 없는 것은 재무적 조건의 만족요건을 찾아보는 것입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 77 | 사용자 요구사항을 시스템에 적용하기전 해당 요구사항이 기술적으로 타당한지 확인하는 것에 있어서 시스템 상호운용성을 고려할때 가장 관계가 없는 것은? | 시스템간 상호 정보 교환 가능 여부 검토 | 시스템간 서비스 교환 가능 여부 검토 | 과거의 문제를 해결하는데 사용한 해결방식 트렌드와 부합하는지 확인 | 정보의 존재여부, 생성가능성, 교환방식 지원에 대하여 확인 |  | 3 | 과거의 문제를 해결하는데 사용한 해결방식 트렌드와 부합하는지 확인하는 것은 트렌드 분석에서 수행하는 일입니다. | 정오답 | 5
9 | 선다형 | 78 | 다음의 (가)에 들어갈 가장 적절한 용어는? (가)(는)은 투자되는 연차별 비용과 발생되는 연차별 편익을 할인 율로 할인하여 산출된 현재 가치(PV)로 환산하여 총편익에서 총비용을 차감한 총순현재가치(NPV)를 구한 후 총순현재가치가 0보다 큰 사업은 경제적으로 타당하다고 보며, 다수의 사업의 경우 총순현재가치가 큰 사업을 전체적인 투자 수익면에서 가치가 있는 사업으로 판단하는 방법이다. | 순현재가치 | 순미래가치 | 순과거가치 | 순정보가치 |  | 1 | 순현재가치법(Net Present Value)은 투자되는 연차별 비용과 발생되는 연차별 편익을 할인 율로 할인하여 산출된 현재 가치(PV)로 환산하여 총편익에서 총비용을 차감한 총순현재가치(NPV)를 구한 후 총순현재가치가 0보다 큰 사업은 경제적으로 타당하다고 보며, 다수의 사업의 경우 총순현재가치가 큰 사업을 전체적인 투자 수익면에서 가치가 있는 사업으로 판단하는 방법입니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 79 | 사업에 착수한 이후 타당성이 없음을 이유로 중도에 사업을 취소하기란 매우 어려움. 중도에 취소한다는 것은 현실적으로 불가능한 경우가 많고, 설사 취소가 가능하다 하더라도 이는 그 동안 투입된 비용이 상실 되는 것을 의미하며, 추진한 사업의 사후 처리 문제가 심각하게 제기될 수 있다. | O | X |  |  |  | O | 사업에 착수한 이후 타당성이 없음을 이유로 중도에 사업을 취소하기란 매우 어려움. 중도에 취소한다는 것은 현실적으로 불가능한 경우가 많고, 설사 취소가 가능하다 하더라도 이는 그 동안 투입된 비용이 상실 되는 것을 의미하며, 추진한 사업의 사후 처리 문제가 심각하게 제기될 수 있습니다. | 정오답 | 5
9 | 진위형 | 80 | 정책적 타당성 분석은 계획하고 있는 해당 사업의 비재무적인 사항에 대한 분석으로 사업 의 목적이 적절하며 추진 내용이 목적을 얼마나 효과적으로 달성할 수 있을지를 분석하는 것이다. | O | X |  |  |  | X | 정책적 타당성 분석이 아닌 기술적 타당성 분석이 계획하고 있는 해당 사업의 비재무적인 사항에 대한 분석으로 사업 의 목적이 적절하며 추진 내용이 목적을 얼마나 효과적으로 달성할 수 있을지를 분석하는 것입니다. | 정오답 | 5
9 | 단답형 | 81 | 경제적 타당성 분석을 정의하여 보시오. | [5 empty] | 경제적 효율을 평가하는 과정으로 일반적으로 사용되는 비용‧편익(Cost/Benefit)또는 비용‧ 효익(Cost-effectiveness)으로 사용된 비용에 대해 얻어지는 수익의 가치에 대한 비교 분석 | 경제적 타당성 분석은 경제적 효율을 평가하는 과정으로 일반적으로 사용되는 비용‧편익(Cost/Benefit)또는 비용‧편익(Cost-effectiveness)으로 사용된 비용에 대해 얻어지는 수익의 가치에 대한 비교 분석입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 82 | 다음의 경제적 타당성분석 방법 중 비용편익분석과 가장 관련성이 없는 것은? | 여러 대안 가운데 가장 효과적인 대안을 찾기 위해 각 대안이 초래할 비용과 편익을 비교·분석하는 기법 | 편익‧비용 비율법은 총편익을 총비용으로 나눈 비율의 결과가 1.0 이하 또는 다수의 사업일 경우 상대적으로 큰 사업을 선택 | 재무적 타당성 분석을 위해서 투입 비용과 산출 편익을 사업 분석 기간 동안 나타내어 분석을 실시하는 방법이며, 비용은 직‧간접투자비, 운영비, 감가상각비 등을 고려하여 산출 | 편익은 이용료, 분양금, 기타 수입, 간접 효과, 정성적 효과 등을 고려하여 산출. 경제성 분석에서 가장 중요한 관심은 편익의 산출 |  | 2 | 편익‧비용 비율법은 총편익을 총비용으로 나눈 비율의 결과가 1.0 이상 또는 다수의 사업일 경우 상대적으로 큰 사업을 선택합니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 83 | 다음의 내부수익률(IRR; Internal Rate of Return)에 관한 설명 중 가장 관계가 없는 것은? | 내부수익률은 투자의 기술적 타당성 검토에서 많이 사용되고 있는 편익 효과 지수 | 예측한 장래의 순수익이 실현되는 것으로 가정한 경우 일정액의 투자에 관한 수익률 | 내부수익률은 “보유기간 중 투자량에 의해 산출되는 또는 산출될 수 있는 자본의 연 환산수익률”로 정의가능 | 내부수익률을 계산하는 데에는 투자에 대한 순현금흐름의 액(각 년도 및 투자회수시의)이 필요하다. |  | 1 | 내부수익률은 투자의 기술적 타당성이 아닌 경제적 타당성 검토에서 많이 사용되고 있는 편익 효과 지수입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 84 | 다음의 분석기법 중 서로 관련성이 가장 없는 것은? | 비용편익분석 | 순현재가치 | 정규화 | 내부수익율 |  | 3 | 비용편익분석, 순현재가치, 내부수익율 기법은 대표적인 경제적 타당성 분석기법입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 85 | 다음의 AHP(Analytical Hierarchical Process) 분석에 대한 설명 중 가장 잘못된 것은? | AHP는 분석 계층화 과정이라는 의미로 평가에서 고려되는 평가항목들을 계층화한 후 평가항목 간 상대적 중요도를 측정하여 우선순위를 판단하는 의사결정 기법이다. | 대표적인 경제적 타당성 분석기법이다 | 기술적, 경제적, 정책적 분석에 가중치를 고려하여 종합적으로 반영된 지수이다. | 일반적으로 0.5이상일때 해당 사업진행이 이루어진다. |  | 2 | AHP(Analytical Hierarchical Process) 분석은 대표적인 정책적 타당성 분석기법입니다. | 정오답 | 5
10 | 선다형 | 86 | 다음의 획득가치 분석(EVA;Earned Value Analysis) 분석에 대한 설명 중 가장 잘못된 것은? | 정보기술 프로젝트 일정과 원가 성과를 성과평가 기준선과 비교하고 분석하는 활동 | 정보기술 프로젝트의 특정시점에서 일정차이, 원가차이, 일정성과지표, 원가차이지표, 완료시점 추정치를 측정하고 평가한다. | 정보기술 프로젝트 작업 감시 및 통제, 통합변경 수행등의 과정에서 최적의 조치를 선택하거나 변경요청의 타당성을 평가할때 사용 | 정보기술 프로젝트 작업 감시 및 통제과정에서 성과를 감시하고 프로젝트 성패에 영향을 줄 수 있는 차이에 대한 시정과 예방조치를 수행할때 사용 |  | 3 | 정보기술 프로젝트 작업 감시 및 통제, 통합변경 수행등의 과정에서 최적의 조치를 선택하거나 변경요청의 타당성을 평가할때 사용하는 것은 획득가치 분석기법이 아닌 대안분석 기법입니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 87 | 기술적 위험 요인의 평가 방법은 위험 평가 세부 항목에 대한 평가의 결과, 위험의 발생 가능성 및 영향도의 두 가지 측면을 고려하여 각각의 항목에 대해 상․ 중․하로 나누어 평가한다. | O | X |  |  |  | O | 기술적 위험 요인의 평가 방법은 위험 평가 세부 항목에 대한 평가의 결과, 위험의 발생 가능성 및 영향도의 두 가지 측면을 고려하여 각각의 항목에 대해 상/중/하로 나누어 평가합니다. | 정오답 | 5
10 | 진위형 | 88 | 경제성 분석에서 제대로 다룰 수 없는 사업의 비계량적 효과, 각종 위험 요인에 대한 대응 방안, 다른 사업 또는 시스템과의 연계성 또는 중복성 등을 중심으로 정량적인 평가를 수행하게 된다. | O | X |  |  |  | X | 경제성 분석에서 제대로 다룰 수 없는 사업의 비계량적 효과, 각종 위험 요인에 대한 대응 방안, 다른 사업 또는 시스템과의 연계성 또는 중복성 등을 중심으로 정량적인 평가가 아닌 정성적인 평가를 수행하게 됩니다. | 정오답 | 5
10 | 단답형 | 89 | 정책적 타당성 분석의 세부 측정항목을 정의하여 보시오. | [5 empty] | 상위 계획과의 연관성, 관련 정보화 사업과의 연계 효과, 기존 사업과의 중복성, 조직 혁신 효과 | 정책적 타당성 분석의 세부 측정항목에는 상위 계획과의 연관성, 관련 정보화 사업과의 연계 효과, 기존 사업과의 중복성, 조직 혁신 효과가 존재합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 90 | 정보기술 자원 산정 검토 사항 자원 계획에 있어서 고려해야 할 요인이 가장 아닌 것은? | 프로젝트에서 필요로 하는 사람, 장비, 원자재 등의 물리적인 자원이 무엇인지를 파악하는 것이다. | 프로젝트에서 필요로 하는 각각의 자원들이 언제, 얼마나 많이 사용되어야 할지를 결정하는 것이다. | 프로젝트 계획을 작성한 후에는 자원 할당 상황을 검토해야 한다. | 일부 자원이 초과 할당되었거나 불충분하게 할당되었어도 이를 변경할 수는 없다. |  | 4 | 정보기술 자원 산정 검토 사항 자원 계획에 있어서 프로젝트 계획을 작성한 후에는 자원 할당 상황을 검토해야 하고, 일부 자원이 무리 하게 초과 할당되었거나 너무 불충분하게 할당된 경우에는 작업량이 더 균등하게 배분되 도록 계획을 최적화할 수 있습니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 91 | 정보기술 자원 산정 기초 자료 자원 계획을 수립하기 위한 기초 자료로 가장 적절한 것은? | 논리적 모델링과 물리적 모델링 설계서 | 작업분류체계(WBS), 과거 실적 정보, 범위 기술서, 자원 풀 기술서 | 사용자 요구사항 정의서 | 시스템 개발 명세서와 소스 코드 |  | 2 | 정보기술 자원 산정 기초 자료 자원 계획을 수립하기 위한 기초 자료로는 작업분류체계(WBS), 과거 실적 정보, 범위 기 술서, 자원 풀 기술서, 수행 조직의 정책, 활동 기간 산정값 등이 존재합니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 92 | 정보기술 자원 산정 기초 자료 자원 계획을 수립에 있어서 자원을 필요로 하는 프로젝트 인도물과 프로세스를 식별하는 것이 가능하기 때 문에 자원 계획을 수립할 때 중요한 자료로 활용 할 수 있는 기초자료는? | 과거 실적 정보 | 자원 풀 기술서 | 작업분류체계(WBS) | 범위 기술서 |  | 3 | 정보기술 자원 산정 기초 자료 자원 계획을 수립에 있어서 WBS를 사용 함으로써 자원을 필요로 하는 프로젝트 인도물과 프로세스를 식별하는 것이 가능하기 때 문에 자원 계획을 수립할 때 중요한 자료로 활용 할 수 있습니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 93 | 정보기술 자원산정 및 식별방법에 있어서 전문가 판단이 중요한 이유에 가장 해당하는 것은? | 전문가 판단 프로세스에 대한 자원 투입물을 산정 및 평가할 때 미래의 불확실성이 커서 의사 결정을 하기가 어려운 경우에는 전문가 판단에 의존할 수밖에 없다. | 자원 기획 및 산정에 전문 지식이 있는 내부에서만 전문가 그룹이나 개인에게 필요한 전문 지식이나 판단을 요청할 수 있다. | 자원 기획 및 산정에 전문 지식이 있는 외부에서만 전문가 그룹이나 개인에게 필요한 전문 지식이나 판단을 요청할 수 있다. | 자원 기획 및 산정에 전문 지식이 있는 사용자의 참여가 중요할 수 있다. |  | 1 | 정보기술 자원산정 및 식별방법에 있어서 전문가 판단이 중요한 이유는 전문가 판단 프로세스에 대한 자원 투입물을 산정 및 평가할 때 미래의 불확실성이 커서 의사 결정을 하기가 어려운 경우에는 전문가 판단에 의존할 수밖에 없고, 자원 기획 및 산정에 전문 지식이 있는 내외부의 어떠한 전문가 그룹이나 개인에게 필요한 전문 지식이나 판단을 요청할 수 있기 때문입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 94 | 자원산정 및 식별방법에 있어서 어떤 문제의 해결과 관계된 미래 추이의 예측을 위해 전문가 패널을 구성하여 수회 이상 설문하는 정성적 분석 기법으로 전문가 합의법를 나타내는 가장 적절한 용어는? | 탑다운 합의법 | 델파이 분석법 | 브레인 스토밍 | FGI 기법 |  | 2 | 자원산정 및 식별방법에 있어서 어떤 문제의 해결과 관계된 미래 추이의 예측을 위해 전문가 패널을 구성하여 수회 이상 설문하는 정성적 분석 기법으로 전문가 합의법를 나타내는 것은 델파이 분석법입니다. | 정오답 | 5
11 | 선다형 | 95 | 자원산정 및 식별방법에 있어서 브레인 스토밍 기법에 토의 및 투표등의 요소를 결합하며 수행하는 대표적인 기법은? | 탑다운 합의법 | 델파이 분석법 | 명목집단기법 | 교차영향분석 |  | 3 | 자원산정 및 식별방법에 있어서 브레인 스토밍 기법에 토의 및 투표등의 요소를 결합하며 수행하는 대표적인 기법은 명목집단기법입니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 96 | 정보기술 자원 산정 목적 자원 산정의 목적은 각 활동을 수행하는 데 필요한 자재, 사람, 장비 또는 공급품의 종류와 수량을 산정하는 것이다. | O | X |  |  |  | O | 정보기술 자원 산정 목적 자원 산정의 목적은 각 활동을 수행하는 데 필요한 자재, 사람, 장비 또는 공급품의 종류와 수량을 산정하는 것으로 작업분류체계(WBS), 과거 실적 정보, 범위 기술서, 자원 풀 기술서, 수행 조직의 정책, 활동 기간 산정값 등을 토대로 필요한 자원을 산정합니다. | 정오답 | 5
11 | 진위형 | 97 | 정보기술 자원 산정은 자원 산정은 활동 목록, 전략 수립 계획서, 승인된 변경 등을 고려하여, 전문가 판단, 대안 분석, 출판된 산정 자료, 상향식 산정, 프로젝트 관리 소프트웨어 등을 도구로 삼고, 사용자 요구사항, 사용자 분석 계획 등을 결과물로 얻는 것이다. | O | X |  |  |  | X | 자원 산정은 활동 목록, 전략 수립 계획서, 승인된 변경 등을 고려하여, 전문가 판단, 대안 분석, 출판된 산정 자료, 상향식 산정, 프로젝트 관리 소프트웨어 등을 도구로 삼고, 자원 요구사항, 자원 계획 등을 결과물로 얻는 것으로 사용자 요구사항 분석과 사용자 분석계획은 해당되지 않습니다. | 정오답 | 5
11 | 단답형 | 98 | 정보기술 자원산정 및 식별방법에 있어서 대안분석 과정을 설명하여 보시오. | [5 empty] | 여러 가지 수준의 자원 역량, 다양한 종류 및 크기의 기기나 도구 사용, 자원의 제조 또는 구매 결정 등의 대안을 의미하며, 출판된 추정 자료 다양한 국가나 지역에 있는 노동조합, 자재 및 장비 자원에 대한 생산율 및 단위 원가 자 료를 주기적으로 수정하여 출간된 자료를 의미한다. | 정보기술 자원산정 및 식별방법은 여러 가지 수준의 자원 역량, 다양한 종류 및 크기의 기기나 도구 사용, 자원의 제조 또는 구매 결정 등의 대안을 의미하며, 출판된 추정 자료 다양한 국가나 지역에 있는 노동조합, 자재 및 장비 자원에 대한 생산율 및 단위 원가 자 료를 주기적으로 수정하여 출간된 자료를 의미합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 99 | 다음 중 전략 수행 위한 마일스톤 작성방법 중 가장 바르지 못한 것은? | 프로젝트의 시작일과 종료일을 설정한다. | 프로젝트 계획서가 승인될 날짜를 설정한다. | 프로젝트에 할당된 일정제약조건 추가할 수 있다. | 프로젝트 시작일과 종료일사이 3개 정도의 마일스톤을 추가하여 관리하는 것이 가장 일반적이다. |  | 4 | 프로젝트 시작일과 종료일사이 10개 정도의 마일스톤을 추가하여 관리하는 것이 일반적입니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 100 | 다음의 자원 캘린더에 대한 설명중 가장 바르지 못한 것은? | 프로젝트에 투입되는 자원(인적자원 등)이 활용될 수 있는 근무일과 휴무일에 대한 정보를 기록한 것이다. | 일정 혹은 예산 개발 프로세스의 핵심 입력물(투입물)을 기록한다. | 프로젝트 계획시 투입자원의 일정에 대한 제약사항은 고려하지 않는다. | 자원에 대한 가용성을 확인할 수 있으며, 인적자원의 투입불가일(외부교육파견, 백신접종일, 휴가일등)이 포함된다. |  | 3 | 자원 캘린더에 있어 프로젝트 계획 시 투입자원의 일정에 대한 제약사항은 반드시 고려해야 합니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 101 | 다음의 전략범위의 자원을 식별위한 기술동향 분석에 대한 설명중 가장 바르지 못한 것은? | 기술동향을 조사하기 위하여 관련 분야의 전문가와 면담 혹은 인터뷰를 수행할 수 있다. | 기술동향을 조사하기 위하여 관련 연구기관이나 연구관리기구의 보고서나 정보를 조사할 수 있다. | 기술동향을 조사하기 위하여 특허나 논문 등 연구성과물 정보의 데이터베이스를 수정할 수 있다. | 기술동향을 조사하기 위하여 전문 기술 조사기관의 자료를 활용할 수 있다. |  | 3 | 전략범위의 자원 식별을 위한 기술동향 분석에 있어서 기술동향을 조사하기 위해 특허나 논문 등 연구성과물 정보의 데이터베이스를 수집은 할 수 있지만, 수정은 할 수 없습니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 102 | 가트너 그룹의 기술성숙도를 표현하기 위한 시각적 도구에서 초기의 대중성이 일부의 성공적 사례와 다수의 실패 사례를 양산해 낸다. 일부 기업이 실제 사업에 착수하지만, 대부분의 기업들은 관망하는 단계는 어느 단계인가? | 기술 촉발 (Technology Trigger) 단계 | 부풀려진 기대의 정점 (Peak of Inflated Expectations)단계 | 환멸 (Trough of Disillusionment) 단계 | 계몽 (Slope of Enlightenment) 단계 |  | 2 | 가트너 그룹의 기술성숙도를 표현하기 위한 시각적 도구에서 초기의 대중성이 일부의 성공적 사례와 다수의 실패 사례를 양산해 냅니다. 일부 기업이 실제 사업에 착수하지만, 대부분의 기업들은 관망하는 단계는 부풀려진 기대의 정점(Peak of Inflated Expectations) 단계입니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 103 | 가트너 그룹의 기술성숙도를 표현하기 위한 시각적 도구에서 기술의 수익 모델을 보여 주는 좋은 사례들이 늘어나고 더 잘 이해되기 시작하고, 2-3세대 제품들이 출시되고, 더 많은 기업들이 사업에 투자하기 시작하지만, 보수적인 기업들은 여전히 유보적인 입장을 취하는 단계는 어느 단계인가? | 기술 촉발 (Technology Trigger) 단계 | 부풀려진 기대의 정점 (Peak of Inflated Expectations)단계 | 환멸 (Trough of Disillusionment) 단계 | 계몽 (Slope of Enlightenment) 단계 |  | 4 | 가트너 그룹의 기술성숙도를 표현하기 위한 시각적 도구에서 기술의 수익 모델을 보여 주는 좋은 사례들이 늘어나고 더 잘 이해되기 시작하고, 2-3세대 제품들이 출시되고, 더 많은 기업들이 사업에 투자하기 시작하지만, 보수적인 기업들은 여전히 유보적인 입장을 취하는 단계는 계몽(Slope of Enlightenment) 단계입니다. | 정오답 | 5
12 | 선다형 | 104 | 가트너 그룹의 기술성숙도를 표현하기 위한 시각적 도구에서 기술이 시장의 주류로 자리잡기 시작하고, 사업자의 생존 가능성을 평가하기 위한 기준이 명확해지면서, 시장에서 성과를 거두기 시작하는 단계는 어느 단계인가? | 기술 촉발 (Technology Trigger) 단계 | 부풀려진 기대의 정점 (Peak of Inflated Expectations)단계 | 생산성 안정 (Plateau of Productivity)단계 | 계몽 (Slope of Enlightenment) 단계 |  | 3 | 가트너 그룹의 기술성숙도를 표현하기 위한 시각적 도구에서 기술이 시장의 주류로 자리잡기 시작하고, 사업자의 생존 가능성을 평가하기 위한 기준이 명확해지면서, 시장에서 성과를 거두기 시작하는 단계는 생산성 안정 단계입니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 105 | 벤치마킹은 특정 분야에서 우수한 상대를 기준, 목표로 삼아 자기 기업과의 성과 차이를 비교하고, 이를 극복하기 위해 그들의 뛰어난 운영 프로세스를 배우면서 부단히 자기혁신을 추구하는 기법이다. | O | X |  |  |  | O | 벤치마킹은 특정 분야에서 우수한 상대를 기준, 목표로 삼아 자기 기업과의 성과 차이를 비교하고, 이를 극복하기 위해 그들의 뛰어난 운영 프로세스를 배우면서 부단히 자기혁신을 추구하는 기법입니다. | 정오답 | 5
12 | 진위형 | 106 | OBS는 프로젝트 관리계획 수립에 사용되는 도구중 하나로 프로젝트 조직을 상세하게 구분하여 계층구조로 표현한 조직 구성도로 OBS 작성을 위해서는 WBS 작성이 불필요하다. | O | X |  |  |  | X | 프로젝트 관리계획 수립에 사용되는 도구중 하나로 프로젝트 조직을 상세하게 구분하여 계층구조로 표현한 조직 구성도로 OBS 작성을 위해서는 WBS 작성이 전제되어야 합니다. | 정오답 | 5
12 | 단답형 | 107 | 인적자원 공급예측 방법에 있어서 시간의 흐름에 따른 개별 근로자들의 담당 직무에서 다른 직무로의 이동 확률을 파악하기 위해 개발된 방법은? | [5 empty] | 마코브분석 | 마코브분석은 인적자원 공급예측 방법에 있어서 시간의 흐름에 따른 개별 근로자들의 담당 직무에서 다른 직무로의 이동 확률을 파악하기 위해 개발된 방법입니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 108 | 다음의 전략비용산정을 가격결정방법 중 가장 설명이 잘못된 것은? | 원가 기준법은 상품의 원가에 일정비율의 이익을 더하여 가격을 결정하는 방법이다. | 목표수익율 기준법은 목표로 하고 있는 수익율을 달성할 수 있도록 가격을 결정하는 방법이다. | 경쟁 기준법은 경쟁자의 가격을 기준으로 동일수준, 혹은 조금 높거나 낮게 가격을 책정하는 방법이다. | 지각된 가치 기준법은 공급자가 지각한 가치를 기준으로 가격을 결정하는 방법이다. |  | 4 | 지각된 가치 기준법은 공급자가 아닌 고객이 지각된 가치를 기준으로 가격을 결정하는 방법입니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 109 | 다음의 자원비용산정에 대한 설명 중 가장 바르지 못한 것은? | 자원비용산정은 비용의 범위 전략 목표 달성을 위한 원가는 결과물을 창출하는데 소용되는 총비용으로 원가 구조도의 원가와 같은 개념이다. | 자원비용산정은 전략 수행에 반영되는 비목과 성격에 따라, 원가의 적용 범위가 달라지지는 않는다. | 원가의 비목 관점에서 비용 요소를 분류하여 보면, 재료비, 노무비, 경비와 같이 순수하게 원가로 포함되는 비용 요소가 있다. | 특성에 따라 반영 여부가 결정되는 판매비 및 일반관리비, 이윤, 그리고 범위 변경 등 불확실성에 대비한 예비비가 존재할 수 있다. |  | 2 | 자원비용산정은 전략 수행에 반영되는 비목과 성격에 따라, 원가의 적용 범위가 달라집니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 110 | 다음의 원가산정방법에 대한 설명 중 가장 바르지 못한 것은? | 가용자원법은 적절한 이익을 내는데 지장이 없도록 원가를 책정하는 방법이다. | 매출액 비율법은 현재 또는 앞으로 예상되는 매출액 중의 일정한 비율을 원가로 책정하는 방법이다. | 경쟁자 기준법은 경쟁자들의 원가예산과 차별화하여 원가로 책정하는 방법이다. | 목표 과업법은 정보시스템 목표를 달성하기 위하여 요구되는 과업들을 수행하는데 필요한 예산을 추정하여 원가를 책정하는 방법이다. |  | 3 | 경쟁자 기준법은 경쟁자들의 원가예산을 반영하여 원가로 책정하는 방법입니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 111 | 다음의 비용산정 방법 비용을 산출하는 방식에 있어서, 구체적 정보가 없어, 과거의 유사 자료나 통계적 정보를 활용 하여 산정하는 방식은? | 상향식 접근 | 하향식 접근 | 절충식 접근 | 혼합적 접근 |  | 2 | 하향식 접근 방법은 구체적 정보가 없어, 과거의 유사 자료나 통계적 정보를 활용 하여 산정하는 방식입니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 112 | 다음의 전략 기획 활동의 소요시간 산정 도구에 있어서, 과거의 자료가 없거나, 활동의 소요 시간을 산출하기가 어려운 신제품 개발과 같은 전략 기획에서 활용하는 방식은? | 전문가 판단법 | 유사 선정법 | 모수산정법 | 삼점 산정법 |  | 4 | 삼점 산정법(Three-point Estimation)은 과거의 자료가 없거나, 활동의 소요 시간을 산출하기가 어려운 신제품 개발과 같은 전략 기획에서 활용하는 방식입니다. | 정오답 | 5
13 | 선다형 | 113 | 정보기술 전략 자원에 대한 비용을 산출하는 주요 단계에 있어서 가장 먼저 수행하는 단계는? | 자원 소요량 산출 | 자원 적용 가격 결정 | 순수 원가 산정 | 총원가 산출 |  | 1 | 정보기술 전략 자원에 대한 비용을 산출하는 주요 단계에 있어서 가장 먼저 수행하는 단계는 자원 소요량 산출 단계입니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 114 | 정보기술 전략 자원에 대한 비용을 산출시, 원가 상승 및 하락 요인을 반영할때 규모의 크기, 복잡성, 차별화에 따라 초기 단계부터 원가를 정확히 산출할 수 없는 경우에는 원가의 상승 및 하락에 대한 사후 및 중간 정산이 가능하도록 원가 결정 단계에서 명문화하여 계약에 반영하는것이 필요하다. | O | X |  |  |  | O | 정보기술 전략 자원에 대한 비용을 산출시, 원가 상승 및 하락 요인을 반영할때 규모의 크기, 복잡성, 차별화에 따라 초기 단계부터 원가를 정확히 산출할 수 없는 경우에는 원가의 상승 및 하락에 대한 사후 및 중간 정산이 가능하도록 원가 결정 단계에서 명문화하여 계약에 반영하는 것이 필요합니다. | 정오답 | 5
13 | 진위형 | 115 | 하향식 산정법은 작업분류체계(WBS)의 하위수준 구성요소별 산정치를 집계하여 프로젝트 기간이나 원가를 산정하는 방법이다. | O | X |  |  |  | X | 하향식 산정법이 아닌 상향식 산정법은 작업분류체계(WBS)의 하위수준 구성요소별 산정치를 집계하여 프로젝트 기간이나 원가를 산정하는 방법입니다. | 정오답 | 5
13 | 단답형 | 116 | 정보기술 전략 자원에 대한 비용 산출을 위한 여섯단계를 기술하여 보시오. | [5 empty] | 자원 소요량 산출, 자원 적용 가격 결정, 순수 원가 산정, 원가 상승 및 하락 요인 반영, 예비비 및 이익 반영, 총원가 산출 | 정보기술 전략 자원에 대한 비용 산출을 위한 여섯단계는 자원 소요량 산출, 자원 적용 가격 결정, 순수 원가 산정, 원가 상승 및 하락 요인 반영, 예비비 및 이익 반영, 총원가 산출의 단계로 구성됩니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 117 | 다음의 전략 일정 활동 순서 정의에 대한 설명 중 가장 적절하지 않은 것은? | 전략 목표 달성을 위한 모든 활동과 마일스톤(Milestone)은 최초 및 최종 활동을 제외하고 적어도 하나의 선후행 활동이 존재하게 되며, 활동 순서 및 소요 시간과 관련하여 여유 시간을 가지게 된다. | 활동의 순서를 결정하는 일은 활동 간의 상호 의존성을 파악하고 활동 간의 선후행 관계를 정의하여 활동 순서에 따라 배열하는 것이다. | 활동의 의존성 파악 활동 간의 상호 의존성에는 각 활동이 관련된 활동과 어떻게 연계되는지를 정의하는 것이다. | 상호의존성에는 의무적 의존성, 임의적 의존성, 내부적 의존성, 외부적 의존성의 네 가지 관계로 나타낼 수 있다. |  | 4 | 활동의 의존성 파악 활동 간의 상호 의존성에는 의무적 의존성, 임의적 의존성, 외부적 의존성의 세 가지 관계로 나타낼 수 있습니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 118 | 다음의 전략 일정 활동 순서 정의의 주요 관계 중 작업의 성격상 또는 계약상 선후가 이미 정해져 있어서 바꿀 수 없는 관계로 경성논리라고도 하는 것은? | 의무적 의존관계 | 임의적 의존관계 | 외부적 의존관계 | 내부적 의존관계 |  | 1 | 의무적 의존관계는 작업의 성격상 또는 계약상 선후가 이미 정해져 있어서 바꿀 수 없는 관계로 경성논리라고도 합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 119 | 다음은 일정단축 기법 중 Fast Tracking에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은? | 범위(scope)을 변경시키지 않고 스케쥴링을 할 수 있는 방법으로서 프로젝트의 진행이 더디거나 지연되고 있을 경우에 해당 기술을 활용가능 | Activity들이 순서대로 행해지고 있는 경우에 몇 가지 스케쥴을 동시에 실행하는 방법 | 프로젝트의 Activities가 순차적으로 이루어질 수 있는 경우에만 가능 | Fast Tracking은 프로젝트의 Activities 가 서로의 '마침'을 기다리는 것이 아니라, 동시시작하는 것 |  | 3 | 일정단축 기법중 Fast Tracking은 프로젝트의 Activities가 동시에 이루어질 수 있는 경우에만 가능합니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 120 | 다음은 일정단축 기법중 Crashing에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은? | Crashing은 Fast tracking이 시작을 절약하지 못하는 경우에 사용될 수 있다. | Crashing은 더 적은 자원이 들어가기 때문에 Fast Tracking보다 더 적은 비용이 들어가게 된다. | Crashing은 자원 투자가 실제적으로 프로젝트를 더 빠르게 끝낼 수 있는 경우에 효과가 있다. | Crashing을 사용할 때 어떠한 추가적인 비용은 해당 시간안에서 benefit이 검토되어야하며, crash analysis 분석을 할때에도 더 많은 자원이 소모된다는 것을 인지할 필요가 있다. |  | 2 | Crashing은 더 많은 자원이 들어가기 때문에 Fast Tracking보다 더 많은 비용이 들어가게 됩니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 121 | 다음 중 프로젝트 관리자 뿐만 아니라 프로젝트 참여자 모두가 프로젝트를 진행해 가면서 참조하는 프로젝트의 중심이 되는 문서인 프로젝트 계획서를 작성할때 가장 먼저 시작되는 단계는? | 일정 계획 수립 | 태스크를 수행하기 위해 필요한 노력 예측 | 인적 자원 및 기타 자원을 각 태스크에 할당 | 프로젝트 테스크 파악 |  | 4 | 프로젝트 계획서를 작성할때 가장 먼저 시작되는 단계는 프로젝트 테스크 파악입니다. | 정오답 | 5
14 | 선다형 | 122 | 다음의 전략 기획 활동의 소요시간 산정 입력물에 가장 해당하지 않는 것은? | 프로젝트 관리계획서 | 프로젝트 문서 | 자원 캘린더(Resource Calendar) | 기능 요구사항 |  | 4 | 전략 기획 활동의 소요시간 산정 입력물은 프로젝트 관리계획서, 프로젝트 문서, 자원 캘린더(Resource Calendar), 자원 요구사항입니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 123 | 델파이(Delphi) 기법은 경험적 산정 방법으로 전문가들의 의견이나 판단을 종합하여 예측하는 기법 중 하나이다. | O | X |  |  |  | O | 델파이(Delphi) 기법은 경험적 산정 방법으로 전문가들의 의견이나 판단을 종합하여 예측하는 기법 중 하나입니다. | 정오답 | 5
14 | 진위형 | 124 | COCOMO(constructive cost model의 약자)는 소프트웨어 개발의 공정 개발 기간의 견적 방법으로 최종사용자 입장에서 소프트웨어의 규모를 견적하는 것을 가장 특징으로 한다. | O | X |  |  |  | X | 소프트웨어 개발의 공정 개발 기간의 견적 방법으로 최종사용자 입장에서 소프트웨어의 규모를 견적하는 방법은 COCOMO가 아닌 FP 방법입니다. | 정오답 | 5
14 | 단답형 | 125 | 전략 기획 활동의 소요시간 산정 도구 여섯가지를 기술하여 보시오. | [5 empty] | 전문가 판단법, 유사 선정법, 모수산정법, 삼점 산정법, 상향식 산정법, 예비비 분석법 | 전략 기획 활동의 소요시간 산정 도구 여섯가지는 전문가 판단법, 유사 선정법, 모수산정법, 삼점 산정법, 상향식 산정법, 예비비 분석법입니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 126 | 다음의 일정관리(Schedule Management) 기법 중 프로젝트를 서로 연관된 소작업(Activity)으로 구분하여 시작부터 끝나는 시점까지의 관계를 망(Network) 형태로 분석하는 기법은? | 이정표(마일스톤;Milestone) 관리기법 | PERT(Project Evaluation and Review Technique) 기법 | 간트차트(Gantt Chart) 기법 | CPM(Critical Path Method) 기법 |  | 4 | 프로젝트를 서로 연관된 소작업(Activity)으로 구분하여 시작부터 끝나는 시점까지의 관계를 망(Network) 형태로 분석하는 기법은 CPM 기법입니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 127 | 다음의 일정관리(Schedule Management) 기법 중 이정표(마일스톤;Milestone) 관리기법에 대한 설명중 가장 바르지 못한 것은? | 이정표(마일스톤(milestone))이란 프로젝트 진행 과정에서 특기할 만한 사건(이벤트)이나 이정표를 의미한다. | 프로젝트 계약, 착수, 인력투입, 선금 수령, 중간보고, 감리, 종료, 잔금 수령 등 프로젝트 성공을 위해 반드시 거쳐야 하는 중요한 지점이 이정표가 될 수 있다. | 마일스톤은 프로젝트 진행 과정에서 결정적으로 중요한 핵심적인 사항들만 체크하기 때문에, 그다지 중요하지는 않더라도 프로젝트 진행에 필요한 다양한 요소들을 제외시킨다는 장점이 존재한다. | 이정표는 프로젝트 성공을 위해 필수적인 사항들을 각 단계별로 체크함으로써 전체적인 일정이 늦춰지지 않고 제 시간 안에 과업이 종료될 수 있도록 관리하는데 지원할 수 있다. |  | 3 | 마일스톤은 프로젝트 진행 과정에서 결정적으로 중요한 핵심적인 사항들만 체크하기 때문에, 그다지 중요하지는 않더라도 프로젝트 진행에 필요한 다양한 요소들을 상세하게 파악하기 힘들다는 단점이 존재하는 것이지, 프로젝트 진행에 필요한 다양한 요소들을 제외시킨다는 장점이 존재하는 것은 아닙니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 128 | 다음의 일정관리(Schedule Management) 기법 중 PERT 기법에서 다루는 시간에 대한 개념 중 최선의 추정치를 의미하며, 작업이 잘못될 경우를 대비한 여유 시간이 포함되며 평소에 작업을 완료하는 데 걸리는 평균 시간을 기반으로 산정되는 시간은? | 낙관치(Optimistic Time) | 비관치(Pessimistic Time) | 기대 시간(Expected Time) | 임계 경로(Critical Path) |  | 3 | PERT 기법에서 다루는 시간에 대한 개념 중 최선의 추정치를 의미하며, 작업이 잘못될 경우를 대비한 여유 시간이 포함되며 평소에 작업을 완료하는 데 걸리는 평균 시간을 기반으로 산정되는 시간은 기대 시간(Expected Time)입니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 129 | 다음의 PERT 기법의 단점에 대한 설명 중 가장 바르지 못한 것은? | 필요한 모든 활동을 작성하면 작업의 수가 지나치게 많을 수 있음 | 규모가 큰 프로젝트나 복잡한 작업에는 적용하기 어려울 수 있슴 | 프로젝트가 진행되는 과정에서 예상치와 실제 상황이 항상 부합하지 않을 수 있슴 | 범위 설정 단계에서 사무적인 업무가 많을 수 있슴 |  | 2 | PERT 기법의 단점은 규모가 작은 프로젝트나 간단한 작업에는 적용하기 어려울 수 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 130 | 다음의 간트차트의 단점에 대한 설명 중 가장 바르지 못한 것은? | 프로젝트의 상태 시각화가 규모에 따라 좌우된다. | 일정변화 또는 변경에 유연성이 부족하다. | 일정계획에 있어서 정밀성이 부족하다. | 작업상호간의 유기적인 관계 파악이 힘들다. |  | 1 | 간트차트는 규모에 상관없이 프로젝트의 상태에 대한 시각화가 가능합니다. | 정오답 | 5
15 | 선다형 | 131 | 다음의 CPM의 장점에 대한 설명 중 가장 바르지 못한 것은? | 정보기술 프로젝트 진행상황을 시각적으로 표현가능하다. | 정보기술 프로젝트 완수에 필요한 시간을 정확하게 예측가능하다. | 정보기술 프로젝트 수행방법이나 과정이 달라지기 쉬운 경우에도 CPM 기법을 통한 예측의 활용성이 범용적일 수 있다. | 어떤 활동이 정보기술 프로젝트 일정 및 기타 활동 완수에 영향을 미치는지 분석이 가능하다. |  | 3 | CPM은 정보기술 프로젝트 수행방법이나 과정이 달라지기 쉬운 경우 CPM 기법을 통한 예측의 활용성이 제한적 일 수 있습니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 132 | CPM은 주요 경로를 기반으로 프로젝트의 최소 기간을 결정하는데 사용되는 일정 네트워크 분석 기법이다. | O | X |  |  |  | O | CPM은 주요 경로를 기반으로 프로젝트의 최소 기간을 결정하는데 사용되는 일정 네트워크 분석 기법입니다. | 정오답 | 5
15 | 진위형 | 133 | PERT는 1958년 미국 해군 특수 프로젝트 전담반에 의해 개발되어 규모가 작고 간단한 프로젝트를 보다 수월하게 계획할 수 있도록 설계된 프로젝트 관리 체계이다. | O | X |  |  |  | X | PERT는 1958년 미국 해군 특수 프로젝트 전담반에 의해 개발되어 규모가 작고 간단한 프로젝트가 아닌 규모가 크고 복잡한 프로젝트를 보다 수월하게 계획할 수 있도록 설계된 프로젝트 관리 체계입니다. | 정오답 | 5
15 | 단답형 | 134 | 일정관리 기법인 PERT에서 제시하고 있는 활동(Activity)의 의미를 기술하여 보시오. | [5 empty] | 시간, 자재, 비용, 기계 등의 자원이 사용되는 작업을 수행하는 것을 의미 | 활동(Activity)은 시간, 자재, 비용, 기계 등의 자원이 사용되는 작업을 수행하는 것을 의미합니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 135 | 다음의 공식적 의사소통중 하향식 의사소통에 대한 설명중 가장 바르지 못한 것은? | 이 유형은 위계 또는 명령계통에 따른 지시적 의사소통이 중심을 이루고 있다. | 이 의사소통 유형은 정직무를 지시하고 조직, 절차 및 실행에 대한 정보를 주며, 하급자의 업무성과에 대해 언급하며, 조직목표를 알리는데 목적이 있다. | 이 의사소통은목적을 이루기 위해 조직운영지침서, 작업지시서, 비공식적 회의와 같은 방법을 사용한다. | 이 유형은 수직적 의사소통을 구성하고 있어 하급자보다 상급자가 더 자유롭게 의사표시를 하며, 상사에 대한 거부감이 있을 경우 의사소통이 왜곡될 가능성이 높다. |  | 3 | 이 의사소통은 목적을 이루기 위해 조직운영지침서, 작업지시서, 비공식적 회의가 아닌 공식적 회의와 같은 방법을 사용합니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 136 | 다음의 전략 기획결과 공유를 위한 의사소통에 대한 설명 중 가장 바르지 못한 것은? | 공식적 의사소통은 권한의 체계와 절차적 관계가 분명한 상태에서 이루어지는 의사소통(커뮤니케이션)이다. | 공식적 의사소통은 조직 비전과 전략, 목표, 절차 및 방법론, 성과 피드백 등 공개적이고 공식적인 정보를 교류한다. | 비공식적 의사소통은 직무 이외에 개인적 혹은 사회적 친분으로서 조직구성원의 욕구에 따라 자발적으로 이루어지는 커뮤니케이션이다. | 비공식적 의사소통의 방법에는 상향식, 하향식, 대각선, 수평적 의사소통이 존재한다. |  | 4 | 상향식, 하향식, 대각선, 수평적 의사소통은 비공식적 의사소통 방법이 아닌 공식적 의사소통 방법입니다. 비공식적 의사소통의 방법에는 포도넝쿨, 온라인기반 등의 방법이 존재합니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 137 | 다음 중 비공식적 의사소통 중 하나인 온라인 의사소통에 대한 설명 중 가장 바르지 못한 것은? | SNS와 모바일 메신저, 블라인드 게시판, 직장인 대나무숲 등을 활용한 비공식적 의사소통이다. | 온라인 수단은 비대면, 익명으로 커뮤니케이션을 할 수 있기 때문에 의사소통 수단으로 각광을 받고 있고, 특히 코로나 9이후 중요성이 증가하고 있다. | 상호의존도가 높은 업무가 낮은 업무에 비해 온라인상 비공식 커뮤니케이션 수단을 많이 이용하고 있다. | 비공식적 커뮤니케이션을 통해 다양한 개인적, 집단적 인간관계를 형성할 수 있게 함으로써 조직 구성원 간 유대감 형성에 기여할 수 있다. |  | 3 | 상호의존도가 낮은 업무가 높은 업무에 비해 온라인상 비공식 커뮤니케이션 수단을 많이 이용하고 있습니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 138 | 다음 중 의사소통의 유형 중 하나인 수레바퀴형 유형에 대한 설명 중 가장 바르지 못한 것은? | 구성원이 한 사람의 감독자에게만 보고하는 작업집단에서 이루어지는 커뮤니케이션 유형이다. | 복잡하고 많은 정보가 필요한 의사결정에는 적합하다. | 집단 내에 특정한 리더가 있는 사람이 커뮤니케이션의 중심인물이며 다른 구성원은 중심인물(리더)과만 커뮤니케이션이 이루어진다. | 정보가 특정인물에 집중되어 구성원들 간의 정보공유가 원활하지 못할 수 있다. |  | 2 | 수레바퀴형 유형은 정보의 전달과 의사결정이 신속하여, 실생활에 적합하지만 복잡하고 많은 정보가 필요한 의사결정에는 부적합합니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 139 | 다음 중 의사소통의 유형 중 하나인 사슬형 유형에 대한 설명 중 가장 바르지 못한 것은? | 사슬형에서는 커뮤니케이션이 수평적으로만 이루어지며, 피라미드 조직의 공식적인 명령계통이 이에 해당한다. | 공식적인 계통과 수직적인 경로를 통해서 의사(정보)전달이 이루어지는 형태이다. | 명령과 권한의 체계가 명확한 공식적인 라인 조직에서 사용되는 커뮤니케이션 구조이다. | 사슬형의 하부로 갈수록 정보왜곡의 가능성 존재하고 이를 해결하기 위하여 팀, 그룹제등이 사용되고 있다. |  | 1 | 사슬형 유형은 커뮤니케이션이 수평적이 아닌 수직적으로만 이루어지며, 피라미드 조직의 공식적인 명령계통이 이에 해당합니다. | 정오답 | 5
16 | 선다형 | 140 | 다음 중 의사소통의 유형 중 하나인 Y 유형에 대한 설명 중 가장 바르지 못한 것은? | 수레바퀴형과 사슬형이 혼합된 구조이다. | 바퀴형의 중심인물로 중심으로 커뮤니케이션과 사슬형의 연속적 커뮤니케이션이 이 형태에 해당한다. | 수레바퀴형에서 와는 달리 집단 내에 특정의 리더가 있는 것은 아니지만, 비교적 집단을 대표할 수 있는 인물이 존재할 수 있다. | 라인과 스텝의 혼합집단에서 찾아볼 수 있으며 복잡한 문제를 해결하는데 있어서의 정확도가 높다. |  | 4 | Y 유형은 라인과 스텝의 혼합집단에서 찾아볼 수 있으며 복잡한 문제가 아닌 단순한 문제를 해결하는데 있어서의 정확도가 높습니다. | 정오답 | 5
16 | 진위형 | 141 | 의사소통(커뮤니케이션) 유형중 원형 방식은 구성원 간의 상호작용이 한곳에 집중되지 않고, 수평적으로 발생할 때 나타나는 의사소통 방식으로 구성원의 개인의 정보가 모두 전달되고, 피드백을 받을 수 있어 구성원의 만족도는 높으나, 의사전달속도가 느리다는 단점 존재 한다. | O | X |  |  |  | O | 의사소통(커뮤니케이션) 유형 중 원형 방식은 구성원 간의 상호작용이 한곳에 집중되지 않고, 수평적으로 발생할 때 나타나는 의사소통 방식 으로 구성원의 개인의 정보가 모두 전달되고, 피드백을 받을 수 있어 구성원의 만족도는 높으나, 의사전달속도가 느리다는 단점 존재 합니다. | 정오답 | 5
16 | 진위형 | 142 | 의사소통(커뮤니케이션) 유형 중 개방형은 공식적 및 비공식적 리더가 없이 구성원 누구나 커뮤니케이션을 할 수 있는 유형으로 사슬형보다 정보전달이 신속하지만, 원형이나 바퀴형보다는 느리다. | O | X |  |  |  | X | 의사소통(커뮤니케이션) 유형 중 개방형은 공식적 및 비공식적 리더가 없이 구성원 누구나 커뮤니케이션을 할 수 있는 유형으로 사슬형보다 정보전달이 신속하지 않고 느리지만, 원형이나 바퀴형보다는 신속합니다. | 정오답 | 5
16 | 단답형 | 143 | 정보기술 전략 수립 이해관계자 전략 수립에 참여하는 이해관계자를 정의하여 보시오. | [5 empty] | 최고경영자, 현업 관계자(현업 전문가), 정보기술 전문가(컨설턴트), 기타 이해관계자 | 정보기술 전략 수립 이해관계자 전략 수립에 참여하는 이해관계자는 최고경영자, 현업 관계자(현업 전문가), 정보기술 전문가(컨설턴트), 기타 이해관계자가 존재합니다. | 정오답 | 5